## 重点关注项目
沙坪坝区2022年重点关注项目名单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 推进专班 | 建设规模及内容 |  | 建设起止年 | 匡算投资 | 2022年计划投资 | 2022年建设 目标
合计16个 | [5 empty] | 159.1994 | 35.0294
1 | 1491国际创意谷 | 牵头区领导：陈英 牵头单位：旭辰集团 业主单位：旭辰集团 配合单位：区科技局、区经信委、磁器口街道、石井坡街道 | 1. 特钢厂城市更新：位于石井坡街道，总面积约190亩，建设内容为对地块按照”留、改、拆、建“的方式进行城市更新建设，包括新建商业、写字楼、停车场，历史建筑保护，管网迁改等。 |  | 2022-2025 | 32 | 2 | 完成一期部分基础施工。
|  |  | 2. 磁器口凤凰山公园城市更新：位于磁器口街道，总面积约93亩，改造房屋面积约20000平方米，包含环境整治、外立面修缮、绿化等。 |  | 2022-2025 | 4 | 0.2 | 完成凤凰山边坡绿化提升改造。
2 | 212国道至滨江路连接贯通 | 牵头区领导：陈登烈 牵头单位：区住建委 业主单位：城投公司、渝泓公司 配合单位：井口街道、双碑街道 | 加快212国道与滨江路之间横向连接，新建5条道路。 | 1.井口片区：共2条道路。井双14号路，次干道，全长650米。井双11号路，次干道，全长546米。（业主区城投公司） | 2021-2022 | 0.96 | 0.45 | 建成井双14号路、井双11号路。
|  |  |  | 2.双碑片区：共3条道路。嘉陵厂二支路，城市支路，全长276米。嘉陵厂三支路，城市支路，全长176米。嘉陵厂四支路，城市支路，全长201米。（业主区城投公司、渝泓公司） | 2022-2022 | 0.15 | 0.15 | 建成嘉陵厂二支路、嘉陵厂三支路、嘉陵厂四支路。
3 | 嘉陵湾区滨江沿线打造 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委、区土储中心、区规资局 业主单位：区住建委、城投公司、渝富产城运营建设发展公司、市公运集团 配合单位：区交通局、属地镇街 | 1.推进市级储备地块开发。市级在该片区储备地批文面积共6102亩，已供应面积870.5亩，剩余储备地面积5231.5亩。（牵头单位：区土储中心） |  | 2022-2023 |  |  | 协调推动市级平台加快土地开发。
|  |  | 2.启动滨江沿线风貌设计。按照嘉陵湾区规划打造，建设地标性建筑。（牵头单位：区规划自然资源局） |  | 2022-2022 | 0.045 | 0.045 | 完成滨江沿线风貌设计。
|  |  | 3. “ 两 江 四 岸 ” 项 目 建 设 | ①滨江贯通工程—沙滨路滴水岩至磁器口段：岸线全长5.4公里，面积81公顷。包括岸线生态治理，绿化提升，新建公共休闲空间、人行步道、骑行道，打造羊角堡、中渡口码头。（业主区住建委、市公运集团） | 2021-2023 | 3.68 | 0.3 | 中渡口码头续建。
|  |  |  | ②“两江四岸”治理提升磁器口滨江片区（磁器口滨江路桥头至双碑大桥）：岸线长2.3公里，面积46.34公顷，包括园林景观、市政设施、码头等。（业主区城投公司） | 2020-2022 | 2 | 0.25 | 完成收尾。
|  |  |  | ③挂榜山生态小镇示范项目：用地187亩，房屋建筑更新约1.8万平方米，其中改建约1.3万平方米，拆建3000平方米，新建2000平方米，整治生态景观1万平方米。（业主渝富产城运营建设发展公司） | 2022-2024 | 1 | 0.8 | 开工建设。
4 | 城市“四周”品质提升 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区城管局 业主单位：区城管局、区住建委 配合单位：新桥街道、覃家岗街道、沙坪坝街道、回龙坝镇、三峡商圈管委会 | 1.医院周边环境改善。①西南医院：凤天路沿线绿化提质，西南医院周边环境整治。②新桥医院：新桥正街、高滩岩正街违法建设整治，新桥医院周边环境整治，医院周边绿化提质。③肿瘤医院周边：石门大桥桥下临时机械式停车库，肿瘤医院周边环境整治。（业主区城管局、区住建委） |  | 2022-2022 | 0.258 | 0.258 | 年底基本完工。
|  |  | 2.学校周边环境改善。①重庆大学周边：重大ABC区校门、欣阳广场周边增花添彩3000平方米，一中、三中出入口沿线绿化提质。七中至重大设计院沿线城市品质提升，违法建设整治。重庆大学至磁器口景区沿线劳动路环境整治。②西政、川外周边：梅林停车场公厕建设；壮志路垃圾站改造；壮志路市容秩序整治；西政、川外校门口绿化提质。（业主区城管局） |  | 2022-2022 | 0.2135 | 0.2135 | 年底基本完工。
|  |  | 3.商圈周边环境改善。三峡广场周边：火车站下穿洞容貌品质提升；站西路、站南路边坡整治；汉渝路到中渡口绿化提质。（业主区城管局） |  | 2022-2022 | 0.052 | 0.052 | 年底基本完工。
|  |  | 4.景区周边环境改善。围绕磁器口和融创文旅城景区周边开展市容环境专项整治。（业主区城管局） |  | 2022-2022 | — |  | 年底完成整治。
5 | 城市“四沿”品质提升 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区城管局 业主单位：区城管局 配合单位：相关镇街 | 1.滨江沿线环境改善。滴水岩及红岩村大桥节点绿化提质。 |  | 2022-2023 | 0.042 | 0.042 | 年底基本完工。
|  |  | 2.过境沿线环境改善。①内环扩宽西环至高家花园段工程配套绿化工程；②快速路二横线渝西立交至桃家院子立交段工程配套绿化工程；③快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程配套绿化工程一期；④团结路分洪渠桥头街头绿地提质；5.32中旁地块社区体育文化公园。 |  | 2022-2023 | 0.992 | 0.692 | 年底基本完工。
|  |  | 3.干道沿线环境改善。①212国道井双段、站西路、站南路、凤天路、北一路（东路至东一路）、天马路、天梨路道路提质；②城市道路隧道口及周边环境提升、车行下穿品质提升、桥梁容貌靓化、明德路边坡整治、主干道路灯绿色照明改造、泰安大道旁新建聚龙城社区公园、城市公厕“提质增量”、内环快速路与牛津街（牛津街社区公园），通贯路、茂源二路、通园路北侧沿线提质。 |  | 2022-2023 | 1.3047 | 1.3047 | 年底基本完工。
|  |  | 4.上山沿线环境改善。①乡村振兴示范道路沿线生活垃圾收运设施更新补齐；②农村生活垃圾分类投放箱房建设。 |  | 2022-2023 | 0.0472 | 0.0472 | 年底基本完工。
|  | 牵头区领导：赵祺 牵头单位：区交通局 业主单位：区交通局 配合单位：区规划自然资源局、中梁镇、歌乐山街道、丰文街道 | 上 山 沿 线 改 善 提 升 | 1.中井路沿线绿化提升：4.6公里公路沿线4万方绿化，服务站节点、停车场等打造； | 2021-2022 | 0.24 | 0.08 | 4月完工。
|  |  |  | 2.乡村振兴示范带三河村游客接待中心（石碾公路服务点）装修及周边环境提升工程：包含共2层约392平方米游客接待中心外立面打造及内装工程、4700平方米周边环境提升。 | 2021-2022 | 0.03 | 0.02 | 3月完成房屋内装工程并投用。
|  |  |  | 3.乡村振兴示范带（中梁镇歌乐山街道及三河村）交通旅游标志优化提升：围绕中梁镇、歌乐山街道、丰文街道三河村乡村振兴示范带，新增或改版旅游标志54块，增强交通旅游指引。 | 2021-2022 | 0.005 | 0.005 | 2月完成整治。
6 | 高家花园大桥至红槽房立交城市更新 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团、区城管局 配合单位：相关街道 | 对内环快速路高家花园-红槽房立交4.3公里沿线进行拓宽改造、建筑立面风貌提升及绿化提升。 1.建筑立面整治：百年世家小区改造提升、建工东村重庆大学家属楼改造提升、劳动路垃圾转运站片区改造提升； 2.绿化提升：内环拓宽配套绿化景观提升； 3.交通缓堵：内环拓宽改造工程-红槽房至高家花园段。 |  | 2021-2022 | 6.57 | 4.21 | 9月完成拓宽改造，年底前完成建筑立面整治，内环沿线绿化提升。
7 | 和睦康居危改安置房 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：旭辰集团 业主单位：旭辰集团 配合单位：区信访办、区规划自然资源局、区住建委、区征收中心、区司法局、和睦康居专班 | 位于杨公桥，占地2万平方米，建设规模15.97万平方米，拟建设安置房1532套。解决941户已签安置协议久未接房拆迁户的历史遗留问题。 |  | 2022-2024 | 9.5 | 1.5 | 1-5号楼封顶。
8 | 歌乐山·磁器口文化旅游区提升 | 牵头区领导：黄可欣 牵头单位：磁器口管委会 业主单位：旭辰集团、区住建委、融创公司、海伦堡公司、卓越公司、金融街公司、清水绿岸PPP项目公司 配合单位：童家桥街道、石井坡街道、磁器口街道 | 1.磁器口片区城市更新：占地面积约109公顷，主要实施内容：一是对片区内灯饰、雕塑小品、店招店牌、导览系统、环境整治进行提档升级；二是对磁器口正街、横街、各支巷、观景平台、山体进行深化提升；三是对步行街的入口、沙磁大桥、地面、座椅、吊脚楼改造提升；四是对磁器口码头建筑立面、牌坊、广场环境改造提升；五是对文物进行保护；六是对院落进行综合打造，对各民居之间自然形成的碎片空间进行合理利用。（业主旭辰集团） |  | 2022-2023 | 10 | 1.8 | 1.完善5A级景区设施建设； 2.实施磁器口老街深化提升，打造“柳湾”、嘉滨巷子人行动线； 3.实施古镇码头临江景观面风貌提升； 4.打造清水溪“诗意田园”； 5.提升龙山、凤凰山和金碧山绿化景观。
|  |  | 2.两溪花谷：主要建设内容为清水溪、凤凰溪两岸绿化设计、补植（范围为清水溪入江口至清水大桥、凤凰入江口至212国道涵洞，两岸道路、建筑红线交接处，不限于清水绿岸示范段）。（业主区住建委、PPP项目公司） |  | 2021-2022 | 0.15 | 0.02 | 完成打造“两溪花谷”。
|  |  | 3.江山公园：位于俊峰香格里拉与212国道之间，规划设计面积约7.3万平方米，场地为南北向坡地，长约700米，高差约为40米。（业主旭辰集团） |  | 2021-2022 | 2.69 | 0.1 | 建成江山公园。
|  |  | 4.磁器口外街：位于1号线磁器口站旁，占地约73亩，建筑面积约7万方，由融创中国与海伦堡中国控股联合开发，着力呈现沙区全新TOD作品，拟打造首个“I AM I”重庆青年潮流社区。商业街由悠闲邻里，市井街巷，文艺世界三大版块构成，打造重庆新晋网红地标、新生代文化体验潮乐地。（业主融创公司、海伦堡公司） |  | 2021-2024 | 12 | 4 | 实施商业地块主体结构建设。
|  |  | 5.金碧正街文化旅游项目：位于磁器口凤凰溪旁，占地175亩，建筑面积20万平米。（业主卓越公司） |  | 2019-2024 | 28 | 5 | 推进基础施工和主体结构建设。
|  |  | 6.磁器口后街二期：占地面积41亩，总建筑面估计3万平方米，建设酒店、民俗及商业。（业主金融街公司） |  | 2019-2022 | 5 | 0.03 | 推进磁器口后街二期开街。
9 | 区人民医院新院区周边景观提升 | 牵头区领导：黄可欣 牵头单位：区城管局 业主单位：区城管局、旭辰集团、城投公司 配合单位：井口街道 | 旭辰集团负责部分： 1. 人民医院红线内绿化项目； 2. 旭辰·怡康项目平场及绿化项目：用地面积5643平方米。 |  | 2022-2022 | 0.06 | 0.06 | 完工。
|  |  | 城管局负责部分： 3. 夏大湾公园（人民医院旁）：土地整治景观绿化（含河道整治）6万平方米。 |  | 2022-2023 | 0.24 | 0.24 | 完工。
|  |  | 城投公司负责部分： 4.人民医院东南侧：对三块地块1.03万平方米进行平整、硬化，建成人民医院室外配套停车场，预计新增300个停车位，临时临街商铺约300平方米、8个商铺。 |  | 2022-2022 | 0.026 | 0.026 | 完工。
10 | 土湾片区历史遗迹挖掘升级打造 | 牵头区领导：李鹏 牵头单位：土湾街道 业主单位：区文旅委、洞贰叁文旅有限公司、区人防办、市轻纺集团 | 1. 重庆之蛙国际广播电台电力厂旧址升级打造及开放：项目位于土湾街道下土湾6号，为一栋石砌墙体、钢筋混凝土梁架的防御工事，拟布展开发。（业主区文旅委） |  | 2022-2022 | 0.01 | 0.01 | 布展、开放、利用国际广播电台电力厂旧址。
|  |  | 2. 洞见传奇项目：位于沙滨路重棉二厂附近防空洞内，建设规模约3000平方米，建设以“未来防空地下城”为主体的沉浸式体验文旅项目。（业主区人防办、洞贰叁文旅有限公司） |  | 2022-2022 | 0.5 | 0.5 | 实施“洞见传奇”项目。
|  |  | 3. 实施豫丰里房屋解危：现存抗战时期建筑8栋，建筑面积约3000平方米，拟由市轻纺集团对危房进行修缮解危，区文旅委指导进行文艺创作演艺和文博展陈，打造纺织工业博物馆。（业主市轻纺集团） |  | 2022-2023 | 0.45 | 0.02 | 挖掘豫丰里历史，推动保护性开发方案设计。
11 | 城市更新-东部城区C、D级危房解危整治 | 牵头区领导：文刚 牵头单位：区住建委 业主单位：西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团 配合单位：双碑街道、石井坡街道 | 拟对双碑松江村、石井坡互助湾的危房地块按照城市更新政策进行改造。两地块拟拆除房屋建筑面积2.18万平方米，372户，占地面积2.31万平方米（34.65亩），拆除后拟建设3.44万平方米。 |  | 2022-2025 | 2.33 | 1 | 1. 双碑松江村完成手续办理； 2. 石井坡互助湾完成摸底、签约、搬离、调规整合。
12 | 山洞街道传统风貌区整治 | 牵头区领导：贾宇 牵头单位：区文旅委、山洞街道 业主单位：区住建委、区城管局、山洞街道、文物产权单位、新桥街道、覃家岗街道 | 1.品质提升：雪山花园支路品质提升约5000平方米，内容包括绿地整理、乔木栽植和临街建筑外立面改造12栋5561平方米。（业主山洞街道） |  | 2022-2023 | 0.024 | 0.024 | 年底基本完工。
|  |  | 2.新山路沿线整治：新山路沿线拆违10万平方米（新桥街道、覃家岗街道），人行道完善提升1.6公里。（业主区城管局） |  | 2022-2022 | 0.23 | 0.23 | 年底基本完工。
|  |  | 3.文物保护：山洞片区文物主要为名人旧居，现已定级的22处，拟保护性修缮8处。（业主城投公司、区住建委、公路三分段、61655部队） |  | 2022-2022 | 0.15 | 0.15 | 年底基本完工。
|  |  | 4.山洞历史步道：在新桥至林园登山步道基础上，延伸修建林园打靶场至刘牧虎故居历史步道，长度约2公里。（山洞街道） |  | 2022-2022 | 0.05 | 0.05 | 年底基本完工。
13 | 诗意田园乡村产业项目 | 牵头区领导：赵祺 牵头单位：区农业农村委 业主单位：工投公司（青凤科技发展公司 ） 配合单位：中梁镇、歌乐山街道、丰文街道、区住建委、区城管局、区规划自然资源局 | 1.歌乐山-中梁-丰文50公里示范带沿线“五园”整治。 2.示范带沿线3600栋农房及相关立面整治提升。 3.示范带沿线17万方花卉苗木栽植。 4.示范带沿线颐麓欢歌、双天池、火龙井、普照寺、龙泉、新发、三河、斐然湖等花卉、苗圃及果蔬基地建设，画家村等文创产业基地建设，素质教育等研学基地建设。 5.三河村、龙泉村、新发村3个乡村会客厅建设。 |  | 2021- 2023 | 4 | 2 | 1.打造2个人居环境整治示范片，“五园”共治效果显现； 2.产业基地基本成型；3.乡村旅游线路基本成熟。
14 | 国际物流城“开放之路”沿线绿化品质提档 | 牵头区领导：户邑 牵头单位：区城管局 业主单位：国际物流枢纽公司 | 1.国际物流城精神堡垒项目：在起点位置即渝遂高速B下道口处设置国际物流城的LOGO，以醒目的标志提示来往人群国际物流城的位置所在。 2.黄金湾·智谷周边环境提升项目：对内陆国际物流枢纽展厅周边环境进行提档升级，包括人行道铺装提升0.27万平方米，绿化提升1.03万平方米及广场绿地内景石设置。 3.国际物流社区绿化品质提升项目：对国际物流社区沿山货运通道沿线绿化提档，绿化面积约1.5万平方米。 4.中心商务片区人行道环境整治工程：将现状人行道普通透水砖铺装改造为花岗石石材铺装，改造面积约13566平方米，对现状行道树进行优化。 5.“开放之路”导视系统建设：重点在黄金湾·智谷、国际物流社区、企业创新服务中心周边、奥特莱斯周边设置导向标志，并设置双语提示，给来往群众明确的方向指示及较好的感观体验，全面提示城市整体形象。 |  | 2022-2023 | 0.2 | 0.15 | 1.国际物流城精神堡垒4月完工。 2.黄金湾·智谷周边环境提升3月完工。 3.国际物流社区绿化品质提升11月完工。 4.中心商务片区人行道环境整治11月完工。 5.“开放之路”导视系统8月完成。
15 | 赛力斯电动零部件总成项目 | 牵头区领导：凌健 牵头单位：工投公司 业主单位：东风小康 配合单位：区经济信息委 | 位于青凤工业园区，一期用地660亩，建筑面积16万平方米，建设总装车间等相关核心建筑。二期用地233亩，建筑面积17万平方米。建设发运场及发运楼。 |  | 2020-2022 | 25 | 5 | 5月一期完工、二期发运楼主体完工，7月试生产。
16 | 拓普新能源汽车轻量化底盘系统暨内饰隔音件系统生产基地 | 牵头区领导：凌健 牵头单位：工投公司 业主单位：宁波拓普集团公司 配合单位：区经济信息委 | 落地青凤工业园区，一期用地180亩，布局新能源汽车轻量化底盘系统暨内饰隔音件系统生产基地，主要致力于研发、生产轻量化底盘系统模块产品和内饰隔音件系统模块产品。 |  | 2022-2023 | 5 | 2 | 12月主体完工。

## 其他重点项目
沙坪坝区2022年其他重点项目名单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 推进专班 | 建设规模及内容 | 建设起止年 | 匡算 投资 | 2022年计划投资 | 2022年建设 目标
合计94个 |  |  |  |  | 2186.6646 | 290.67
一、区级政府主导项目（共31个） |  |  |  |  | 231.5346 | 52.18
1.新开工（16个） |  |  |  |  | 104.11 | 29.79
1 | 四好农村路 | 牵头区领导:赵祺 牵头单位:区交通局 业主单位:交通实业公司 配合单位:相关街镇 | 在中梁镇、歌乐山镇、丰文街道、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、土主街道新改建四好农村路50公里。 | 2022-2022 | 0.5 | 0.5 | 12月完工。
2 | 新开工中小学 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区教委 业主单位:区教委 配合单位:区规资局、区住建委 | 1.西藏中学综合楼及环境综合改造：位于歌乐山街道，占地79亩，新建教学综合楼建筑面积9500平方米，整治校园环境建设消防通道，办学规模为24班中学。 | 2022-2023 | 1 | 0.5 | 10月开工，12月基础施工。
|  |  | 2.融汇沙坪坝小学校B校区改扩建：位于兰溪谷地原工读校，占地11亩，总建筑面积1.2万平方米。拟办学规模为24班小学。 | 2022-2023 | 0.74 | 0.5 | 3月基础施工，6月-12月主体施工。
|  |  | 3.新建联芳实验一小：位于联芳街道，占地25亩，总建筑面积1.8万平方米，拟办24班小学。 | 2022-2023 | 3.45 | 0.8 | 6月基础施工，9月-12月主体施工。
3 | 中小学及幼儿园抢险排危及老旧校舍维修 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区教委 业主单位:区教委 配合单位:区住建委 | 对全区145个公办中小学及幼儿园的抢险排危及老旧校舍维修等，根据各学校抢险排危需求及其他突发事件情况确定具体项目。 | 2022-2022 | 0.3 | 0.3 | 12月完工。
4 | 民兵训练基地改造建设工程 | 牵头区领导:陈英 戴豫川 牵头单位:区交通局 业主单位:区武装部 配合单位:区规资局、区住建委 | 位于歌乐山街道，对现状沙坪坝区民防训练基地进行改扩建，包括现状大门改建、老旧建筑外立面改造，新建7500平方米集办公、战备物资、训练等一体的综合楼。 | 2022-2022 | 0.3 | 0.3 | 12月主体基本完工。
5 | 派出所建设 | 牵头区领导:林易乾 牵头单位:区公安分局 业主单位:区公安分局、旭辰集团（代建石井坡派出所） 配合单位:陈家桥街道 | 1.石井坡派出所迁建：位于石井坡街道办事处旁，占地6.95亩，总建筑面积4455平方米，地上三层2666平方米，地下一层1789平方米。 | 2022-2023 | 0.44 | 0.14 | 完成土地置换。
|  |  | 2.陈家桥派出所业务技术用房迁建改造：使用“桥东佳园”配套用房，建筑面积3013平方米。现为清水房，进行结构改造、装饰装修，智能化设备安装。 | 2022-2022 | 0.13 | 0.13 | 8月进场施工。
6 | 百里画廊启动区梁滩河综合治理一期工程 | 牵头区领导:赵祺 牵头单位:区农业农村委 业主单位:滨建司 配合单位:区生态环境局 | 对梁滩河与青木溪汇合口以上干流、龙凤河支流及青木溪支流进行综合治理，治理河道中心线长31.74公里，建设内容为新建堤防、已建堤防生态化改造、清淤疏浚等。 | 2022-2023 | 3.66 | 1.98 | 8月完成丰文街道段，12月完成青木溪流域综合治理年度任务。
7 | 物流园片区道路工程 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区规资局 | 1.铁路集装箱中心站南侧上跨铁路通道：连接集装箱中心站南侧与西侧保税物流中心，跨越编组站9条铁路线，全长约3.6公里、其中新建2.4公里。 | 2022-2024 | 4.7 | 0.91 | 12月开工。
|  |  | 2.护养中心周边配套道路：土主片区横八路、纵八线、纵九线，道路全长1249米。 | 2022-2023 | 1.66 | 0.6 | 5月开工。
|  |  | 3.回龙坝丝路轩安置房周边配套道路：回龙坝片区横四路、横五路、纵四线，道路全长2150米。 | 2022-2023 | 1.48 | 1.12 | 5月开工，12月基本完工。
|  |  | 4.国际物流枢纽园区集疏运分拨体系：中心商务区横六路、纵二线、纵三线，道路全长1908米。 | 2022-2023 | 1.36 | 0.64 | 5月开工，12月基本完工。
|  |  | 5.土主团结湾安置房周边道路：土主片区纵四线长288米，土主片区横一路西延段长181米。 | 2021-2022 | 0.38 | 0.23 | 8月主体完成，12月完工。
8 | 物流园公司拟出让地块配套道路 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区住建委 | 1.井口小康地块配套道路：道路全长约2公里。 | 2022-2023 | 1.05 | 0.4 | 10月开工。
|  |  | 2.上桥片区配套道路：道路全长约1.6公里。 | 2022-2023 | 1.3 | 0.45 | 10月开工。
9 | 铁路口岸创新中心信息化建设 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 | 位于创新中心一期，建筑面积7021平方米，拟建设中欧班列集结中心重庆服务中心、中欧智慧互动大厅、开放平台展示区等，建设内容包括信息化工程、装修改造、设备购置及安装等。 | 2022-2022 | 0.73 | 0.65 | 6月建成投运。
10 | 老旧小区改造提升 | 牵头区领导:张磊 牵头单位:区住建委 业主单位:相关街道、平台公司 配合单位:相关街镇 | 对约100万平方米老旧小区实施改造，主要包括双碑街道堆金村片区、石井坡中心湾片区、覃家岗天马路片区、三峡广场商圈周边沙铁村等老旧小区。其中，24.8万平方米作重点示范项目打造，66万平方米老旧小区做一般改造提升。 | 2022-2023 | 2.63 | 2.63 | 4-6月完成前期手续办理并陆续进场施工。
11 | 松江村片区滨水复合功能区示范 | 牵头区领导:赵祺 牵头单位:区住建委 业主单位:西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团、双碑街道 配合单位:双碑街道 | 位于双碑街道双碑街社区等区域，包括风貌提升5.28万平方米，公共空间提升1.97万平方米，新建养老服务设施0.63万平方米，增设停车泊位约1.72万平方米，盘活存量低效使用资产1.13万平方米，搬离拆除危房3.7万平方米，新建房屋并增加配套7.4万平方米，底层商业改造提升0.75万平方米。 | 2022-2024 | 4.47 | 1 | 年底前启动松江村片区改造（含危房搬离整治）。
12 | 地质仪器厂片区旧城区改造 | 牵头区领导:邓朝霞 牵头单位:旭辰集团 业主单位:旭辰集团 配合单位:井口街道 | 位于井口街道，总面积约474亩，实施管网迁改、土壤治理、文物保护等。 | 2022-2023 | 19 | 3.5 | 12月井安路二期完工，21号路开工。
13 | 磨床厂旧城改造 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:旭辰集团 业主单位:旭辰集团 配合单位:井口街道 | 位于井口街道融智学院片区，总面积约700亩地，按照“留、改、拆、建”的方式，将旧城改造与保护旧城历史风貌相结合，打造集教育科研、工业、居住为一体的新城区，含拟办中学校舍修缮。 | 2022-2024 | 37 | 8 | 完成学校大门建设，校舍、教学楼修缮；道路开工建设。
14 | 城投公司拟出让地块管线迁改 | 牵头区领导:陈英 牵头单位:迈瑞城投 业主单位:迈瑞城投 配合单位:区经信委 | 井口华洋厂、陈堡社地块，青木关青木湖地块电力迁改，涉及10千伏丽金线、桥金线、井双、青仪线等10余条线路迁改。 | 2022-2023 | 0.35 | 0.13 | 5月完成青木湖地块迁改，6月完成华阳厂地块迁改，11月完成陈堡社地块迁改。
15 | 东部雨污管网分流整治 | 牵头区领导:陈英 牵头单位:区住建委 业主单位:滨建司 配合单位:迈瑞城投 | 新建2.55公里雨水管网。整治土湾流域0.35公里雨水管网，公交驾校片区雨水管网0.5公里，沙北街区域1.7公里雨污水管网。 | 2022 | 0.18 | 0.18 | 年底前完工。
16 | 杨家滩地块公共租赁性住房 | 牵头区领导:陈英 牵头单位:迈瑞城投 业主单位:迈瑞城投 配合单位:区规资局、区住建委 | 位于井口街道双碑组团B分区，占地141亩，总建筑面积13.89万平方米，居住用房面积8.98万平方米，商业商务用房4.91万平方米。含住宅1300套、公寓450套。 | 2022-2024 | 17.3 | 4.2 | 8月开工。
2.续建（15个） |  |  |  |  | 127.4246 | 22.39
17 | 学校续建 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区教委 业主单位:区教委 配合单位:区住建委 | 1.新建大学城树人和平小学：位于陈家桥街道，占地36.4亩，总建筑面积2.4万平方米，建设内容为教学楼、综合楼、学生食堂、地下车库、 运动场等。建成后拟办36班小学，9班幼儿园。 | 2020-2022 | 1.96 | 0.55 | 8月完工投用。
|  |  | 2. 改扩建青木关小学：位于青木关镇，占地23亩，总建筑面积为2万平方米，拟办学规模为36班小学、9班幼儿园。 | 2020-2022 | 1.37 | 0.25 | 8月完工投用。
18 | 西南医院下穿道 | 牵头区领导:吴大君 牵头单位:区住建委 业主单位:区住建委 配合单位:覃家岗街道 | 位于高滩岩正街，紧邻西南医院、陆军军医大学，该道路起于都市花园路口，沿高滩岩正街自北向南下穿，止于高滩岩小学大门路口，隧道全长550米，双向4车道。 | 2019-2023 | 2.73 | 0.3 | 3月隧道槽口施工基本完成，6月隧道施工，12月完成工程量的80%。
19 | 东部片区道路工程 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委 业主单位:城投公司 配合单位:磁器口街道、沙坪坝街道、新桥街道、井口街道 | 1.沙磁片区道路：6、7、9号共三条道路，全长2036米。 | 2020-2023 | 5.1262 | 0.82 | 主体贯通。
|  |  | 2.井双片区道路：3、4、5、6号路共四条道路，道路全长3285米。 | 2020-2023 | 5.5324 | 0.75 | 部分道路完工。
|  |  | 3.上新片区道路：横一、纵一、纵二共三条道路，道路全长3245米。 | 2020-2023 | 5.701 | 0.93 | 路基施工。
|  |  | 4.团结坝纵一路：全长730米。 井口特钢四支路：全长936米。 | 2020-2022 | 1.8249 | 0.63 | 团结坝纵一路、井口特钢四支路完工。
20 | 双碑自由村片区老旧小区及沿线风貌城市更新 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委 业主单位:建坤公司 配合单位:双碑街道 | 1. 对双碑典式楼小区12栋房屋实施提升改造，涉及360户居民，占地0.97万平方米，建筑面积2.4万平方米； 2. 对嘉陵路道路口至奋进路嘉陵公园段沿线实施环境风貌整治，总长度1.9公里，改造面积1.3万平方米。 | 2021-2022 | 0.17 | 0.17 | 6月完成全部改造。
21 | 城市堵乱点整治 | 牵头区领导:阳勇 牵头单位:区住建委 业主单位:区住建委 配合单位:区城管局、区公安分局、井口街镇、磁器口街道、渝碚路街道 | 对沙磁5号路游客中心段路口、212国道沿线交叉路口、石小路路口、沙滨路路口、陈家桥南渝中学路口、怡悦路、沙坪坝站H匝道、嘉陵路、垄安大道、龙泉路、华彩俊豪支路路口共11处交通堵乱点进行整治，通过新建天桥、路面整治、完善交安设施、提升管理等措施进行治理。 | 2021-2022 | 1.02 | 0.8 | 初步完成治理。
22 | 菁云湖水系综合治理道路工程 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:工投公司 配合单位:凤凰镇 | 位于青凤工业园，新建石翁路、古书路，道路全长2.7公里，双向两车道，为城市支路。 | 2021-2022 | 0.77 | 0.2 | 12月石翁路、古书路可施工区域完工。
23 | 詹家溪“清水绿岸”治理提升工程 | 牵头区领导:谭顺清 牵头单位:迈瑞城投 业主单位:迈瑞城投 配合单位:区住建委、石井坡街道 | 1.老旧小区综合改造：石井坡街道大河沟片区老旧小区综合改造项目及双碑街道卫生服务中心装修改造工程。 2.水质提升：雨污水管网新建约4公里、管网修复、河道清淤、枫香园污水处理站提标改造。 3.水生态修复：入江口段岸坡整治、大河沟段岸坡整治及配套基础设施等。 | 2021-2022 | 0.8 | 0.4 | 12月完工。
24 | AH24公立小学 | 牵头区领导:屈克逊 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区教委 | 位于物流园教育居住片区，占地56.85亩，建筑面积3.4万平方米，建设48个班。 | 2020-2022 | 3.36 | 1.35 | 9月完工投用。
25 | 区人民医院新院区 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区卫健委 业主单位:区人民医院、区人防办（旭辰代建） 配合单位:旭辰集团 | 位于井口街道，地块面积101亩，建筑面积22.8万，其中地上14. 1万平方米，地下8. 7万平方米。 | 2019-2022 | 15.5 | 2.2 | 竣工投用。
26 | 区妇幼保健院建设工程一期及疾病预防控制中心迁扩建工程 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区卫健委 业主单位:区妇幼保健院、疾控中心（（旭辰代建） 配合单位:旭辰集团 | 位于物流园教育居住片区。1. 区妇幼保健院：占地53.21亩，一期总建筑面积5.8万平方米，包括门急诊用房、住院病区、科研教学用房等。 2. 区疾病预防控制中心：占地18亩，建筑面积2.77万平方米。包含实验室、卫生应急物资库房、疫苗冷链库房等。 | 2021-2023 | 7.81 | 1.5 | 主体施工完成70%。
27 | 大学城文化宣教综合服务中心 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:区人防办、国际物流枢纽公司 配合单位:区人防办、团区委、体育局 | 位于陈家桥街道，建设用地面积3.8万平方米，总建筑面积9.3万平方米，最高层数为6层。建设青少年活动中心、文体中心、人防宣教中心、街道综合服务中心、其他文化设施等。 | 2021-2023 | 4.65 | 0.65 | 12月主体完工。
28 | 城投公司 安置房 | 牵头区领导:陈英 牵头单位:迈瑞城投 业主单位:迈瑞城投 配合单位:区住建委 | 腰子堡安置房二期，位于覃家岗街道梨树湾社区，主要包含3号楼，4号楼，6号楼幼儿园及相应部分的地下车库，建筑面积5.84万平方米，可安置户数580户。 | 2019-2022 | 3.39 | 0.25 | 6月完工。
|  |  | 土湾片区安置房，位于土湾羊角堡，建筑面积5.96万平方米，3栋高层，安置居民531户。 | 2019-2022 | 2.47 | 0.4 | 4月完工。
|  |  | 上新雅苑安置房，位于新桥街道窝凼社区，建筑面积9.94万平方米，拟建10栋高层、3栋多层，可安置户数744户。 | 2019-2023 | 8.98 | 0.05 | 12月基础完工。
29 | 物流园公司安置房 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区住建委 | 明德轩小区一期，位于陈家桥街道。建设用地面积约56.4亩，总建筑面积16.08万平方米。地下车库2层，地上商业4层，7栋高层住宅分别为25层、26层，幼儿园3层。可安置住户1364户。 | 2021-2023 | 6.26 | 3.79 | 8月主体完工，12月装修完工。
|  |  | 土主安置区一期2#、5#楼工程，位于土主街道，总占地0.99公顷，项目总建筑面积3.21万平方米，容积率1.71，安置户196户。 | 2021-2023 | 1.38 | 0.8 | 10月主体完工，12月装修施工。
30 | 旭辰公司 安置房 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:旭辰集团 业主单位:旭辰集团 配合单位:征收中心、征地事务中心、井口街道、区住建委 | 旭辰·云想，位于双碑左家院，用地3.4万平方米，总建筑面积9.9万平方米。地下车库2层，地上1栋商业为1层，1栋商业为3层，4栋高层住宅为18层、2栋高层住宅为17层。可安置住户728户。 | 2021-2024 | 6.64 | 1 | 6月主体封顶，12月外立面施工。
|  |  | 旭辰·山水庭：位于井口街道。用地46.57亩，总建筑面积8.95万平方米。地下车库2层，地上商业3层，7栋高层住宅分别为11层、12层。可安置住户655户。 | 2021-2024 | 6.18 | 1 | 6月正负零施工，12月主体封顶。
|  |  | 旭辰·云栖，位于井口街道。建设用地面积约50亩，总建筑面积8.98万平方米。地下车库局部2层，地上商业2层，8栋高层住宅为12-14层。可安置住户732户。 | 2022-2024 | 6.5 | 1.1 | 12月开工。
|  |  | 雏扬国际二期，位于上桥街道。建设用地面积约29亩，总建筑面积8.5万平方米。地下车库3层，地上商业2层，3栋高层住宅分别为31层、26层和16层。可安置住户501户。 | 2020-2022 | 5.2 | 0.7 | 6月外立面施工，10月完工。
31 | 青凤高科创新孵化中心 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:龙润公司 配合单位:区生态环境局 | 位于青凤工业园，总用地248亩，总建筑面积33万方，分三期建设，为智能制造、创新研发、企业孵化、成果转化、总部办公及配套服务等功能。 | 2020-2024 | 22.1 | 1.8 | 9月二期完工。12月一期完成场内管控，三期完成风险评估及修复治理方案。
二、市级政府主导项目（共10个） |  |  |  |  | 266.47 | 18.55
1.新开工（2个） |  |  |  |  | 78 | 0.7
32 | 轨道7号线 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市铁路集团 配合单位：相关街镇 | 一期全长24.7公里，起于金凤站、止于科学城站，沙区段全长13公里，区内设飞雪寺、物流园南、物流园北、物流园枢纽、科学城等5个站点。 | 2022-2027 | 78 | 0.5 | 4季度开工建设。
33 | 轨道17号线一期 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市轨道集团 配合单位：相关街镇 | 一期全长14公里，起于石家院子、止于大学城站，主要位于高新区范围，大学城站属高新区与沙坪坝区交界区域。 | 2022-2027 | — | 0.2 | 力争年底开工。
2.续建（8个） |  |  |  |  | 188.47 | 17.85
34 | 渝昆高铁（沙区段） | 牵头区领导：赵祺 牵头单位：区交通局 业主单位：西昆公司 配合单位：征地事务中心、征收中心、相关街镇 | 全长700公里，重庆境内84公里，涉及沙区段为枢纽联络线（重庆西站-重庆北站）长3.43公里 。 | 2020-2025 | 3.76 | 0.7 | 沙坪坝段完成皮匠沟中桥施工、新桥村隧道及皮匠沟隧道部分主体施工。
35 | 沪渝蓉（成渝中线）高铁沙区段 | 牵头区领导：赵祺 牵头单位：区交通局 业主单位：成渝客专公司 配合单位：征地事务中心、征收中心、相关街镇 | 全长292公里，重庆市境内100公里，沙区长17公里,设计速度350公里/小时。 | 2021-2026 | 13 | 5 | 开展先行用地工作，开展征地拆迁工作。
36 | 轨道27号线（沙区段） | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市铁路集团 配合单位：征地事务中心、征收中心、相关街镇 | 全长52公里，起于璧山站、止于重庆东站，沙区段全长10公里，区内设磁器口、沙坪坝等2个站点。 | 2021-2025 | 40 | 2.5 | 3月中梁山隧道东侧出口主体施工，6月沙坪坝站至石桥铺站主体施工，12月磁器口站至沙坪坝站主体施工。
37 | 轨道15号线（沙区段） | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市铁路集团 配合单位：征地事务中心、征收中心、相关街镇 | 15号线二期全长33公里，起于曾家站、止于九曲河东站，沙区段全长15公里，区内设陈家桥、大学城北一路、张家湾、物流园北、井口5个站点。 | 2021-2026 | 82 | 5 | 2月物流园北至井口站主体施工，8月大学城北一路车站主体施工，12月井口站至礼学路站主体施工。
38 | 内环快速路沙坪坝段拓宽改造 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市城投集团 配合单位：覃家岗街道 | 改造段长5公里，起于凤中立交，止于杨公桥立交，双向六车道拓宽为双向十车道，含红槽房、杨公桥立交改造。 | 2019-2022 | 8.1 | 1.5 | 3月完成西环至红槽房段道路工程，6月完成杨公桥东侧匝道桥梁主体施工，12月主体基本完工。
39 | 科学城隧道（大学城复线隧道） | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：市城投集团 配合单位：覃家岗街道、新桥街道 | 隧道长4公里，起于西永微电园，跨越渝遂高速，穿越歌乐山，接入沙坪坝天梨路。 | 2020-2025 | 39.93 | 2 | 2月隧道进洞施工，10月红槽房立交F匝道施工完成，12月下穿梨树湾铁路货场地下通道施工完成。
40 | 大学城纵一路北段 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区住建委 业主单位：渝地西公司 配合单位：渝地西公司 | 城投公司代建。房地产学院段，全长900米，标准路幅宽度47米。 | 2021-2022 | 0.3 | 0.3 | 9月完成路基，11月完成路面，12月完工。
41 | 居民供电设施改造 | 牵头区领导：钟文 牵头单位：区发改委 业主单位：国网重庆市电力公司市区供电分公司 配合单位：相关街镇 | 涉及24个老旧小区改造项目改造，涉及用户7202户；2个变电站通道超容项目，涉及用户约45960户；17个高层防火项目，涉及用户10123户。 | 2020-2022 | 1.38 | 0.85 | 12月全部实施完成。
三、社会主导项目（共53个） |  |  |  |  | 1688.36 | 219.94
（一）工业项目（13个） |  |  |  |  | 61.54 | 13.55
1. 新开工（5个） |  |  |  |  | 34 | 6.8
42 | 奥普提模拟环境试验设备研发制造基地 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:奥普提科技公司 配合单位:区经信委 | 落地青凤工业园区，建设运营模拟环境试验设备研发制造基地，开展模拟环境设备等科学试验仪器的研发、制造，将建成研发中心、先进智能制造基地和公共检测与军工品可靠性检测试验平台。 | 2022-2023 | 2 | 0.8 | 5月项目开工，10月主体施工。
43 | 小康智能新能源创新科技研发总部 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:小康集团 配合单位:区经信委 | 入驻物流园企业创新服务中心E栋，建筑面积4.4万平方米。将归集、整合小康集团旗下研发资源开展前瞻性研究，向小康集团各实体子公司输出研发技术产品。 | 2022-2026 | 20 | 2 | 入驻投运，开展研发。
44 | 联东U谷·青凤产业化项目 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:工投公司 配合单位:区招商中心 | 依托联东U谷·青凤国际企业港，打造智能制造产业化基地。 | 2022-2024 | 10 | 2 | 引进注册企业9家，投运9家。
45 | 工业设计创新中心项目 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:华渝智汇创新科技公司 配合单位:区招商中心 | 依托重庆工业设计城，围绕工业设计六大集群，打造工业设计创新中心。 | 2022-2022 | 0.5 | 0.5 | 引进注册企业21家，投运21家。
46 | 中电光谷·电子信息产业园 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:中电光谷 配合单位:区招商中心 | 位于虎溪街道光谷智创园，围绕新一代电子信息、人工智能、智能制造等主导产业，按照“总部基地+孵化基地”打造产业园。 | 2022-2022 | 1.5 | 1.5 | 引进注册企业4家，投运4家。
2. 续建（8个） |  |  |  |  | 27.54 | 6.75
47 | 成都博宇集团总部暨工业机器人生产基地 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:聪具人智能科技公司 配合单位:区经信委 | 位于青凤工业园区，占地127亩，建筑面积7.8万平方米，计划建设6条机器人生产线，生产焊接及装配产品。 | 2020-2022 | 5 | 1 | 7月装饰装修，12月竣工验收。
48 | 联东U谷·青凤国际企业港 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:重庆联东金渝实业公司 配合单位:区经信委 | 位于青凤工业园区，占地151亩，建筑面积12万平方米。主要由标准厂房及配套工程组成。 | 2021-2022 | 5 | 1.6 | 3月主体完工，6月一期总体投运，12月二期主体完工。
49 | 金康新能源汽车高性能动力二期 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:金康动力新能源公司 配合单位:区经信委 | 位于曾家组团，占地483亩，建筑面积20万平方米。拟建配套车间、生产厂房、辅助车间等。 | 2020-2022 | 10 | 2 | 6月配套车间主体施工，12月完工。
50 | 原子键重型汽车驾驶室总成及阴极电泳涂装项目 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:新原子键科技公司 配合单位:区经信委 | 位于青凤工业园区，占地25亩，建筑面积1.3万平方米，建设重型汽车驾驶室总成车间，采用日本、德国等国外高端制造业同类产品生产工艺，建设数字化机械生产线。 | 2020-2022 | 2 | 0.3 | 4月竣工验收，7月设备采购，10月投产运营。
51 | 国安工业微耕机生产基地及研发中心暨模具设计研发中心 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:华洋机械制造公司 配合单位:区经信委 | 位于青凤工业园区，占地25亩，建筑面积1.3万平方米，建设微耕机整机研发中心、工业模具设计研发中心及机器人焊接及冲压自动化工艺生产线。 | 2020-2022 | 2 | 0.3 | 4月竣工验收，7月设备采购，10投产运营。
52 | 海达新能源汽车仪表台及内饰总成生产基地暨模具设计研发中心 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:远都科技公司 配合单位:区经信委 | 位于青凤工业园区，占地20亩，建筑面积1万平方米，建设50条汽车仪表台等内饰件自动化生产线，建设模具数字化设计制造及企业信息化管理中心、大型及精密冲压模具、塑料模具、铸造模具、轮胎活络模具设计制造基地。 | 2020-2022 | 2 | 0.3 | 4月竣工验收，7月设备采购，10投产运营。
53 | 金康电驱数字化车间建设及改造 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:区经信委 业主单位:金康动力新能源公司 | 建设hw165电驱数字化车间项目，对s106电驱车间进行数字化改造。 | 2021-2022 | 1.27 | 1.05 | 年底前完工。
54 | 西南药业5G+工业互联网集成创新应用 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:区经信委 业主单位:西南药业股份有限公司 | 对公司制药生产线进行数字化改造 | 2021-2022 | 0.27 | 0.2 | 年底前完工。
（二）招商楼宇项目（10个） |  |  |  |  | 45.4 | 5.14
1. 新开工（9个） |  |  |  |  | 42.3 | 3.34
55 | 工投大厦·产业孵化中心 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:工投公司 配合单位:区招商中心 | 位于重大虎溪校区北侧，通过联动区域内外科研院校、企业等机构，实施科技成果转化项目落地，服务科技企业加速产业化，打造成为校企联合创新、成果转化高地。 | 2022-2022 | 0.8 | 0.8 | 签约10个项目，投运项目4个。
56 | 黄金湾·智谷招商项目 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区科技局、区商务委 | 可用于招商的空置面积17万平方米，依托重庆铁路口岸、保税物流中心等平台优势，孵化科技创新性企业，提升在物流装备研发、设计和技术实力，优化完善产业链。 | 2022-2023 | 0.5 | 0.2 | 签约项目10个，投运项目5个，招商面积预计5万方。
57 | 企业服务中心招商项目 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:国际物流枢纽公司 配合单位:区科技局、区商务委 | 可用于招商的空置面积4.4万平方米，整合自贸区、铁路口岸、保税物流中心等平台优势，促进国际贸易总部、供应链金融、科技创新、物流装备研发等企业聚集。 | 2022-2023 | 0.3 | 0.1 | 签约项目5个，投运项目3个，招商面积预计2万方。
58 | 金沙星座·科创园 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:国际创客港园区管理公司 | 与重庆大学科技园等合作，以园区4万平方米场地，对环重庆大学创新生态圈发挥支持作用，促进重庆大学成果就近转化 | 2022-2026 | 1 | 0.2 | 与重庆大学达成合作，完成场地装修。
59 | 四平包装厂产业空间改造项目 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局、陈家桥街道 业主单位:社会业主 | 改造升级陈家桥街道原四平包装厂9000余方老旧厂房建筑，打造创新产业空间，承接建筑职业工程学院等创新成果转化 | 2022-2023 | 0.1 | 0.01 | 引进1个项目。
60 | 新希望鲜生活冷链.重庆物流分拨中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:鲜生活冷链物流公司 | 入驻物流园红星美凯红园区，建设新希望集团重庆鲜生活冷链物流分拨中心和运营中心，打造高覆盖、高效率、高标准的专业冷链供应链企业。 | 2022-2023 | 0.1 | 0.01 | 完成装修。
61 | 智汇天下新能源车运营平台 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:智汇天下新能源开发公司/绿电运输公司 | 设立智汇天下新能源车运营平台，分期建设智汇天下全国运营中心。一期入驻自贸大厦，打造新能源车运营平台，同时在成渝双城经济圈沿线地区建设和运营新能源货运重卡汽车充（换）电站等基础设施。二期建设多元化业务智慧应用平台，开展二手车出口业务，联合打造新能源货运重卡汽车的全国运营中心。 | 2022-2023 | 0.1 | 0.01 | 完成装修。
62 | 卓悦药业西南进口医药运营中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:海南卓悦健康科技公司 | 入驻自贸大厦，依托重庆铁路口岸全品类药品进口功能，构建进口类药品申报、药品销售、药品配送全链条体系，建设卓悦医药集团在西南的进口医药运营中心和结算中心。建设卓悦线下自营连锁药房，依托自贸区推动重庆跨境电商进口医药产品试点、互联网医院等医药新零售模式发展。 | 2022-2023 | 0.1 | 0.01 | 完成装修。
63 | 长江沿岸铁路集团重庆总部项目 | 牵头区领导:陈英 牵头单位:迈瑞城投 业主单位:长江沿岸铁路集团 | 入驻新桥街道青秀阅山办公。由长江沿岸铁路集团、重庆发展投资公司共同出资建立长江沿岸铁路集团重庆公司，负责承建成渝中线高铁。 | 2022-2027 | 39.3 | 2 | 完成项目公司注册并开始运营。
2.续建（1个） |  |  |  |  | 3.1 | 1.8
64 | 拾光格数字经济产业园 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:重庆师范大学 | 到2025年，完成旧改，投用场地面积达到6万平方米，实现数字经济创新生态服务区、数字经济企业总部基地、数字经济企业加速器、数字商业服务配套区四大功能区域建设 | 2021-2025 | 3.1 | 1.8 | 完成6万平方米改造，引入数字产业相关企业90家。
（三）现代物流（10个） |  |  |  |  | 34.68 | 7.65
1.新开工（2个） |  |  |  |  | 3.68 | 1.5
65 | 美宜佳（重庆）产业园 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:美宜佳控股公司 配合单位:区招商中心 | 占地109亩，建筑面积10万平方米，建设双层标准仓库。 | 2022-2023 | 2.88 | 1.2 | 6月基础完成，年内主体施工。
66 | 新能源汽车智慧物流产业园（二期） | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:旦森科技公司 配合单位:区招商中心 | 占地28亩，建筑面积2.8万平方米，建设多层标准仓库。 | 2022-2023 | 0.8 | 0.3 | 12月完成基础施工。
2.续建（8个） |  |  |  |  | 31 | 6.15
67 | 公运公铁联运中心A区（一期） | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:公运集团集装箱联运公司 | 占地259亩，建筑面积12万平方米。建设多式联运大楼、仓储、管理信息交易中心等一体化中心。 | 2018-2022 | 4.5 | 0.2 | 2月主体封顶，6月完工。
68 | 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:三羊马物流公司 配合单位:区招商中心 | 占地99亩，建筑面积14万平方米。建设机器人泊车商品车库、ADAS智能驾驶辅助系统研发创新基地等。 | 2019-2022 | 4.62 | 1 | 7月封顶，12月完工。
69 | 新能源汽车智慧物流产业园 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:旦森科技公司 配合单位:区招商中心 | 占地45亩，建筑面积4.3万平方米。建设新能源汽车体验中心、车锂电池检测中心、汽车综合检测中心等。 | 2019-2022 | 2 | 0.5 | 3月封顶，6月完工。
70 | 客来物流仓储中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:客来物流公司 配合单位:区招商中心 | 占地59亩，建筑面积3万平方米，建设单层和双层标准仓库。 | 2019-2022 | 1 | 0.1 | 2月封顶，5月完工。
71 | 得盛物流标准化冷库建设 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:区物流办 业主单位:重庆得盛物流公司 配合单位:区招商中心 | 占地25.5亩，建筑面积12万平方米，建设预冷集配中心、低温仓储配送中心、冷库为一体得标准化智慧冷链物流平台。 | 2021-2022 | 0.5 | 0.45 | 3月完成主体改造扩建工程，9月完成设备安装，12月完成配套工程。
72 | 陆海新通道重庆无水港 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:陆海新通道运营公司 配合单位:区发改委 | 占地269亩，建设集装箱储存运转中心、进出口冷链物流及展示交易、普通货物集散分拨中心等。 | 2021-2023 | 4 | 1.5 | 3月基础完成，12月主体施工。
73 | 国通（西南）智慧冷链产业园 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:广州国通集团公司 配合单位:区招商中心 | 占地119亩。建设高端智慧冷链仓库。 | 2021-2023 | 3.83 | 0.9 | 4月基础完成，年内主体施工。
74 | 传化网西南运营中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:传化集团公司 配合单位:区招商中心 | 占地60亩，建设传化网西南运营中心，设立西南区域运营总部。 | 2020-2023 | 10.55 | 1.5 | 3月正负零，12月主体封顶。
（四）科创研发（8个） |  |  |  |  | 42.3 | 7.1
1.新开工（3个） |  |  |  |  | 7.6 | 2.5
75 | 先锋智慧创新产业园 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:重庆大学 配合单位:旭辰集团 | 选址原重庆地质仪器厂内“飞机楼”9294平方米，依托重庆大学建筑学部和重庆大学智慧城市研究院，建成中国西部智慧城市科技创新产业园。 | 2022-2023 | 3 | 1 | 6月完成“飞机楼”文保修缮，移交场地，12月完成装修并投用。
76 | 器官智能生物制造工程中心 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:陆军医大学朱楚洪教授团队 配合单位:工投公司 | 选址青凤高科产业园创新孵化中心，一期集约场地8000平方米，依托陆军军医大学朱楚洪教授领衔的校内外再生医学、材料学、工程学等学科团队，致力于器官智能生物制造5个前沿科学方向16个核心技术的研发。建成国内一流、国际领先的国家工程研究中心。 | 2022-2024 | 2.6 | 1 | 12月完成机构组建与部分设备配备，启动运行。
77 | 国家轻合金材料研究院 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:重庆大学 配合单位:工投公司 | 选址金沙星座，场地面积1000平方米。依托重庆大学表征技术平台和轻合金研究领域、国际合作为基础，打造轻合金材料研发基地。 | 2022- 2025 | 2 | 0.5 | 12月投运。
2.续建（5个） |  |  |  |  | 34.7 | 4.6
78 | 首创西永科技产业项目 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:首泓科技公司 配合单位:区招商中心 | 占地48亩，建筑面积7.9万平方米。引入集成电路设计总部及瞪羚企业，打造集成电路产业园。 | 2020-2022 | 10.15 | 1 | 3月封顶，12月完工。
79 | 中电光谷（西部）科技城一期 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:工投公司 业主单位:中电光谷科技城开发公司 配合单位:区招商中心 | 位于青凤工业园区，占地143亩，建筑面积12万平方米。打造集技术创新、中试研发、智造生产等于一体的智能化产业园区。 | 2021-2023 | 3 | 1 | 6月主体施工，12月主体完工。
80 | 环大学创新生态圈 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:区科技局、相关高校 配合单位:工投公司 | 集约场地约75万平方米，建设环重大、环重师、环建筑科技职院、环电子工程学院创新生态圈和成渝高校成果转化基地。 | 2018-2023 | 20.6 | 2 | 8月前新建成项目4个，12月前启动项目6个
81 | 金融科技量子技术研发应用基地 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:西太深海量子科技公司 配合单位:工投公司 | 现址金沙星座·科创园，拟重新选址重师拾光格，约800平方米，科大国盾量子与北京中新动能合作，设立西太深海量子应用技术有限公司，建设金融科技量子技术研发应用基地，开展量子技术在金融领域的产品研发、生产、应用。 | 2021-2023 | 0.8 | 0.5 | 1-6月初步找点开展运营推广，7到12月广泛开展运营推广。
82 | 区块链产业技术研究院 | 牵头区领导:田盈 牵头单位:区科技局 业主单位:西部区块链产业技术研究院 配合单位:工投公司 | 现址金沙星座·科创园，拟重新选址重师拾光格，，一期场地建筑面积为1200平方米，建设区块链产业技术研究院，开展关键技术研究和标准研制、复合型人才培养、创新型应用孵化、标准化系统测评、融合型应用示范、区块链产业推广等。 | 2021-2022 | 0.15 | 0.1 | 6月完成筹建，7-12月开展业务拓展。
（五）文旅项目（4个） |  |  |  |  | 274.2 | 17
1.新开工（2个） |  |  |  |  | 4.2 | 2.5
83 | 中包•7层线文创园 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区文旅委 业主单位:华西包装（集团）有限责任公司 配合单位:区规资局 | 位于天马路沙坪公园旁，对老厂进行新生改造，以整合创意设计产业生态链为目标，打造聚集“创意设计、包装设计、文化艺术”三大业态的文创园。 | 2022- 2023 | 2 | 1.5 | 6月完成管网改造，12月建成开园。
84 | 三河村文创项目 | 牵头区领导:赵祺 牵头单位:丰文街道 业主单位:社会单位 配合单位:区规资局、区农委、区文旅委 | 含9个子项目，共约6万平方米。三河村乡情陈列服务中心、渡兰居研学培训基地建设、三河村养老服务中心、远山有窑二期、三河村艺术研学基地、三河村农耕文化研学基地、三河村艺术民宿、渡兰居摄影基地、三河村文化活动中心等。 | 2022-2023 | 2.2 | 1 | 10月开工建设。
2.续建（2个） |  |  |  |  | 270 | 14.5
85 | 文旅城·文旅部分 | 牵头区领导:许宁 牵头单位:区住建委 业主单位:万达城投资公司 配合单位:区文旅委 | 占地面积1514亩，万达茂、酒店群、舞台秀、酒吧街等。 | 2016-2023 | 220 | 11 | 6月飞雪寺迁建动工；12月音乐小镇主体完工。
86 | 胜利C97文创项目 | 牵头区领导:黄可欣 牵头单位:区文旅委 业主单位:重庆西都房地产开发有限公司 配合单位:区住建委 | 位于陈家桥街道，占地约500亩 建筑面积70万平方米 建设住宅、文创园、室内外儿童乐园、特色商业街 | 2017- 2025 | 50 | 3.5 | 10月特色商业街完工 12月室外儿童公园、文创园设计完成。
（六）商贸服务（3个，续建3个） |  |  |  |  | 114.25 | 35.7
87 | 华宇城新锐地标 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:区商务委 业主单位:华宇集团公司 配合单位:区住建委 | 位于凤西路旁，占地327亩，建筑面积103.69万平方米；其中购物中心及其他商业面积48万平方米。 | 2018-2026 | 70 | 11.2 | 12月主体完工
88 | 城市新零售新经济产业中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:招商依城房地产开发公司 配合单位:区招商中心 | 占地38亩，建筑面积10万平方米，拟建设招商蛇口城市新零售新经济产业中心项目。 | 2021-2023 | 22.25 | 17.5 | 10月完成桩基，12月完成车库顶板
89 | 旭辉西南运营中心 | 牵头区领导:户邑 牵头单位:国际物流枢纽公司 业主单位:卓广房地产开发公司 配合单位:区招商中心 | 占地126亩，地上建筑面积22万平方米，建设商业、商务及相关配套工程。 | 2021-2024 | 22 | 7 | 8月完成基础，年内主体施工
（七）房地产 |  |  |  |  | 1073 | 123.8
90 | 东部重点房地产 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委 业主单位:地产开发企业 配合单位:区规资局 | 东海鼎山府、融汇温泉城、富洲新城五期六期、华宇城、俊峰.香格里拉、铁诚·金桥、金科▪东原▪青溪林、融创寻光江徕、磁器口外街地产部分、汉渝路122-124号及新拿地项目。 | 2018-2026 | 318 | 42.4 | 东海鼎山府、富洲新城、铁诚·金桥项目完工，其余7个项目推进建设。
91 | 西部重点房地产 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委 业主单位:地产开发企业 配合单位:区规资局 | 重庆融创文旅城、首创禧悦学府、印未来、华远·海蓝和光、金科天宸、万科理想城、融创云鼎城、招商·渝天府、绿地重庆世界中心地产部分及新拿地项目。 | 2016-2025 | 755 | 81.4 | 文旅城、禧悦学府、印未来、海蓝和光、金科天宸5个项目完工，其余5个项目推进建设。
（八）环保及其他（3个，续建3个） |  |  |  |  | 42.99 | 10
92 | 沙田污水处理工程一期 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委、区生态环境局 业主单位:重庆水务沙沺环境治理公司 配合单位:区发改委、工投公司 | 新建污水处理厂10万吨/天污水处理厂一座，新建管网132公里。 | 2021-2023 | 12.8 | 3.5 | 6月完成污水处理厂主体工程，9月完成设备安装，12月前完成设备调试。
93 | 清水溪凤凰溪“清水绿岸”治理提升 | 牵头区领导:钟文 牵头单位:区住建委 业主单位:沙坪坝三峡水环境综合治理有限责任公司 配合单位:区发改委 | 建设范围为清水溪及凤凰溪流域，建设内容为：新建改建管网37公里；提标改造污水处理站4座；新建高滩岩污水处理厂、伍家河沟水质净化站；新建白鹤岭调蓄池及污水泵站；新建3个调蓄池、2个雨水湿地和1个雨水塘；内源清淤总量9.2万立方米；岸线修复及岸坡绿化面积约14万平方米（岸线修复长度约1.5公里）；构建智慧水务系统一套。 | 2020-2023 | 15.19 | 5 | 6月份完成白鹤岭泵站及调蓄池工程；7月份三百梯污水处理站提标改造工程；12月完成新改建管网、岸线绿化等，基本完成伍家河沟水质净化站建设，启动高滩岩污水处理厂建设等
94 | 沙坪坝区5G建设 | 牵头区领导:凌健 牵头单位:区经信委 业主单位:通信公司 配合单位:相关街镇 | 2019年至2023年，开展5G网络基础设施建设。2022年拟建设5G基站200个。 | 2019-2023 | 15 | 1.5 | 完成市级下达任务

## 情况统计表 (hidden)
附件1
2022年重点建设项目情况统计表
2022年固定投资预计完成585亿元，重点项目年度计划投资占56%
|  | 项目个数 |  | 总投资 |  | 年度投资
|  | 数量 | 占比 | 投资额 | 占比 | 投资额 | 占比
| 合计 | 110 |  | 2345.864 |  | 325.6994
按项目类型 | 重点关注项目 | 16 | 14.55% | 159.1994 | 6.786% | 35.0294 | 10.76%
| 其他重点项目 | 94 | 85.45% | 2186.6646 | 93.21% | 290.67 | 89.24%
按投资主体 | 市级 | #VALUE! | #VALUE! | 266.47 | 11.36% | 18.55 | 5.695%
| 区级 | #VALUE! | #VALUE! | 360.734 | 15.38% | 80.2094 | 24.63%
| 社会 | #VALUE! | #VALUE! | 1718.36 | 73.25% | 226.94 | 69.68%
按建设阶段 | 续建 | #VALUE! | #VALUE! | 2010 | 85.68% | 269.35 | 82.7%
| 新开工 | #VALUE! | #VALUE! | 335 | 14.28% | 56.68 | 17.4%
|  |  |  | 104 |  | 48
|  |  |  | 1906 |  | 8.68
|  |  |  | 55 |  | 26.35
|  |  |  | 280 |  | 243