沙交局发〔2023〕304号

重庆市沙坪坝区交通局

关于印发《沙坪坝区融入交通强市建设2023年重点项目工作计划》《沙坪坝区融入交通强市建设2023年物流运输发展重点任务

工作计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，各管委会，有关单位：

《沙坪坝区融入交通强市建设2023年重点项目工作计划》《沙坪坝区融入交通强市建设2023年物流运输发展重点任务工作计划》已征求各部门意见，经区政府审核，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市沙坪坝区交通局

2023年10月17日

### （此件公开发布）

沙坪坝区融入交通强市建设2023年重点项目工作计划

| 项目 | 序号 | 项目 | 建设规模 | 开工年 | 完工年 | 牵头单位 | 配合 单位 | 责任单位 | 当 年 计 划 目 标（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年投资 | 计划投资 | 建 设 目 标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年目标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 交通板块+城建板块 | 56.62 | 12.33 | 16.19 | 13.82 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 一、交通板块重点项目 | 18.78 | 2.98 | 5.34 | 5.17 | 5.33 |  |  |  |  |  |
| （一）铁路 | 16.83 | 2.327 | 4.615 | 4.858 | 5.03 |  |  |  |  |  |
| 高速铁路 | 1 | 渝昆高铁 | 全长700公里，重庆境内84公里，涉及沙区段为枢纽联络线（重庆西站-重庆北站）长3.43公里。沙区征拆任务28.32亩。 | 2019 | 2025 | 区交通局 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局等 | 京昆高铁西昆公司 | 0.53 | 0.158 | 0.18 | 0.096 | 0.096 | 完成隧道桥梁施工 | 新皮匠沟一号隧道、新桥隧道开挖、初支、二衬及洞门附属，新桥中桥台身、现浇梁及桥面附属。 | 新皮匠沟一号隧道、新桥隧道开挖、初支、二衬及洞门附属，新桥中桥台身、现浇梁及桥面附属。 | 新皮匠沟一号隧道、新桥隧道开挖、初支、二衬及洞门附属。 | 新皮匠沟一号隧道、新桥隧道开挖、初支、二衬及洞门附属。 |
|  | 2 | 成渝中线高铁 | 全长292公里，重庆市境内100公里，沙区长17公里,设计速度350公里/小时。沙区征拆任务645亩。 | 2021 | 2026 |  |  | 长江沿岸铁路集团 | 15 | 2.154 | 4.072 | 4.322 | 4.452 | 完成土建工程的33% | 征地拆迁、施工准备、中梁山隧道、缙云山隧道横洞掘进，黄家嘴双线特大桥、井口嘉陵江特大桥建设。 | 征地拆迁、中梁山隧道、缙云山隧道横洞掘进，黄家嘴双线特大桥、井口嘉陵江特大桥建设。 | 征地拆迁、中梁山隧道、缙云山隧道横洞掘进，黄家嘴双线特大桥、井口嘉陵江特大桥建设。 | 征地拆迁、中梁山隧道、缙云山隧道横洞掘进，黄家嘴双线特大桥、井口嘉陵江特大桥建设。 |
|  | 3 | 渝西高铁（主线） | 全长538公里，重庆市境内189公里，沙区长4.3公里,设计速度350公里/小时。沙区征拆任务66亩。 | 2022 | 2028 |  |  | 京昆高铁西昆公司、重庆铁路投资集团 | 1.3 | 0.015 | 0.363 | 0.44 | 0.482 | 完成土建工程的30% | 征地拆迁、施工准备、北中梁山隧道平导和进口掘进。 | 征地拆迁、北中梁山隧道平导和进口掘进。 | 征地拆迁、北中梁山隧道平导和进口掘进。 | 征地拆迁、北中梁山隧道平导和进口掘进。 |
| （二）公路 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  |  |  |  |
| 普通公路 | 4 | 农村公路 | 新改建四好农村路30公里 | 2023 | 2023 | 区交通局 | — | 交通实业公司、各镇街 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 建成四好农村路30公里 | 完成10公里 | 完成10公里 | 完成10公里 | — |
| （三）水运 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 港口工程 | 5 | 磁器口码头 | 磁器口迎龙门、特钢旅游客运码头800米岸线基础设施建设（含趸船、跳船跳板、系锚系缆附属设备、岸电、污水管网等配套设施） | 2021 | 2025 | 区交通局 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区农业农村委等 | 重庆交运两江游轮有限公司 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 完成磁器口特钢渡口岸电设施等岸基建设 | 建设准备 | 主体施工 | 主体施工 | 主体完工 |
| （四）枢纽 | 1.50 | 0.5 | 0.6 | 0.19 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 货运枢纽 | 6 | 重庆公运公铁联运中心A区 | 占地259亩，建筑面积12万平方米。建设多式联运大楼、仓储、管理信息交易中心等一体化中心。 | 2020 | 2026 | 国际物流枢纽公司 | — | 公运集团集装箱联运公司 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.17 | 0.21 | 主体施工 | 完成临时设施搭建 | 基础施工 | 主体施工 | 主体施工 |
|  | 7 | 陆海新通道重庆无水港 | 占地269亩，建设集装箱储存运转中心、进出口冷链物流及展示交易、普通货物集散分拨中心等。 | 2021 | 2023 | 国际物流枢纽公司 | — | 公运集团集装箱联运公司 | 1 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0 | 建成投运 | 室外场地道路施工完成 | 幕墙、水电消防设备安装、钢结构施工完成 | 建成投运 | / |
| 二、城建板块重点项目 | 37.84 | 9.382 | 10.858 | 8.652 | 8.948 |  |  |  |  |  |
| （一）轨道交通 | 23.4 | 5.48 | 6.388 | 4.716 | 6.816 |  |  |  |  |  |
| 轨道交通 | 8 | 轨道交通15号线二期 | 全长32.8公里，11座车站 | 2021 | 2027 |  | — | 重庆铁路集团 | 12 | 2.931 | 3.187 | 2.916 | 2.966 | 沙区段全面施工，贯通里程达10公里 | 推进陈家桥站、大学城北一路、张家湾站、物流园北站、张家湾车辆基地建设 | 推进陈家桥站、大学城北一路、张家湾站、物流园北站、张家湾车辆基地建设 | 推进陈家桥站、大学城北一路、张家湾站、物流园北站、张家湾车辆基地建设 | 推进陈家桥站、大学城北一路、张家湾站、物流园北站、张家湾车辆基地建设 |
|  | 9 | 轨道交通27号线 | 全长51.8公里，14座车站 | 2021 | 2027 |  | — |  | 9.4 | 2.549 | 3.201 | 1.8 | 1.85 | 磁器口站完成30%，沙坪坝站进场施工，站区间盾构进城掘进 | 磁沙区间隧道开挖支护、沙坪坝站施工通道建设 | 磁沙区间隧道开挖支护、沙坪坝站施工通道建设 | 磁器口站主体施工 | 磁器口站主体施工 |
|  | 10 | 轨道交通7号线一期 | 全长27.83公里，18座车站 | 2023 | 2027 |  | — | 重庆轨道集团 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 力争开工建设 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 力争开工建设 |
| （二）城市道路 | 14.44 | 3.902 | 4.47 | 3.936 | 2.132 |  |  |  |  |  |
| 城市道路 | 11 | 科学城隧道 | 全长6公里 | 2021 | 2025 | 区住房城乡建委 | — | 重庆市城投集团/重庆城投基础设施建设有限公司 | 4 | 0.922 | 1.045 | 1.001 | 1.032 | 双线隧道挖掘400米 | 持续推进隧道开挖，进行C匝道第一联和第二联浇筑 | 持续推进隧道开挖，进行C匝道第一联和第二联浇筑 | 持续推进隧道开挖，完成C匝道第一联和第二联浇筑 | 持续推进隧道开挖，启动路面改造 |
|  | 12 | 内环快速路沙坪坝段拓宽改造 | 全长约5公里 | 2019 | 2023 |  | 区城市管理局 |  | 1.5 | 0.74 | 0.625 | 0.135 | 0 | 完工投用 | 进行主线沥青铺筑，新桥正街跨线桥施工。 | 完成主线移交，进行新桥正街跨线桥施工 | 主线完工投用 |  |
|  | 13 | 其他城市道路项目 | 包含井双片区、沙磁片区、上新片区、物流园园区等城市道路和堵点治理项目。 | — | — |  | — | 有关业主单位 | 8.940 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 按计划推进城市道路项目建设 | 按计划推进城市道路项目建设 | 按计划推进城市道路项目建设 | 按计划推进城市道路项目建设 | 按计划推进城市道路项目建设 |

沙坪坝区融入交通强市建设2023年物流运输发展重点任务工作计划

| 序号 | 工作事项 | 年 度 工 作 任 务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动成渝地区双城经济圈交通运输一体化发展 | 优化中欧班列（成渝）通道物流资源配置，保障班列安全稳定运行，2023年中欧班列（成渝）力争开行4500列。 | 区物流办 | 区发展改革委、区交通局 | 国际物流枢纽公司 |
| 2 |  | 建设重庆铁路智慧口岸二期。 |  |  |  |
| 3 |  | 进一步探索境内外主要货源市场集结分拨点和海外仓布局。 |  | 区发展改革委、区商务委、区交通局 |  |
| 4 |  | 配合推进成渝铁路公交化运营，加强公交化列车市级统筹，做好既有公交化列车运行监测，结合客流量、上座率等动态调整开行方案，更好满足群众便捷出行需要。 | 区交通局 | 区发展改革委、区财政局 | —— |
| 5 | 强化西部陆海新通道物流和运营组织中心功能 | 配合推进数字陆海新通道建设。 | 区物流办 | 区发展改革委、区大数据发展局 | 国际物流枢纽公司 |
| 6 | 推进综合货运枢纽补链强链工作 | 积极统筹推进综合货运枢纽、集疏运体系、设备更新升级及信息化项目建设，争取纳入《重庆市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2022—2024年）》中期调整，积极争取中央奖补资金支持，强化项目建设资金保障。 | 区交通局、区财政局 | 区发展改革委、区物流办 | 国际物流枢纽园区 |
| 7 | 加快主城都市区运输服务高质量发展 | 推动城乡客运一体化发展工作。 | 区交通局 | 区发改委、有关镇街 | 有关企业 |
| 8 |  | 配合推动道路货运转型升级，配合推进网络平台道路货运发展，加强政策宣传，积极培育经营主体，充分发挥网络货运降本增效的积极作用。 |  |  |  |
| 9 | 加快主城都市区运输服务高质量发展 | 深化公交都市创建成果，优化整合轨道交通与常规公交线路资源，以轨道交通为骨架、常规公交为主体、接驳公交和小巷公交为衔接，调整优化公交线路6条，新开行城际、小巷和接驳公交2条。持续巩固中心城区绿色出行创建行动成果，督促公交企业加大新能源公交客车更新力度。 | 区交通局 | 区财政局 | 重庆交通开投集团 |
| 10 |  | 加强建成公交优先道管理，保障公交优先通行。 | 区公安 分局 |  |  |
| 11 | 完善县、乡、村三级物流网络节点建设 | 加大交邮融合、邮快合作，快快合作力度，进一步完善县、乡、村三级物流网络节点。 | 区交通局 | 有关镇街 | 重庆交运集团、相关邮政快递企业 |

重庆市沙坪坝区交通局办公室 2023年10月17日印发