## 附表1 项目库备案表
附件
重庆市沙坪坝区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[9 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
[11 empty] | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益
[24 empty] | 1183 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 重庆市沙坪坝区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 序号
1 | 回龙坝镇四龙村桃花源粮蔬产业基地建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | ①整治撂荒地50亩和土地平整改地250亩(整费用2500元/亩，合计75万元)；②新修生产便道长2公里，宽1.2米（200元/㎡，合计20万元）；③购置全自动水肥一体机，包括水泵、稳压池、控制柜、施肥一体机、闸阀、输送管道、微灌喷头、喷灌喷头等（包括安装费用共计约95万元）④修建灌溉渠道1公里，宽0.3米（300元/米。合计30万元）。⑤购置有机肥约200吨 （4000元/吨，合计：80万元）。 总计费用300万元。 | 新建 | 沙坪坝区回龙坝镇四龙村草口坟社、三道朝天门社 | 对万家山水库下游约300亩土地实施现代化、规模化、集约化生产，实现农村基本农田有效利用，提高农产品产量和质量，增加村社农民收入，发展壮大集体经济。 | 按照区镇指导、村社主导、村民参与的方式。由村社业主共同成立经营主体，村社集体、村民、业主成为股东参与分红，同时解决周边剩余劳动能力。村集体负责统筹运营，业主负责日常经营管理。 | 预计2023年完成项目建设，投入使用。 | ①整治撂荒地50亩和土地平整改地250亩(整费用2500元/亩，合计75万元)；②新修生产便道长2公里，宽1.2米（200元/㎡，合计20万元）；③购置全自动水肥一体机，包括水泵、稳压池、控制柜、施肥一体机、闸阀、输送管道、微灌喷头、喷灌喷头等（包括安装费用共计约95万元）④修建灌溉渠道1公里，宽0.3米（300元/米。合计30万元）。⑤购置有机肥约200吨 （4000元/吨，合计：80万元）。 总计费用300万元。 | 粮蔬品质达到绿色食品级别 | 项目完工及时率100% | ①整治撂荒地50亩和土地平整改地250亩(整费用2500元/亩，合计75万元)；②新修生产便道长2公里，宽1.2米（200元/㎡，合计48万元）；③购置全自动水肥一体机，包括水泵、稳压池、控制柜、施肥一体机、闸阀、输送管道、微灌喷头、喷灌喷头等（包括安装费用共计约95万元）④修建灌溉渠道1公里，宽0.3米（300元/米。合计30万元）。⑤购置有机肥约200吨 （4000元/吨，合计：80万元）。 总计费用328万元。 | 预计每年实现净利润30万元 | 合理利用土地，提高土地产出，壮大集体经济，增加群众收入，提升群众获得感 | 改造改善当地土地资源利用状况，增肥地利，每年投产、每年收入 | 群众满意度95%以上。 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 四龙村经济联合社 | 2023年 | 否 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 农民土地分红80%，村社业主分红20% | 是 | 农民土地分红80%，村社业主分红20% | 赵馨 | 13883771639
2 | 回龙坝镇回龙坝村农产品深加工基地项目建设 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 一、大米加工区建设：1.购置一套NZJ30碾米机新型大米加工设备 水稻碾米脱皮一体机（单价148000）。2.购买一套5H-KB大型低温批示循环粮食烘干机（单价128000）。 二、面粉加工区建设：1.购置两套CWJZ-60小麦.玉米全自动粉碎面粉机（单价18000，合计36000）。 2.购置一台SF-3.0T全自动面粉包装机（单价30000）。 三、油加工区建设：1、购置两套YJY-Z200型榨油机（离心式，单价25000，合计50000）2、购置两套多功能移动榨油机 液压芝麻榨油机260型（单价30000，合计60000）。 四、酿酒加工区建设：1、购置四套700升商酿啤酒设备KZX——007（单价76000，合计304000）；2、购置两套精酿啤酒设备KZX——005一拖三整套设备（单价66000，合计132000）；3、购置一台套易拉罐啤酒灌装机DGC18-4（单价88000）。 五.玫瑰饼加工区：1.购置空气能热泵烘干机一套（单价65000） 2.购置CB-680PM包装机一套（单价50000）。 六．玫瑰精油加工区：1.购置DIY精油纯露提取器三十套+分离器三十套（小型设备，单价1000，合计30000）2.购置全自动流量计灌装机+包装机一套（单价50000）。 | 新建 | 回龙坝村沙湾社 | 完成申报建设任务，便于我村群众农产品加工，带动我村村民就近务工50人，提高当地产业群众收益，带动辖区居民就近务工20人左右，，企业按项目投入资金的5%进行固定分红，分红期限不低于5年，建成资产归村集体所有项目受益群众满意度≥95% | 村以项目资金入股与村农业公司进行合作 | 预计2023年底完成项目建设，投入使用。 | 一、大米加工区建设：1.购置一套NZJ30碾米机新型大米加工设备 水稻碾米脱皮一体机（单价148000）。2.购买一套5H-KB大型低温批示循环粮食烘干机（单价128000）。 二、面粉加工区建设：1.购置两套CWJZ-60小麦.玉米全自动粉碎面粉机（单价18000，合计36000）。 2.购置一台SF-3.0T全自动面粉包装机（单价30000）。 三、油加工区建设：1、购置两套YJY-Z200型榨油机（离心式，单价25000，合计50000）2、购置两套多功能移动榨油机 液压芝麻榨油机260型（单价30000，合计60000）。 四、酿酒加工区建设：1、购置四套700升商酿啤酒设备KZX——007（单价76000，合计304000）；2、购置两套精酿啤酒设备KZX——005一拖三整套设备（单价66000，合计132000）；3、购置一台套易拉罐啤酒灌装机DGC18-4（单价88000）。 五.玫瑰饼加工区：1.购置空气能热泵烘干机一套（单价65000） 2.购置CB-680PM包装机一套（单价50000）。 六．玫瑰精油加工区：1.购置DIY精油纯露提取器三十套+分离器三十套（小型设备，单价1000，合计30000）2.购置全自动流量计灌装机+包装机一套（单价50000）。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 一、大米加工区建设：1.购置一套NZJ30碾米机新型大米加工设备 水稻碾米脱皮一体机（单价148000）。2.购买一套5H-KB大型低温批示循环粮食烘干机（单价128000）。 二、面粉加工区建设：1.购置两套CWJZ-60小麦.玉米全自动粉碎面粉机（单价18000，合计36000）。 2.购置一台SF-3.0T全自动面粉包装机（单价30000）。 三、油加工区建设：1、购置两套YJY-Z200型榨油机（离心式，单价25000，合计50000）2、购置两套多功能移动榨油机 液压芝麻榨油机260型（单价30000，合计60000）。 四、酿酒加工区建设：1、购置四套700升商酿啤酒设备KZX——007（单价76000，合计304000）；2、购置两套精酿啤酒设备KZX——005一拖三整套设备（单价66000，合计132000）；3、购置一台套易拉罐啤酒灌装机DGC18-4（单价88000）。 五.玫瑰饼加工区：1.购置空气能热泵烘干机一套（单价65000） 2.购置CB-680PM包装机一套（单价50000）。 六．玫瑰精油加工区：1.购置DIY精油纯露提取器三十套+分离器三十套（小型设备，单价1000，合计30000）2.购置全自动流量计灌装机+包装机一套（单价50000）。 | 预计年产值360万，纯收入50万， | 带动辖区居民就近务工100人左右 | 长期 | 群众满意度95%以上。 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 回龙坝村经济联合社 | 2023年 | 否 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 按股分配 | 是 | 土地流转涉及农户保底分红，经营效益分红 | 申杰宇 | 13008329276
3 | 回龙坝镇回龙坝村食用菌产业示范园基础建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 本产业园前期将搭建食用菌大棚30亩，具体建设内容如下：镀锌钢材：70元/平方米，每亩地所需钢材70*667=46690元 覆盖材料塑料薄膜：5元/平方米， 每亩所需薄膜5*667=3335元，每亩约5万元，共计50000*30=1500000 | 新建 | 回龙坝村宋家坝 | 通过该项目的实施，达到预期生产效益，能增加村集体收入，农户享受资产收益分红，提高生活质量，带动村域经济发展，增加村民幸福感。 | 村以项目资金入股与村农业公司进行合作 | 预计2023年底完成项目建设，年底投入使用。 | 二、面粉加工区建设：1.购置两套CWJZ-60小麦.玉米全自动粉碎面粉机（单价18000，合计36000）。 2.购置一台SF-3.0T全自动面粉包装机（单价30000）。 | 项目竣工验收合格率≥100% | 项目完工及时率100%。 | 本产业园前期将搭建食用菌大棚30亩，具体建设内容如下：镀锌钢材：70元/平方米，每亩地所需钢材70*667=46690元 覆盖材料塑料薄膜：5元/平方米， 每亩所需薄膜5*667=3335元，每亩约5万元，共计50000*30=1500000元。 | 预计年纯收入50余万元，提高当地群众收入，增加集体收入 | 提升乡村振兴示范品牌效应，壮大集体经济，带动村民增收致富。 | 长期 | 受益群众满意度≥95% | 沙坪坝区农业农村委员会 | 回龙坝村经济联合社 | 2023年 | 否 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 按股分配 | 是 | 集体收益股份分红，土地入股分红 | 申杰宇 | 13008329276
4 | 回龙坝镇四龙村葛根种植加工基地项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 盘活利用四龙村万家山闲置多年的水厂房屋，用于建设四龙村葛根加工基地。项目内容如下：①购置安装葛根加工生产线一条（输送机、初洗机、精洗机、提升机、破碎机、分离机、储浆罐、渣分离机、筛粉机、烘干机、加料机、过滤器、包装机等，合计费用约160万元）。②维修整治年久失修闲置水厂房屋300平米，地面找平300平米（120元/㎡，合计3.6万元），墙面抹灰粉刷1500平米（30元/㎡，合计4.5万元）,更换破旧房盖300平米（200元/㎡，合计6万元）。③“四龙牌”野生葛根粉绿色食品等品牌打造及宣传推广（15万元）。 共计费用：190万元 | 新建 | 沙坪坝区回龙坝镇四龙村彭家岩社 | 利用闲置万家山水站房屋进行改建，每年增加集体经济经营性收入10万元，解决农产品后续加工难问题 | 群众参与培训掌握相关技术后种植产生经济效益，解决周边剩余劳动能力。 | 每年加工葛粉3万斤，实现产值100万，净利润20万。 | 三、油加工区建设：1、购置两套YJY-Z200型榨油机（离心式，单价25000，合计50000）2、购置两套多功能移动榨油机 液压芝麻榨油机260型（单价30000，合计60000）。 | 葛粉达到绿色食品级别 | 长期有效 | ①购置安装葛根加工生产线一条（输送机、初洗机、精洗机、提升机、破碎机、分离机、储浆罐、渣分离机、筛粉机、烘干机、加料机、过滤器、包装机等，合计费用约160万元）。②维修整治年久失修闲置水厂房屋300平米，地面找平300平米（120元/㎡，合计3.6万元），墙面抹灰粉刷1500平米（30元/㎡，合计4.5万元）,更换破旧房盖300平米（200元/㎡，合计6万元）。③“四龙牌”野生葛根粉绿色食品等品牌打造及宣传推广（15万元）。 共计费用：190万元 | 预计每年实现净利润20万元 | 合理利用集体资源，提高土地产出，壮大集体经济，增加群众收入，提升群众获得感 | 项目建成后形成村级集体资产项目，加工生产每年可持续产生效益 | 100%满意 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 四龙村经济联合社 | 2023年 | 否 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 净利润50%用于扩大经营继续发展，50%用于村民服务福利 | 赵馨 | 13883771639
5 | 凤凰镇五福村稻田基础设施建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 一、五福稻基地土地整治项目 对五福村牛车沱社、周家湾社的180亩水稻田进行小改大，坡改平的土地整治，（一）土地整治费每亩1300元，需要资金24万元；（二）田间生产便道整治费：1000米，每米40元，需要资金4万元；（三）土壤改良费：购买有机肥22.5吨，每吨1800元，需要资金4万元.。（四）新建条石排洪沟渠长1000米X宽1.5米X高1.2米的排洪沟渠，条石方量为720方（1000X1.2X0.6），每立方米造价：500元，小计36万元。渠道底部混凝土方量225立方米（1000X1.5X0.15）。每立方米单价450元，小计10.1万元，共计46.1万元 .以上四项共需要建设资金78.1万元。 | 建设整治 | 凤凰镇五福村：牛车沱社、周家湾社 | 完成申报建设任务，提高当地产业群众收益，项目受益群众满意度≥95% | 群众土地入股，委托经营；公司+农户,农户及合作社代耕带种等联结机制 | 完成建设内容，发展集体经济。 | 四、酿酒加工区建设：1、购置四套700升商酿啤酒设备KZX——007（单价76000，合计304000）；2、购置两套精酿啤酒设备KZX——005一拖三整套设备（单价66000，合计132000）；3、购置一台套易拉罐啤酒灌装机DGC18-4（单价88000）。 | 项目竣工验收合格率100% | 按照计划时间完成项目完工及时率100% | 一、五福稻基地土地整治项目 对五福村牛车沱社、周家湾社的180亩水稻田进行小改大，坡改平的土地整治，（一）土地整治费每亩1300元，需要资金24万元；（二）田间生产便道整治费：1000米，每米40元，需要资金4万元；（三）土壤改良费：购买有机肥22.5吨，每吨1800元，需要资金4万元.。（四）新建条石排洪沟渠长1000米X宽1.5米X高1.2米的排洪沟渠，条石方量为720方（1000X1.2X0.6），每立方米造价：500元，小计36万元。渠道底部混凝土方量225立方米（1000X1.5X0.15）。每立方米单价450元，小计10.1万元，共计46.1万元 .以上四项共需要建设资金78.1万元。 | 社员保底分红400-1500元/亩。 | 产业发展提高当地群众固定收益及休闲农业旅游收益。 | 群众逐年增收 | 满意 | 沙坪坝区农业农村委员 | 凤凰镇五福村经济联合社 | 2022年~2023年 | 是 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 财政投资归社集体固定资产 | 是 | 利润收益分配 | 彭斌 | 13983199492
6 | 凤凰镇威灵寺村蔬菜基地整治项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 威灵村江家咀社蔬菜种植基础设施项目 （一）威灵寺村江家咀社220亩旱地平整费每亩1000元，需要资金22万元；（二）田间沟渠路维修整治：3万元；（三）土壤改良费：购买有机肥27.5吨，每吨1800元，需要资金5万元.以上三项需要建设资金：33万元。 | 新建 | 凤凰镇威灵寺村江家咀社 | 完成申报建设任务，提高当地产业群众收益，项目受益群众满意度≥95% | 群众土地入股，委托经营；公司+农户,农户及合作社代耕带种等联结机制 | 完成建设内容，发展集体经济。 | 五.玫瑰饼加工区：1.购置空气能热泵烘干机一套（单价65000） 2.购置CB-680PM包装机一套（单价50000）。 | 项目竣工验收合格率100% | 按照计划时间完成项目完工及时率100% | 威灵村江家咀社蔬菜种植基础设施项目 （一）威灵寺村江家咀社220亩旱地平整费每亩1000元，需要资金22万元；（二）田间沟渠路维修整治：3万元；（三）土壤改良费：购买有机肥27.5吨，每吨1800元，需要资金5万元.以上三项需要建设资金：33万元。 | 社员保底分红400-1500元/亩。 | 产业发展提高当地群众固定收益及休闲农业旅游收益。 | 群众逐年增收 | 满意 | 沙坪坝区农业农村委 | 凤凰镇威灵寺村经济联合社 | 2022年~2023年 | 否 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | 0 | 否 | 财政投资规归集体固定资产 | 是 | 利润收益分配 | 彭斌 | 13983199492
7 | 青木关镇四楞碑村兰田湾生态鱼塘整治项目 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1、15亩鱼塘岸坡整治堡坎长度约400米，厚度0.3米，高度0.5米,约9万元； 2、新建环鱼塘碎石生态步行道约360m²，约9万元； 3、周边栽种果树、灌木、水生及草本植物等约2000平方米，约20万元； 4、周边农田塑形整治，约7万元； 5、成品户外座椅6个，户外垃圾桶15个，太阳能路灯20个，约9万元。 | 新建 | 青木关镇四楞碑村兰田湾社 | 项目实施后，预计带动涉及24户农民提高生活水平，作为示范项目探索全镇乡村振兴。 | 农户、村与第三方成立合作社 | 完成项目建设 | 六．玫瑰精油加工区：1.购置DIY精油纯露提取器三十套+分离器三十套（小型设备，单价1000，合计30000）2.购置全自动流量计灌装机+包装机一套（单价50000）。 | 15亩鱼塘岸坡整治9万，农田塑形7万，生态步行道9万，配套设施9万，绿化栽植20万。 | 按时完成项目建设 | 1、15亩鱼塘岸坡整治堡坎长度约400米，厚度0.3米，高度0.5米 ,约9万元； 2、新建碎石生态步行道约360m²，约9万元； 3、周边栽种果树、灌木、水生及草本植物等约2000平方米， 约20万元； 4、周边农田塑形整治，约7万元； 5、成品户外座椅6个，户外垃圾桶15个，太阳能庭院灯20个，约9万元。 | 项目完工及时率100% | 受益人数934人 | 通过农业加文旅融合，促进可持续发展 | 满意度≥95% | 沙坪坝区农业农村委员会 | 青木关镇四楞碑村经济联合社 | 2022年 | 是 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 企业每年向村集体支付10000元的保底分红，当企业年利润为30—50万时，提取年利润的2%进行效益分红，当企业年利润超过50万元 时，则提取年利润的3%进行效益分红。 | 是 | 该项目由企业负责运营，企业每年向村集体支付1万元保底分红 | 王志勇 | 13983281567
8 | 普照寺休闲渔业基地建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.架空建设垂钓廊道平台约100平米，包含廊架、廊顶、美人背、土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱等，场地绿化1800平米，约70万；2.双层生产监测平台建设，占地80平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约50万；3.新修连接栈道约440平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约65万。 | 新建 | 石院村、龙泉村 | 完成申报建设任务，提高当地产业群众收益，项目受益群众满意度≥95% | 通过该项目能够带动辖区居民就近务工20人左右。 | 完成建设内容，发展集体经济。 | 1.架空建设垂钓廊道平台约100平米，包含廊架、廊顶、美人背、土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱等，场地绿化1800平米，约70万；2.双层生产监测平台建设，占地80平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约50万；3.新修连接栈道约440平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约65万。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 1.架空建设垂钓廊道平台约100平米，包含廊架、廊顶、美人背、土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱等，场地绿化1800平米，约70万；2.双层生产监测平台建设，占地80平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约50万；3.新修连接栈道约440平米，包括土石方开挖、基础换填、钢筋混凝土立柱、防腐木面层等，约65万。 | 预计每年增加集体经济收益10万元。 | 带动辖区居民就近务工20人左右 | 长期 | 群众满意度95%以上。 | 沙坪坝区农业农村委 | 中梁镇人民政府 | 2022年-2023年 | 否 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 是 | 集体收益股份分红，土地入股分红 | 杨桃 | 15023697682
9 | 三河村都市生态农业种植示范基地建设项目 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 一、建设任务： 1、对现有的藕塘进行维护整治4000㎡、护岸维修253m。 10万元 2、建设DN200输水管约1公里,DN15~DN100配水管约1.6公里，微灌喷头、喷灌喷头一批。 5万元 3、新修田间、大棚便道（两旁种植生物多样性植物），路长度1.4公里，平台及遮雨设施500平方米。 25万元 4、排水主沟约0.6公里，支沟约0.4公里。 2万元 5、农田示范区围栏1000米，进出口门5个。10万元 6、鱼菜共生养殖场1处，60立方。 8万元 7、蚯蚓有机肥料养殖场。 3万元 8、蘑菇种植场。 2万元 9、大棚维护维修，换薄膜。5万元 | 新建 | 沙坪坝三河村堰塘湾九社 | 完成申报建设任务，提高当地产业群众收益，项目受益群众满意度≥95% | 通过该项目能够带动辖区居民就近务工50左右，并在项目内规划1-2亩土地为一个版块，优选各地，优质农产品，在项目内运用先进技术进行种植，为沙区的农业在场地提供展示窗口，并联动销售，扶农助农。 | 完善农业产业整体发展基础设施配套，提升蔬果基地片区集体收益，促进周边群众发展第一产业，更带动沙区山区集体经济，达到增收致富目标，实现年收入约500万元，带动沙区居民务工约200人，人均年收入增加约0.5万元。 | 一、建设任务： 1、对现有的藕塘进行维护整治4000㎡、护岸维修253m。 10万元 2、建设DN200输水管约1公里,DN15~DN100配水管约1.6公里，微灌喷头、喷灌喷头一批。 5万元 3、新修田间、大棚便道（两旁种植生物多样性植物），路长度1.4公里，平台及遮雨设施500平方米。 25万元 4、排水主沟约0.6公里，支沟约0.4公里。 2万元 5、农田示范区围栏1000米，进出口门5个。10万元 6、鱼菜共生养殖场1处，60立方。 8万元 7、蚯蚓有机肥料养殖场。 3万元 8、蘑菇种植场。 2万元 9、大棚维护维修，换薄膜。5万元 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 一、建设任务： 1、对现有的藕塘进行维护整治4000㎡、护岸维修253m。 10万元 2、建设DN200输水管约1公里,DN15~DN100配水管约1.6公里，微灌喷头、喷灌喷头一批。 5万元 3、新修田间、大棚便道（两旁种植生物多样性植物），路长度1.4公里，平台及遮雨设施500平方米。 25万元 4、排水主沟约0.6公里，支沟约0.4公里。 2万元 5、农田示范区围栏1000米，进出口门5个。10万元 6、鱼菜共生养殖场1处，60立方。 8万元 7、蚯蚓有机肥料养殖场。 3万元 8、蘑菇种植场。 2万元 9、大棚维护维修，换薄膜。5万元 | 预计每年产出精品蔬果1千吨（包含现场地10吨，沙区其他地方农产品）。 | 带动辖区居民就近务工65人左右 | 长期 | 群众满意度95%以上。 | 沙坪坝区农业农村委 | 三河村经济联合社 | 2022年 | 是 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 65 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 村集体申报项目成功后，拟在萤火谷农业生态区实施该项目建设内容，并与萤火谷农场开展入股合作，每年获得项目资金的5%作为村集体的保底（固定）分红，合作年限暂定10年，该项目利润达到100万以上时，萤火谷再支付村集体3%效益分红。10年后，该资产归村集体所有，萤火谷农场不再回购该资产原值。 | 是 | 村集体申报项目成功后，拟在萤火谷农业生态区实施该项目建设内容，并与萤火谷农场开展入股合作，每年获得项目资金的5%作为村集体的保底（固定）分红，合作年限暂定10年，该项目利润达到100万以上时，萤火谷再支付村集体3%效益分红。10年后，该资产归村集体所有，萤火谷农场不再回购该资产原值。 | 梁歆韵 | 18580793292

## 勿删
项目类型 | 产业项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
项目子类型 | 种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 危房改造 | 扶贫小额贷款贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
| 休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
| 光伏项目 | 就业创业培训 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
| 生态扶贫项目 | 技能培训 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 扶贫小额贷款风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
| 其他 |  |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
[6 empty] | 接受大病（地方病）救治 |  |  |  |  | 其他