
重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于印发《沙坪坝区乡村建设信息监测平台

建设信息采集工作方案》的通知
各镇人民政府、各涉农街道办事处：

为做好我区2022年度乡村建设信息采集工作，全面反映乡村建设面貌，服务乡村振兴战略，根据《重庆市乡村振兴局关于印发<乡村建设信息监测平台建设信息采集工作方案>的通知》（渝乡振发〔2022〕81号）的精神，制定了《沙坪坝区乡村建设信息监测平台建设信息采集工作方案》，现印发你们，请结合实际抓好落实。
（此页无正文）

                    重庆市沙坪坝区农业农村委员会

                           2022年10月24日
（联系人：罗达璐、吴益昆；联系电话：88287760、88287483。）

（此件公开发布）
沙坪坝区乡村建设信息监测平台

建设信息采集工作方案
为精准掌握乡村建设任务需求和工程量，为补短板强弱项、建设宜居宜业美丽乡村提供数据支持，组织开展乡村建设基础信息采集录入工作，制定本工作方案。
一、工作目标
依托全国乡村建设信息监测平台，以村为单位采集乡村建设监测信息。2022年10月25日启动信息采集工作，2022年12月30日前完成信息采集录入工作，基本摸清全区农村村庄规划、基础设施、人居环境、公共服务等方面底数。2023年1月15日前完成数据分析、评价。
二、工作内容
采集并录入农村户籍农户基础信息及乡村建设相关指标，包括户主姓名、身份证号，以及到户的基础设施、人居环境、公共服务设施等信息；采集并录入行政村乡村建设相关指标，包括基本情况、村庄规划、基础设施、人居环境和公共服务等信息。
三、进度安排
（一）安排部署工作（2022年10月28日前完成）。各镇街结合实际制定信息采集工作方案，尽快完成安排部署和相关业务培训。
（二）全面开展信息采集和录入（2022年12月30日前完成）。11月1日起，各镇街组织进村入户对所有农户、行政村实现全覆盖走访，采集相关信息，并重点排查乡村建设方面存在问题。根据工作进度，申请开放系统功能进行数据录入。
（三）加强工作调度督导。2022年11月1日起，区农业农村委定期对各镇街乡村建设监测数据录入工作进行调度，并对信息采集工作进度、数据质量等问题开展督导。各镇街结合市、区两级督导中发现的问题，及时指导各村开展问题整改，提高数据质量。

（四）完成数据采集工作总结。各镇街对乡村建设信息采集工作进行对深入分析和总结，形成《总结报告》，并于2023年1月10日前报区农业农村委。
（五）开展乡村建设评价。后期，区农业农村委对相关数据开展深入分析研判，对乡村建设各专项任务进展情况、农村基本具备现代生活条件实现情况等进行评价。
四、工作要求
（一）压实工作责任。各镇街要深刻认识乡村建设信息采集的重要意义，切实履行工作职责，及时解决突出问题，发现总结好经验好做法。

（二）突出采集重点。各镇街要以集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄为采集重点，优先开展乡村建设任务重、农村常住人口多的村庄信息采集工作，确保重点区域、重点人群应采尽采。
（三）确保数据质量。各镇街填报的数据必须实事求是，决不允许弄虚作假。要紧盯数据采集录入中的各个关键环节，紧盯反馈的问题，采取有效措施，不断提高数据的准确性、完整性和真实性。
（四）统一操作平台。各镇街必须统一在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中开展乡村建设监测数据录入。
附件：1.行政村基础信息指标

2.农户基础信息指标

      3.村庄规划类型分类清单

      4.2022年度行政村乡村建设信息采集表

      5.2022年度农户信息采集表

6.乡村建设信息监测平台用户操作手册




