## 4月公示
2023年7月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间
1 | 燕渝苑小区 | 电梯维修 | 99、101、103号103单元04层至21层业主 | 266139 | —— | —— | 79841.7 | 第一次预拨付 | 2023-06-26
2 | 沙龙广场 | 电梯维修 | 01单元06层至30-31层业主 | 693200 | —— | —— | 207960 | 第一次预拨付 | 2023-06-27
3 | 金华 | 电梯维修 | B栋00单元业主 | 326859.48 | 326859.48 | 320737.98 | 222680.14 | 第二次进度款 | 2023-06-27
4 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | D3号楼业主 | 16709.5 | 16709.5 | —— | 16709.5 | 一次性支付 | 2023-06-28
5 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | B9号楼业主 | 14611.25 | 14611.25 | —— | 14611.25 | 一次性支付 | 2023-06-28
6 | 国盛.龙腾丰文 | 电梯维修 | B1号楼业主 | 3770 | 3770 | —— | 3770 | 一次性支付 | 2023-06-28
7 | 朝凤苑 | 排水管维修 | B栋12单元1号房业主 | 3000 | 3000 | —— | 3000 | 一次性支付 | 2023-06-29
8 | 隆鑫.天雨方 | 楼顶防水维修 | 8栋2-33层业主 | 6899.97 | 6899.97 | —— | 6899.97 | 一次性支付 | 2023-06-30
9 | 国盛.绣美丰文 | 电梯维修 | 7号楼业主 | 9810.25 | 9810.25 | —— | 9810.25 | 一次性支付 | 2023-06-30
10 | 国盛.绣美丰文 | 电梯维修 | 4号楼2单元业主 | 13025.75 | 13025.75 | —— | 13025.75 | 一次性支付 | 2023-06-30
11 | 景康.蓝溪谷地 | 屋面防水维修 | 11号楼13单元业主 | 183499.15 | 183499.15 | 180742.63 | 180742.63 | 一次性支付 | 2023-07-03
12 | 俊峰.龙凤华庭（龙凤云洲） | 外墙维修 | 4栋业主 | 44947.7 | 44947.7 | 44226.12 | 42014.81 | 第一次进度款 | 2023-07-03
13 | 俊峰.龙凤华庭（龙凤云洲） | 外墙维修 | 6栋业主 | 107493.75 | 107493.75 | 105768.06 | 87159.87 | 第一次进度款 | 2023-07-03
14 | 凤天桂园 | 电梯维修 | 1-4栋附4单元业主 | 4320 | 4320 | —— | 4320 | 一次性支付 | 2023-07-03
15 | 怡锦苑三期 | 消防维修 | 全体业主（除农工公寓B栋附2单元01层活动用房，B栋附2单元负1层工具间，B栋附2单元负1夹层工具间 | 320299.3 | —— | —— | 71189.61 | 第一次预拨付 | 2023-07-04
16 | 龙润.尚城B区 | 电梯维修 | 6幢1层至32层业主 | 3815 | 3815 | —— | 3634.15 | 一次性支付 | 2023-07-05
17 | 升伟.新天地 | 排污管维修 | 7栋D2单元业主 | 7230 | 7230 | 6765.04 | 6426.79 | 第一次进度款 | 2023-07-05
18 | 港城凤鸣香山 | 消防维修 | 全体业主（除公共面积） | 970000 | —— | —— | 245178.84 | 第一次预拨付 | 2023-07-06
19 | 重庆大学城陈家桥一期安置房 | 电梯维修 | 38栋1单元1层至12层业主 | 11472.25 | 11472.25 | —— | 11472.25 | 一次性支付 | 2023-07-06
20 | 九鼎名都 | 电梯维修 | 二期07单元1层至32层业主 | 13032 | 13032 | —— | 13032 | 一次性支付 | 2023-07-07
21 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 5号楼1层至28层业主（除商业、社区服务站、社区卫生服务站） | 14609.65 | 14609.65 | —— | 14276.65 | 一次性支付 | 2023-07-07
22 | 俊峰.香格里拉 | 管道维修 | 五组团56号楼附143单元02户型业主 | 9691 | 9691 | —— | 9691 | 一次性支付 | 2023-07-07
23 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 4栋业主（除7商业） | 32000 | 32000 | 31155.46 | 21555.46 | 第二次进度款 | 2023-07-11
24 | 业瑞.秋水长天 | 电梯维修 | 8栋业主（除1楼门面和幼儿园） | 122000 | 122000 | 117316.6 | 80716.6 | 第二次进度款 | 2023-07-11
25 | 新升南园 | 电梯维修 | 附2号楼1层至18层业主 | 85000 | 85000 | —— | 85000 | 一次性支付 | 2023-07-17
26 | 华宇城 | 电梯维修 | 凤天大道169号1号楼业主 | 31062 | 31062 | —— | 31062 | 一次性支付 | 2023-07-18
27 | 陈家桥街道还建房 | 老旧电梯改造 | A、B栋01单元03层及以上房屋和负二层车库业主 | 179931.3 | 179931.3 | 179660.75 | 2694.91 | 第三次质保金 | 2023-07-19
28 | 陈家桥街道还建房 | 老旧电梯改造 | A、B栋02单元03层及以上房屋和负二层车库业主 | 179931.3 | 179931.3 | 178738.28 | 2681.07 | 第三次质保金 | 2023-07-19
29 | 陈家桥街道还建房 | 老旧电梯改造 | C、D栋01单元03层及以上房屋业主 | 176077.88 | 176077.88 | 175623.41 | 2634.35 | 第三次质保金 | 2023-07-19
30 | 陈家桥街道还建房 | 老旧电梯改造 | C、D栋02单元03层及以上房屋业主 | 176077.88 | 176077.88 | 174421.69 | 2616.33 | 第三次质保金 | 2023-07-19
31 | 卫星半岛花园 | 更换新梯 | D栋业主 | 435000 | 435000 | 433000 | 302500 | 第二次进度款 | 2023-07-20
32 | 景康.蓝溪谷地 | 外墙维修 | 红糟房正街99号2、3、4号楼及裙楼02、03、04、车库、商业单元业主 | 2688132.34 | 2679120.46 | 2569649.45 | 1749249.27 | 第二次进度款 | 2023-07-21
33 | 景康.蓝溪谷地 | 外墙维修 | 红糟房正街99号2、3、4号楼及裙楼02、03、04、车库、商业单元业主 | 30000 | 30000 | —— | 20833.73 | 第二次进度款 | 2023-07-21
34 | 原野大厦 | 消防维修 | 01单元-1层商业、-2层车库以及1层至30层业主（除1-1瑞宇商业） | 800000 | 881361.98 | 812022.29 | 347660.61 | 第二次进度款 | 2023-07-24
35 | 陈家桥街道还建房 | 电梯维修 | C、D栋2单元3层至15层业主 | 8736.6 | 8736.6 | —— | 8736.6 | 一次性支付 | 2023-07-26
36 | 凤天俊园 | 电梯维修 | 1栋业主 | 9900.14 | 9900.14 | —— | 9900.14 | 一次性支付 | 2023-07-27
| 合计 | [5 empty] | 3935288.23
注：以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报，项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。