## 4月公示
2023年8月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 分摊范围 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 实际划转金额 | 划转进度 | 审批时间
1 | 金沙港湾 | 外墙维修 | 一期D栋2单元业主 | 36123.04 | 36123.04 | —— | 36123.04 | 一次性支付 | 2023-07-24
2 | 鼎盛时代大厦 | 电梯维修 | A栋4-26层住宅和门面00单元-4楼车库业主 | 3885 | 3885 | —— | 3655.97 | 一次性支付 | 2023-07-25
3 | 怡鑫花园 | 屋面防水维修 | 沙坪坝桥东路2号附1号楼宇01层附1号商业、02层附2号商业、02层附2-2商业、03层附2-3商业 | 52400.66 | 52400.66 | —— | 36680.46 | 第二次进度款 | 2023-07-27
4 | 富洲新城 | 电梯维修 | 一期1号楼2单元1-33层业主 | 15221.1 | 15221.1 | —— | 15117.63 | 一次性支付 | 2023-07-28
5 | 富洲新城 | 排污管道维修 | 一期2号楼业主 | 90861.27 | 90861.27 | —— | 90861.27 | 一次性支付 | 2023-07-31
6 | 马家岩建材市场二期工程 | 消防维修 | 10号楼宇1-4层，184号楼宇2-4层，186号楼宇1-4层，12号楼宇1-8层，176号楼宇3-7的业主 | 3580874.63 | 3590000 | 3590000 | 89745.39 | 第三次质保金 | 2023-07-31
7 | 国盛图腾绿岛 | 电梯维修 | 1幢02-33层业主 | 15925.4 | 15925.4 | 15162.4 | 15162.4 | 一次性支付 | 2023-07-31
8 | 国盛图腾绿岛 | 电梯维修 | 3幢01-33层业主 | 119644 | 119644 | 115720 | 115720 | 一次性支付 | 2023-07-31
9 | 景康.蓝溪谷地 | 电梯维修 | 10号楼11单元业主 | 48352.7 | 48352.7 | —— | 48352.7 | 一次性支付 | 2023-08-01
10 | 景康.蓝溪谷地 | 电梯维修 | 11号楼13单元业主 | 36419.9 | 36419.9 | —— | 36419.9 | 一次性支付 | 2023-08-01
11 | ARC中央广场 | 电梯维修 | 1号楼01层、03至32层、车库-1、-2层业主 | 194441 | 194441 | 140422 | 138965.45 | 一次性支付 | 2023-08-01
12 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附2号业主 | 19636.5 | 19636.5 | —— | 19630.12 | 一次性支付 | 2023-08-03
13 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附3号业主 | 30591.6 | 30591.6 | —— | 30581.83 | 一次性支付 | 2023-08-03
14 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附5号业主 | 16748 | 16748 | —— | 16748 | 一次性支付 | 2023-08-03
15 | （郁金香） | 电梯维修 | 沙坪坝正街19号附3号及2号车库2层至34层业主 | 18500 | 18500 | —— | 18500 | 一次性支付 | 2023-08-04
16 | 宏城名都安置房 | 电梯维修 | 2幢1层至33层业主 | 15121.66 | 15121.66 | —— | 14952.11 | 一次性支付 | 2023-08-04
17 | 大城小爱 | 消防维修 | 1-6栋及7-10号楼、1号车库、2号车库业主 | 229171.6 | 255202.79 | 253006.73 | 183457.15 | 第二次进度款 | 2023-08-04
18 | 怡锦苑 | 电梯维修 | D栋附7单元1层至12层业主 | 115000 | 115000 | 114383.57 | 79883.57 | 第二次进度款 | 2023-08-04
19 | 百年世家 | 电梯维修 | C栋1单元2层至12层业主 | 1503 | 1503 | —— | 1503 | 一次性支付 | 2023-08-07
20 | 沙坪坝区工读校经济适用住房 | 电梯维修 | 红糟房正街85号楼宇00单元01车库至85车库及01单元业主 | 14386 | 14386 | —— | 14352.84 | 一次性支付 | 2023-08-08
21 | 陈家桥综合住宅区（左岸陈桥） | 电梯维修 | 附5号楼业主 | 62466.33 | 62466.33 | —— | 62466.33 | 一次性支付 | 2023-08-08
22 | 凤天俊园 | 电梯维修 | 1栋00单元-1层、02至33层业主 | 101478.52 | 101478.52 | 91066.7 | 3044.36 | 第二次质保金 | 2023-08-08
23 | 融侨.诺丁阳光 | 电梯维修 | 1栋3层至32层业主 | 43960.14 | 43960.14 | —— | 43960.14 | 一次性支付 | 2023-08-09
24 | 陈家桥街道还建房 | 消防维修 | A、B栋、C、D栋、E、F栋业主 | 568005.37 | 568005.37 | 566941.38 | 12933.73 | 第三次质保金 | 2023-08-09
25 | 富洲新城 | 安防弱电系统维修 | 一期1号楼至11号楼业主 | 630094.12 | 639328.6 | 630526.85 | 440629.39 | 第二次进度款 | 2023-08-09
26 | 富洲新城 | 安防弱电系统维修 | 一期15号楼2、3、4区车库、（一区）车库 | 19701.75 | 18557.25 | 18557.25 | 12505.47 | 第二次进度款 | 2023-08-09
27 | 利景花园 | 消防维修 | 全体业主 | 216670.79 | —— | —— | 65001.24 | 第一次预拨付 | 2023-08-10
28 | 华宇林泉雅舍 | 排污管维修 | 全体业主 | 678676.03 | —— | —— | 193852.99 | 第一次预拨付 | 2023-08-10
29 | 融侨.诺丁阳光 | 电梯维修 | 9栋1层至33层业主 | 7913.4 | 7913.4 | —— | 7909.84 | 一次性支付 | 2023-08-16
30 | (郁金香） | 电梯维修 | 19号附1号2-34层业主 | 11640 | 11640 | —— | 11640 | 一次性支付 | 2023-08-16
31 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 6栋1单元2层至31层业主 | 19306 | 19306 | —— | 19306 | 一次性支付 | 2023-08-16
32 | 华宇金沙时代 | 电梯维修 | 新生村13号附8号、附9号（9号楼）02单元业主 | 13709 | 13709 | —— | 13709 | 一次性支付 | 2023-08-18
33 | 斌鑫云景天城 | 电梯维修 | 2栋业主 | 5521.7 | 5521.7 | —— | 5497.46 | 一次性支付 | 2023-08-21
34 | 凤天欣怡佳苑 | 电梯维修 | 附2号楼宇00单元业主以及附16号楼宇00单元负1层车库业主 | 13837 | 13837 | —— | 11914.31 | 一次性支付 | 2023-08-21
35 | 龙湖西永微电园一期 | 电梯维修 | L33-03地块5号楼1层至31层业主 | 26100 | 26100 | —— | 26100 | 一次性支付 | 2023-08-21
36 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附3号01层至32层业主 | 22472 | 22472 | 22016.2 | 673.94 | 第二次质保金 | 2023-08-18
37 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附6号01层至31层业主 | 22366 | 22366 | 21910.2 | 670.98 | 第二次质保金 | 2023-08-18
38 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附6号01层至31层业主 | 34980 | 34980 | 34524.2 | 1049.4 | 第二次质保金 | 2023-08-18
39 | 凤凰花苑 | 电梯维修 | 附5号01层至31层业主 | 52152 | 52152 | —— | 1564.56 | 第二次质保金 | 2023-08-18
40 | 煌华国贸中心 | 电梯维修 | 步行街双巷子04单元业主 | 238309 | 238309 | 226999.04 | 217614.59 | 一次性支付 | 2023-08-18
41 | 卓越美丽山水 | 电梯维修 | 1栋2单元业主 | 10280.8 | 10280.8 | —— | 10280.8 | 一次性支付 | 2023-08-21
42 | 和谐家园 | 电梯维修 | 1号楼00单元04层至28层业主 | 19986.99 | 19986.99 | —— | 599.61 | 第二次质保金 | 2023-08-22
43 | 俊峰.香格里拉 | 排污管道维修 | 41幢附94号单元01户型业主 | 6578.23 | 6578.23 | —— | 6578.23 | 一次性支付 | 2023-08-23
44 | 一种教职工经济适用房 | 消防维修 | 1栋业主 | 156200.51 | 156200.51 | 152824.92 | 152824.92 | 一次性支付 | 2023-08-23
45 | 盛世年华 | 电梯维修 | 67号67单元3层至27层业主 | 209601.15 | —— | —— | 62880.34 | 第一次预拨付 | 2023-08-22
46 | 锦绣天城 | 电梯维修 | 04栋00单元业主 | 26550 | 26550 | —— | 26550 | 一次性支付 | 2023-08-23
47 | 东林.雅润 | 电梯维修 | 2号楼1层至32层业主 | 16570 | 16570 | —— | 16570 | 一次性支付 | 2023-08-24
48 | 景康.蓝溪谷地 | 屋面维修 | 2、3、4号楼及裙楼02、03、04、车库、商业单元业主 | 283954.52 | 283954.52 | 279381.42 | 277169.38 | 一次性支付 | 2023-08-24
49 | 升伟.新天地 | 屋面维修 | 3栋业主 | 52010.35 | 52010.35 | —— | 47530.68 | 一次性支付 | 2023-08-25
50 | 立海大厦 | 电梯维修 | 01单元业主及00单元-2层、01层、04层-08层、27层业主 (分摊范围调整） | 196326.2 | —— | —— | 55097.49 | 第一次预拨付 | 2023-08-25
| 合计 | [5 empty] | 2814538.01
注：以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报，项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。