重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府

关于印发《凤凰镇农村人居环境春季战役攻坚行动实施方案》的通知

各村、相关科室、各驻村组：

为有效改善我镇农村人居环境，充分发动群众、依靠群众，开展人居环境整治，现将《凤凰镇农村人居环境春季战役攻坚行动实施方案》印发给你们，请结合实际认真遵照执行。

重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府

 2023年3月16日

（此件公开发布）

凤凰镇农村人居环境春季战役攻坚行动

实施方案

按照区委区政府工作部署，把农村人居环境整治作为乡村振兴的第一场硬仗，坚持问题导向、目标导向、结果导向，切实有效改善我镇农村人居环境，确保农村人居环境整治“快见效、见长效”，把乡村建成人们喜欢的样子，制定本方案如下。

一、工作目标

全面全域实施农村人居环境“一化两改三不见”专项行动和爱国卫生运动，扎实推进“五园共治”，重点聚焦“三不见”（不见白色垃圾、不见生活垃圾、不见建筑垃圾），持续深入发动群众开展人居环境整治，切实有效改善我镇农村人居环境。

二、时间安排

2023年3月16日—2023年3月30日，共15天时间。

三、基本原则

1.坚持上下联动，突出齐抓共管。切实加强统筹协调，加大保障力度，强化监督考核激励，建立镇村社三级协作机制。镇党委政府主要负责同志为“一线总指挥”，做好部署动员、督促指导。相关科室统筹力量，相互配合，分工协作。

2.坚持村民主体，突出多方参与。运用积分制、村规民约、社员会、院坝会等治理手段，激发群众内生动力，发动群众积极参与自家房前屋后、田间地头、公共区域环境卫生整治。鼓励、引导辖区企业、工厂等力量共同参与。

3.坚持全面覆盖，突出示范引领。辖区7个行政村全覆盖，逐村逐院逐户逐路全面开展整治，由表及里、串点连线、成片扩面，以干道沿路沿线、村民聚集区域、园区景区周边为重点，整治要取得明显成效。既要做到农民屋外干净怡人，还要做到屋内整洁有序。

4.坚持短长结合，突出氛围营造。在攻坚行动基础上，不断强化建章立制，建立农村人居环境集中整治长效机制，并全方位、多角度强化农村人居环境整治宣传，形成“村村搞整治，户户比清洁”的良好氛围。

四、整治要求

1.集中整治沿路沿线。彻底清理干道沿线的生产、生活、建筑垃圾，道路四周无乱堆乱放、无卫生死角。重点线路围绕凤回路、碚青路、翠峰山上山道路、园区至花海等道路及周边。

2.集中整治农户庭院。全域推进庭院整治，动员群众做好自家房前屋后、庭院周边环境卫生，清理各类垃圾、归整柴棚圈舍，整治私搭乱建，鼓励栽花种树，做好室内规整，营造干净、整洁、美观、舒适的居住环境。

3.集中整治公共空间。彻底清理村庄公共区域各类垃圾杂物，整治休闲广场、停车场、公共厕所等区域，明确责任，规范垃圾箱。重点围绕长坡人居环境整治示范点、碉楼麦集公社、凤凰花海、村委会周边等公共区域。

4.集中整治田间地头。彻底清理田园杂乱无序，清理藤蔓杂草、菜架乱搭、废弃塑料薄膜乱牵乱挂、废弃农资包装物随意丢弃、彩带乱搭乱围等。及时清除水库、沟渠内漂积物及水岸沿线杂草杂物、生产生活垃圾。

5.集中整治残垣断壁。对失去使用功能或存在安全隐患的危旧房屋、残垣断壁、养殖窝棚等影响村容村貌的构建筑物限期整治。暂无法处理的要进行规范遮挡处理，确保不影响村容村貌。

五、工作要求

1.强化组织领导。建立完善“班子成员包村、村‘两委’干部包社、党员干部包户”的攻坚行动联系清单。镇党委政府为专项行动的责任主体，党政主要领导切实履行工作职责，做到走村要入户、户户见干部，把整治工作抓实抓好。

2.强化科室职责。农服中心负责指导各村开展“两改”，房前屋后田间地头杂物堆、废弃物清理，废弃农膜回收；综合执法办负责各村绿化美化，安排垃圾清运车辆协助各村做好垃圾清扫转运，重点区域环境保洁力量支持；规建办负责“蓝棚顶”清理、危旧房处置；经发办负责清理管线“蜘蛛网”；文服中心负责树立导识标牌；民社办负责农村爱国卫生运动。

3.强化群众参与。各村社充分发挥基层党组织核心作用，组织院坝会、社员会、入户走访等，动员农民群众主动参与人居环境整治，主动投身到攻坚行动中去，常态化保持院落干净整洁。

4.强化督查检查。镇纪委、农服中心负责组织统筹专项整治工作的督导检查、评比通报及问题整改反馈等工作。

5.强化宣传引导。充分利用宣传栏、广播、微信群等广泛宣传专项整治工作，掀起全民关心、群众自觉参与的有声势、有效果、全覆盖的农村人居环境整治热潮，推动形成人人参与、人人监督、不断改进的良好氛围。