项目名称：土主街道永祥社区室内装饰工程

项目编号：JCZB-2021-164

随机抽选文件

抽选人：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处（盖章）

抽选代理机构：重庆捷昌建设工程咨询有限公司（盖章）

2021年10月

目  录

第一章 抽选公告	3

第二章 报名人须知	5

第三章 合同条款及格式	12

第四章 工程量清单	51

第五章 图纸	52

第六章 报名文件格式	53

- 抽选公告

土主街道永祥社区室内装饰工程

公开抽选公告

## 1.  抽选条件

本公开抽选项目土主街道永祥社区室内装饰工程已由重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处以中共沙坪坝区土主街道工作委员会2021年第23次党工委会会议纪要批准建设，项目业主为重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，抽选人为重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处。项目已具备条件，现对该项目的施工进行公开抽选。

## 2.  项目概况与发包范围

2.1 建设地点：重庆市沙坪坝区土主街道永祥社区。

2.2 项目概况与建设规模：本工程为重庆市沙坪坝区土主街道永祥社区室内装饰工程，装饰面积为338m2，主要工作内容包括原有墙体及门窗拆除，墙面、天棚、地面、幕墙等装饰工程；强电、弱电及给排水工程等。

2.3 本次公开抽选项目合同金额：474618.94元。

2.4 发包范围：具体详见土主街道永祥社区室内装饰工程施工设计图及比选人发出的工程量清单。

2.4.1不允许分包。

2.5 工期要求：45日历天。

缺陷责任期要求：24个月。

2.6 其他：无。

## 3.  报名人资格要求

3.1  本次公开抽选要求报名人须具备以下条件：

3.1.1 本次公开抽选要求报名人具备的资质条件：

参加抽选的施工单位须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3.1.2 本次公开抽选要求报名人具备的业绩条件：无；

3.1.3 报名人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见抽选文件第二章报名人须知前附表第1.4.1项内容。

## 4.  抽选文件的获取

4.1 本公开抽选项目采用全流程电子招投标，报名人在报名前可在重庆市公共资源交易网（沙坪坝区）-沙坪坝区小微工程项目交易系统下载抽选文件、工程量清单及限价、电子图纸等资料。

4.2 报名人有疑问的可按本公告所列抽选人联系方式向抽选人提出。

4.3 抽选人应于项目抽选时间前1个工作日在沙坪坝区小微工程项目交易系统发布补遗和澄清，发布补遗的应重新计算公示时间。

## 5.抽选时间

自本公开抽选公告发布之日起2个工作日后截止报名并抽取。

## 6.联系方式

抽 选 人：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处         抽选代理机构：重庆捷昌建设工程咨询有限公司

地   址： 重庆市沙坪坝区土主街道和谐街2号         地  址：重庆市沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯商业街二街区2栋0823

邮    编：401333                                   邮    编：401331

联 系 人：谭老师                                   联 系 人：岑老师

电    话：023-65685770                              电    话：023-65360396、15223270241

2021年10月22日

- 报名人须知

报名人须知前附表

若报名人须知前附表与正文不一致的地方，以报名人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 抽选人 | 抽选人：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处 联 系 人：谭老师 联系电话：023-65685770 地 址: 重庆市沙坪坝区土主街道和谐街2号 |
| 1.1.3 | 抽选代理机构 | 代理机构：重庆捷昌建设工程咨询有限公司 联 系 人：岑老师 联系电话：023-65360396、15223270241 地 址：重庆市沙坪坝区西永龙湖拉特芳斯商业街二街区2栋0823 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 土主街道永祥社区室内装饰工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市沙坪坝区土主街道永祥社区 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 本工程为重庆市沙坪坝区土主街道永祥社区室内装饰工程，装饰面积为338m2，主要工作内容包括原有墙体及门窗拆除，墙面、天棚、地面、幕墙等装饰工程；强电、弱电及给排水工程等。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 具体详见土主街道永祥社区室内装饰工程施工设计图及比选人发出的工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 45日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 报名人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工抽选实行资格后审，报名人应具备以下资格条件： 1. 营业执照、资质条件、安全生产许可要求 （1）具备有效的带二维码的营业执照。 注：提供有效的带二维码的营业执照复印件，并加盖报名人单位法人章。 （2）须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 注：提供有效的带二维码标识的资质证书复印件，并加盖报名人单位法人章。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。企业负责人、拟担任本项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。 注：须提供有效的安全生产许可证及 “三类人员”安全生产考核合格证书复印件。 2报名截止日报名资格情况 报名人自行承诺2019年1月1日以来不存在下列情形之一（格式自拟）： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 3.项目经理资格要求 报名人拟派的项目经理必须已在报名人本单位注册并应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为报名本单位人员，拟派项目经理中标后不得随意更换。 （提供项目经理的建造师注册证、身份证、报名人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，加盖报名单位法人章。） 4.其他要求 （1）主要管理人员 报名人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给抽选人造成损失的，报名人依法承担违约赔偿责任。报名人须自行提供承诺函（格式自拟）。 5、社保证明要求： 本抽选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②抽选文件中对养老保险的要求为：2021年7月至2021年9月的有效的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。 特别提醒： （1）报名人必须对上述提供资料的真实性负责。本项目实行资格后审，报名人在抽取当天无需到达现场提交报名文件，抽选结束后抽选人有权要求中选人提供抽选文件要求的资质条件资料进行核查。若在合同签订前发现中选人提供了虚假资料，抽选人有权取消其中选资格，并按相关法律法规报监督部门处理；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，抽选人有权没收其履约保证金，同时将上报主管部门作为不良记录，按相关法律法规处理。 （2）中选人中选后和在合同履行过程中,未经抽选人同意，不得擅自更改报名文件中所报的项目负责人，否则，抽选人有权取消中选资格，已经签订合同的，抽选人有权终止并取消合同，给抽选人造成的损失的，还应当对抽选人予以赔偿。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报名 | √不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 |
| 1.10.1 | 报名预备会 | √不召开 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 |
| 2.1 | 构成抽选文件的其他材料 | 抽选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 报名人对抽选文件提出疑问的截止时间 | 报名人在收到抽选公告及附件后，应仔细检查抽选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在公告发布后1日内电话通知项目业主或抽选代理机构。 |
| 2.2.2 | 抽选人对抽选文件答疑的截止时间 | 报名截止时间1日前，在重庆市公共资源交易网（沙坪坝区）-沙坪坝区小微工程项目交易系统发布答疑或补遗。不论潜在报名人是否下载，均视为全部知晓。 |
|  | 报名截止时间 | 自本公开抽选公告发布之日起2个工作日后截止报名并抽取 |
| 2.2.3 | 抽选人对抽选文件进行修改的时间 | 修改内容可能影响抽选文件编制的，须在报名截止时间1日前发布，发布时间至报名截止时间不足1日的，须相应延后报名截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成报名文件的其他材料 | 报名人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 计价原则 | 1．本工程抽选限价即签约合同价格（含：总价和分部分项工程项目清单综合单价），并与比选公告同时发布。总价最高限价为474618.94元（其中含安全文明施工费12177.63元），分部分项综合单价的最高限价详见招标人发出的工程量清单中的综合单价。 2．各分部分项清单子项报价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等，除税金、安全文明施工费、规费外的所有费用。 3．材料、设备采购及报价 3.1本工程所需的所有材料、设备均由中选人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求。 3.2材料运输距离由报名人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，其价格已纳入综合单价中，中选后不调整。 3.3使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由中选人自行承担。 3.4施工过程中的材料损耗、消耗，包括施工中试验用材料损耗和费用等，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均视为由中选纳入相关工程量清单中的综合单价内，结算不作调整。 4．施工用水用电由抽选人指定接头接入，由各报名人自行测算并视为纳入清单单价中，结算时不调整。 5．易撒易漏物质的运输必须采用密闭方式，其相应费用视为纳入清单单价中；所有的运距，由报名人自行踏勘现场后，视为纳入清单单价中，结算时不调整。 6．本工程弃土（石、渣）的弃置点、运距由报名人自行考虑,结算时不作调整。弃渣费、弃渣运输费、渣场处置费、密闭费等全部费用均视为包含在相应的工程量清单综合单价中，包干使用，结算时不做调整。 7．报名人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 8．建筑材料若涉及二次转运费用和出渣，由报名人踏勘现场后视为纳入投标报价，结算时不调整。 9．所有检验、试验、调试及空气检测费用，视为含在总价中，结算时不作调整。 10．无论报名人是否自行对施工现场进行踏勘、核实施工工程量，相关风险均由中选人自行承担。最终金额以结算评审为准。 |
| 3.3.1 | 报名有效期 | 60 日历天（从提交报名文件截止日起计算） |
| 3.5 | 资格审查资料 | 详见本须知1.4.1项规定。 |
| 5.2 | 抽取程序 | ### 1、符合本公告项目抽选条件要求的库内潜在备选承包商，经通过沙坪坝区交易中心小微工程交易系统网上注册成功后，在本项目抽选公告报名截止时间前，均可登录沙坪坝区交易中心网站小微工程交易系统，按系统相关指令进行网上报名。各潜在备选承包商无需到交易中心现场参与本项目的抽选活动。非库内企业、非项目要求资格的潜在备选承包商，系统将自动不予报名。 ### 2、抽选人按项目抽选公告确定的抽选时间，自行进行网上抽选。 ### 3、本项目抽选1家库内合格承包商作为中选人。 ### 4、抽选工作结束后系统自动将成交通知书发送给中选人。 ### 5、中选人在收到成交通知书后5个工作日内及时联系项目抽选人签订合同，若因中选人原因未按时完成签订合同手续，则视为中选人放弃中选资格，由抽选人根据随机抽取原则另行确定施工单位，并由监管部门按规定处罚。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）担保形式：转账支票或现金 （2）担保金额：履约保证金金额为中标价的10%。 （3）中选人应在中标通知书发出后5个工作日内将履约保证金递交至抽选人指定账户，否则取消其中选资格，同时报相关监督部门进行清除出库处理，抽选人将依法重新公开抽选确定中选人。 （4）履约保证金的退还：工程竣工验收合格后，履约保证金一次性退还（无息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程款支付 | 按工程进度付款，完成合格工程量的70%报送审批后支付合同金额40%；工程完工并经验收合格后支付至合同金额的80%；经审计（或财政评审）完成后支付至审定金额的97%（最终结算的单价和总价，以审计审定或财政局等评审结果为准），剩余3%作为质保金，待质保期满后一次性无息支付。 |
| 10.2 | 特别提示 | 中选人若发生以下情况，将被列入沙坪坝区小微工程项目交易系统抽选人回避名单，半年内不得报名参与抽选： （1）中选后，以中选单价过低为由拖延工期、窝工等； （2）本工程所有材料均由中选人采购，抽选人有权随时对材料进行抽检，若发现中选人所用材料不满足工程要求，将责令其整改，3次整改不合格的，抽选人有权单方面终止合同，并上报有关部门； （3）中选后未按抽选文件第二章报名人须知1.4.1条要求提交的资料。 |
| 10.3 | 抽选代理费 | 本项目抽选代理费按伍仟元包干计取，由中选人在领取成交通知书前一次性向代理公司支付。抽选代理费分摊入抽选总价中，中选人结算时不予另行支付。 |
| 10.4 | 中标公示 | 本中标公示在重庆市公共资源交易网（沙坪坝区）-沙坪坝区小微工程项目交易系统网上发布，公示期为1个工作日。 |

- 合同条款及格式

土主街道永祥社区室内装饰工程

- 施工合同

发包人：  重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

承包人：

签订日期：　        年       月      日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：土主街道永祥社区室内装饰工程。

2.工程地点：重庆市沙坪坝区土主街道永祥社区。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：                       。

5.工程内容：

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：            天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式： 单价合同              。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

注册证：                     。

身份证：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方均理解并承诺不再就本项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方的法定代表人在合同协议书上签字、加盖公章后合同生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款（略）

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、书面协议或文件等视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        /。

1.1.3.9 永久占地包括：由发包人提供的施工图纸红线范围内的施工项目用地。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人自行解决，费用已包含在合同金额中。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：相关规范及标准。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）成交通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套  。

1.6.2 图纸的错误：承包人在收到发包人提供的图纸后，若发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到通知后，应附具相关意见并立即（48个小时内）报送发包人，发包人在收到监理人通知后7日内做出决定。在此期间，若承包人自行施工导致的工期延误及增加的费用概由承包人自行负责。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：技术方案、专项施工方案、安全应急方案、工程进度报表、工程量报表等与工程施工有关的文件及发包人、监理人要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限和数量为：专项工程实施前七日内提供专项施工方案一式两份，其他需按照发包人要求的期限及数量提供，承包人必须无条件服从；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：  /  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点，若办公地点更改，则接受地点随之更改；

发包人指定的接收人为：本工程项目经理。

承包人接收文件的地点：本工程施工项目部     ；

承包人指定的接收人为：本工程项目经理。

监理人接收文件的地点：         ；

监理人指定的接收人为：本工程总监。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人可根据施工需要，修建施工所需道路等基础设施，相关费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。发包人可协助承包人办理出入施工现场的批准手续等事宜。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：若有，由承包人自行解决，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，相关费用已包含在合同金额中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理、协调工程质量、各方关系处理、督促指导监理工程师行使职权、现场签证、审核工程进度报表、组织工程竣工验收及监理工程师（如有）职权范围外的全部工作。无论何种确认文件，发包人代表签字只构成初步审查和初步确认，只有加盖发包人公章才能表明发包人予以明确和认可，且涉及工程质量、工程量、工程价款等核心问题的，须经发包人完善相关程序或发包人委托的第三方机构进行检测或审计后，再由发包人根据检测或审计结果及施工现场实际状况进行综合考量后予以确定。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地由发包人开工7天前提供，临时设施场地由承包人自行解决，费用纳入合同金额中。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件

（1）将施工所需的临时便道、水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

施工场外：1）、施工场地外的临时道路，发生时编制相关方案并经参建各方同意后按实际发生费用据实进行结算。

2）、施工场地外的施工用水接入，费用已包含在承包人合同金额中包干使用，结算时不作调整。

3）、施工场地外的施工用电接入，1、搭接费（包含但不限于现场附近工业或居民区域搭电费、供电局搭电相关费用、自备与工程需用电力负荷相适应的发电机及该发电机发生的一起费用）已包含在承包人合同金额中包干使用，结算时不作调整。2、从搭接处接入到施工场地的电缆等按实际发生费用据实进行结算。3、不可抗力因素造成的发电机台班（仅限于施工作业中），由参建各方认可后据实进行结算。4、应急抢险、施工排降水等引起的零星发电机台班，由参建各方认可后据实进行结算。

施工场内：施工场地内的临时道路、水、电线路安置和牵引等费用由承包人负责，费用已包含在承包人合同金额中包干使用，结算时不作调整。

(2) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按审批时间执行；如无单位审批，按发包人指令执行，因审批或指令时间导致的合同工期逾期等由此造成的一切损失，发包人不承担任何责任及费用。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:  开工7天前提供，发包人提供的相关资料只作为参考，不对资料的准确性负任何责任；承包人在施工过程中，应自行勘察相关工作作业面后予以实施，若施工过程中出现任何事故，由承包人负责。

(4)由发包人办理的施工许可证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后开工前及时办理。

(5)水准点与坐标控制点交验要求： 承包人进场后由发包人组织相关单位现场交验，承包人作好交验记录。

(6)图纸会审和设计交底时间： 承包人提出读图纪要7天内。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责实施，其费用已包含在合同金额中。

（8）双方约定发包人应做的其他工作： 无

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：\。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式伍份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

- 承包人应履行的其他义务：承包人应无条件配合发包人迎检、配合其它单位施工等工作，相关费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

增加下列内容：

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：实施前7日。

2、除合同相应条款已明确约定外，其他应提供计划、报表的名称及完成时间：以发包人或监理工程师发布的指令为准。

3、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：监理及发包人各自的办公室及办公桌椅、空调等办公设备，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按有关规定在开工前办理完毕，并承担一切费用。该费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

6、若因施工原因引起与附近单位或居民的纠纷，影响附近建筑物、居民或其它设施设备安全的，其纠纷处理、安全保障、社区维稳等相关事宜由承包人自行负责处理，费用包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

7、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工未交付发包人前，由承包人负责，并承担相应费用。工程验收并移交使用后，由发包人负责，但属于承包人保修责任范围内的仍由承包人负责并承担费用，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

8、施工场地清洁卫生的要求：按先行有关规定执行，工程移交前做到工完料尽场地清。相关费用已含在合同金额中，发包人不再另行计费。

9、临时施工用地、用水、电由承包人自行解决，所产生的一切费用均由承包人自行承担，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。包括但不限于承包人使用发电、抽水、蓄水等方式所产生的费用。

10、承包人必须按时全额支付材料款和民工工资：

①承包人应采取银行存款的方式将工人工资直接发放到工人手中。

②承包人不得以支付材料款和民工工资等原因向发包人索要工程款。因承包人原因，承包人未支付材料款的，由承包人与材料供应商双方自行协商处理；如造成拖欠民工工资等事件发生的，发包人有权从未付工程款中直接扣除用于支付拖欠的民工工资，并对承包人处以偿还金额5%的违约金，代为支付的民工工资款项视为已支付工程款。

③发生拖欠民工工资的，发包人代为支付工程款前，承包人有义务核实拖欠农民工工资的数额，并对本项目支付工人工资情况进行公示，公示时间不少于7天，无异议后，发包人才进行支付。若承包人拒不配合办理，视为其对民工提出的主张予以认可，发包人有权依据工人提供的相关凭据据实支付。

11、承包人应当协助发包人办理施工许可证及质监手续、安监手续。根据现场实际情况承包人认为需设计变更时，承包人应事前向监理工程师提交设计变更申请。

12、本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任。

13、运输车辆的密闭、沿线撒漏物的清扫等费用，按合同约定该费用已包含在合同金额中，中标后不予另行调整。

14、承包人不得以任何理由向发包人申请规费或类似费用的减免。

15、承包人不得以发包人延期支付工程款为由影响和拖延工期或停止施工，否则，发包人有权追究承包人责任。

16、发包人有权对工程量的增减作出调整，承包人应无条件接受并不得提出赔偿和补偿要求。

17、工程施工中，遇限制性施工作业事件时，承包人应及时调整施工计划，但不得提出费用索赔。

18、承包人负责周边的协调和手续办理工作，相关费用由承包人自行承担。

19、承包人应自觉接受发包人及有关部门的监督管理，承包人必须无条件执行发包人安排的相关重大活动所涉及的工作任务，并按时、按标准、按要求完成，相关费用已含在合同金额中，发包人不再另行计费。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在施工现场的时间不得少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次处500元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：1万元违约金。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：1万元违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：2000元违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:经监理和发包人书面批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：2000元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：2000元/人·次违约金。

3.3.6 承包人主要施工管理人员必须按合同规定时间进场或发包人通知及时进场，且必须常驻现场，未按合同和发包人通知进场的，按每人次处2000元违约金。

3.3.7 项目经理是施工管理第一责任人，必须亲临现场指挥。未经发包人书面批准，项目经理每月超过五个工作日不在施工现场，发包人有权延期支付当月工程进度款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包，有特殊规定的除外       。

主体结构、关键性工作的范围：\   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按有关规定执行。

其他关于分包的约定：若承包人未按照合同约定分包的，导致的一切法律责任或因未支付分包商工程款、农民工工资等出现一切影响稳定的事件均由承包人负责，针对此类事件，承包人将承担1万元/次的违约金。若此类事件影响到发包人的，发包人有权向承包人追偿因此而支付的一切费用（包括但不限于行政罚款、向受损方支付的费用、诉讼费、律师费、差旅费等）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从工程进场施工起至竣工验收移交止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

履约担保形式：保函或者银行转账。

履约担保金额：中标金额的10%。

提交时间：施工单位若以银行转账提供履约担保的，应在中标通知书发出后5个工作日内汇入建设单位指定账户，不计息。施工单位若以银行保函提供履约担保的，应在中标通知书发出后10个工作日内提交足额合法有效的并经建设单位认可的银行保函，否则施工单位应无条件提供足额的银行转账履约担保。

发包人指定提交至下列账户：

账户名：

开户行：

账  号：

履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格后10个工作日内，一次性无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：开工、停工、复工令的签发需经发包人同意；工程计量与支付、工程设计变更、工程价款调整、工程签证以及技术方案和专项施工方案中涉及影响造价的内容均需发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，费用已包含在合同金额中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：发包人与承包人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同双方尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定，并出具书面通知（附详细依据）告知双方。若双方对总监理工程师的确定无异议，按其确定执行；若存在争议，在争议解决前，双方暂按总监理工程师的确定执行；若争议的确定涉及工程质量、安全的事项，承包人必须无条件执行，以优先确保工程质量及安全，否则所有责任均由承包人承担。。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：发包人、监理和承包人在工程建设中，必须执行符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求，及重庆当地的法律、法规及规范。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      按通用条款执行   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

增加下列项：若承包人未经参建各方或相关部门在检查验收及收方计量前私自覆盖隐蔽工程，发包人有权对该部分隐蔽工程不计入竣工结算。

5.4不合格工程的处理

增加下列项： 不合格工程无论是因何方原因造成，发包人均不支付承包人的合理利润，相应工程款在整改完成前不予支付。如工程质量未达到合同约定的合格以上标准，承包人必须负责返工，直至通过验收，承包人承担返工的所有费用，延误的工期不得顺延。如返工三次仍未通过验收的，则发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人的一切损失。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市政府令第289号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

6.1.2  承包人应加强生活区安全管理。宿舍脏、乱、差，乱拉乱接电线，违规使用大功率电器，住宿环境不符合安全、卫生条件的，食堂无卫生许可证、炊事员无健康证的，生活区整体表观形象达不到相关规定要求的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，按程度处以500-2000元违约金。

6.1.3  承包人应加强消防安全管理。无消防管理相关制度及火灾应急预案的，未按规定配备消防器材或消防器材失去功能，无培训的消防人员，无消防通道、消防通道堵塞或消防通道不合规定的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，处以1000元/天的违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责，发包人不再另行支付相关费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，开工前7日内提交。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.5.1 承包人应加强施工现场安全管理。现场围挡不整齐、不安全、残缺，道路不畅通、未硬化，有积水，有杂土污物，不洒水抑尘土，无安全文明施工标语或标语未达到发包人要求的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，发包人有权对承包人处以500元违约金。

6.1.5.2  随意抛洒及丢弃建渣、废物或器具，对承包人处以500元/次的罚款，如造成事故承包人承担完全责任，并停工整顿；进入施工现场不佩戴安全帽，穿高跟鞋、拖鞋施工，对承包人处以50元/人·次的违约金；高空、悬空作业不系安全带、安全绳，对承包人处以100元/人·次的违约金；承包人放任或者故意纵容其劳务人员损害或扰乱发包人、监理单位办公秩序的，对承包人处以100元/次的违约金。

6.1.5.3  承包人应加强机械材料的管理。大型构件、料具堆放及设施不按施工总平面图布置，乱堆乱放的；机械乱放，造成施工道路堵塞的；机械设备必须遵守操作规程，未挂操作规程牌，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，每处对承包人处以500元违约金。

6.1.5.4  承包人应加强安全防护措施管理。危险源未设置安全标志，施工现场无安全色标，未达相关标准，“四口、五临边”无防护措施，使用电弧焊、气焊、气割，无防火措施的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，每次或每处对承包人处500元违约金。

6.1.5.5  承包人应加强临时用电管理。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》，若机电使用不符合规定要求设置防护措施，未严格三相五线制，电箱下引出线混乱，开关箱无门锁电线破皮漏电，线路未架空或者埋置等问题，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，对承包人处以500元/次的违约金；临电未作定期检查、无关人员操作临时用电，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，对承包人处以1000元/次的违约金。

增加下列项：

承包人还应按照《关于印发房建筑和市政局设施工程施工扬尘和噪声污染防治工作实施意见的通知》（渝建发〔2014〕64号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，若相关行政部门下发新要求、新标准则按新要求、新标准执行。

6.3环境保护

增加下列内容：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，自行承担其费用；对施工中的地上、地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定，并承担相应费用。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便，做到工完场地清。施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作，出场车辆应有专人打扫、清洗，有密封要求的按规定必须达到。施工期间承包人必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等。承包人保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。承包人还应做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工。承包人按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内，若因外人无故进入导致的安全事故，责任概由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

7.1 技术方案

7.1.1 合同当事人约定的技术方案应包括的其他内容:   \   。

7.1.2 技术方案的提交和修改

承包人提交详细技术方案的期限的约定：合同签订后7日内。

发包人和监理人在收到详细的技术方案后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到技术方案和进度计划后7日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

7.2.1.1 工程开工前，承包人应向监理单位及发包人提交完整的施工总体进度计划，发包人、监理单位应根据工程施工总目标计划进行核准，承包人未按时提交总体进度计划的，发包人有权要求承包人进行整改，逾期拒不整改的，对承包人处以5000元违约金。

7.2.1.2 承包人应经常性检查现场施工进度情况，与项目施工总进度计划进行比较，当实际施工完成进度滞后于施工进度计划时，施工单位应及时分析原因，提出解决的办法并及时调整施工，报监理单位、发包人备案。承包人应对施工进度负总责。对于存在进度滞后未进行原因分析且没有分析报告的，视延期严重程度对承包人处1000-2000元违约金。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：       合同签订后7日内      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       合同签订后7日内    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期开工，承包人不得提出价格调整要求，或者费用索赔要求，或者解除合同要求。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。

7.5.1.1因发包人原因造成的工期延误，承包人不得提出任何费用补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天向发包人支付人民币3000元，以此累计计算。如工期延误超过30天，发包人有权终止合同，因工期延误承包人应向发包人赔偿由此引起的一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%。

发包人解除合同的，承包人需在甲方提出解除合同之日起7日内无条件撤场，并按以下约定进行处理：1、承包人除应向发包人支付上述逾期竣工违约金外，还应当按照合同签约总价的  3 %向发包人承担违约责任。2、因解除合同导致的一切损失由承包人自行承担。3、并不免除承包人对已完工程量所涉工程质量的任何法定及约定责任与义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  不采用。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 五十年一遇的异常恶劣气候条件，工期顺延，但承包人不得提出费用索赔。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               无                 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人要求执行，原则上每种样品不超过两件   。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   无  。

施工现场需要配备的试验设备：  无  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按国家相关规定执行。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：在抽选范围内的施工过程中发生下列情形导致工程造价变动的变更。

（1）工程设计图纸的变更；

（2）因项目业主原因造成施工方案的变更；

（3）重要材料与设备的变更；

（4）施工现场条件等实际情况与勘察报告（若有）等技术资料不符引起的变更；

（5）因法律、法规、规章、规范和标准调整引起的变更；

（6）因地质实际情况与地质资料不符等不可预见且急需处理的情况引起的变更；

（7）抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的引起的变更；

（8）因施工方式或施工工艺变化引起的变更；

（9）其他导致工程造价变动的合理变更。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

A．工程内容与抽选公告附件工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按抽选公告附件的相同子项或类似子项的综合单价执行。

B．工程内容如有与抽选公告附件工程量清单不同的子项，按以下办法办理：

①符合沙住建纪〔2020〕21号文中的“沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表”特征部分的均采用全费用综合单价。全费用综合单价包括完成该比选项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、材料价差、措施费、安全文明施工费、税金、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费等所有费用。

②如果没有符合沙住建纪〔2020〕21号文中的“沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表”特征部分的项目按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价。

人工费：按2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布人工价格执行。

管理费：按取费标准计算。

利润：按取费标准计算。

材料价格按市场价确定，并参照2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价）执行，且不得高于2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价）。

重新组价新增单价下浮：下浮比例按照中标价与公布的最高限价的下浮比例计算。

10.4.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照第10.4.1项〔变更估价原则〕约定执行；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按承包人报价浮动率下浮后的金额计算；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   不采用   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按沙住建纪〔2020〕21号文执行：钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石、水稳层、沥青砼和商品砂浆9项主材的价格波动风险承担范围。 若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由双方自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审月的信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=〔（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月单项材料信息价）/预算评审月单项材料信息价-（±5%）〕×单项材料中标价×单项材料工程量。（特别说明：1.中标单项材料价格高于预算评审月《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增。2.竞标文件无明确的钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石、水稳层、沥青砼和商品砂浆9项主材价格则不调整）。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、综合单价合同。

包含的风险范围：  已包含完成合同工作的一切风险，包括但不限于不利物质条件、异常恶劣的气候条件、物价上涨、不可抗力原因等。

风险费用的计算方法：\  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   按11.1条执行  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       本工程不支付预付款        。

预付款支付期限：         /              。

预付款扣回的方式：        /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /       。

预付款担保的形式为：        /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以施工图纸为依据，并经甲、乙双方和监理等单位共同现场收方测量签字（各单位签字人数必须2人及以上）认可的工程量作为本工程的最终结算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    施工图纸和招标工程量清单范围以外的设计变更部分必须经甲、乙双方和监理等单位共同现场收方测量签字（各单位签字人数必须2人及以上）认可，作为本工程的结算依据。

补充：施工工程量需现场收方的，应由承包人提前报监理单位提出收方申请，监理单位审核后负责联系发包人进行现场收方，各方在收方原始数据上签字确认后方可作为正式收方签证的依据，否则，收方数据不予认可。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于工程款付款周期的约定：  详见12.4.7。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求编制。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    5天      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     \         。

（2）发包人支付进度款的期限：             \           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不采用 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按发包人要求编制。

12.4.7工程款的支付方式：

按工程进度付款，完成合格工程量的70%报送审批后支付合同金额40%；工程完工并经验收合格后支付至合同金额的80%；经审计（或财政评审）完成后支付至审定金额的97%（最终结算的单价和总价，以审计审定或财政局等评审结果为准），剩余3%作为质保金，待质保期满后一次性无息支付。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或者提出整改意见，承包人应该按要求整改，并自行承担相关费用 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因造成工程未按时移交，发包人有权按工程结算总额的1%-5%向承包人收取违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格后7日内  。

14.竣工结算

##### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格且报送完整工程竣工资料之日起28天内向监理人、发包人提交竣工结算申请单，并向发包人报送完整的工程竣工资料及经监理人初审确认的完整的竣工结算资料。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，应在接到竣工结算申请单后14天内要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人在接到监理人或发包人提出的审核意见后，应在28天内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算资料，并再次提交监理人或发包人审核。承包人未在规定时间内报送完整的竣工结算资料给发包人造成经济损失的，承包人应承担赔偿责任。

竣工结算申请单包括但不限于以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）变更增减金额；

（3）现场签证增减金额；

（4）索赔增减金额；

（5）奖励、罚金及违约金；

（6）发包人已支付承包人的款项；

（7）应扣留的质量保证金；

（8）发包人应支付承包人的合同价款。

（9）                            。

##### 14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算办法

14.2.1.1计量原则

按照第12.3.1项〔计量原则〕约定执行。

14.2.1.2计价原则

14.2.1.2计价原则

结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+ 规费+税金+合同约定其它费用。各部分的结算原则如下：

1、各分部分项工程量清单结算价：

以抽选公告附件工程量清单中的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）工程量清单和工程量清单编制说明约定的计量规则计算的实际合格工程量。

②子项综合单价以抽选公告附件工程量清单中的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

2、措施费：

2.1施工组织措施和技术措施均按抽选公告附件工程量清单中的措施费金额结算。

2.2安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文并结合“渝建发〔2016〕35号、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2018〕195）号文及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）之规定合格标准计取。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。

3、设计变更及调整，施工过程中出现新增项目（含抽选范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更设计工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中选人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、全过程造价监控单位（若有）、抽选人提出，经监理单位、全过程造价监控单位（若有）、抽选人审核同意后按沙府办发〔2014〕144号文件办理后作为调整结算价款依据，调整方法如下：

A．工程内容与抽选公告附件工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按抽选公告附件工程量清单中相同子项或类似子项的综合单价执行。

B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按以下办法办理：

①符合沙住建纪〔2020〕21号文中的“沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表”特征部分的均采用全费用综合单价。全费用综合单价包括完成该比选项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、材料价差、措施费、安全文明施工费、税金、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费等所有费用。

②如果没有符合沙住建纪〔2020〕21号文中的“沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表”特征部分的项目按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价。

人工费：按2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布人工价格执行。

管理费：按取费标准计算。

利润：按取费标准计算。

材料价格按市场价确定，并参照2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价）执行，且不得高于2021年最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价（不含税价）。

重新组价新增单价下浮：下浮比例按照中标价与公布的最高限价的下浮比例计算。

4、规费：按竞标费率结算，若中标人的合同金额中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5、税金：按《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。

6、合同外约定费用：

（1）发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。

（2）合同其它条款约定的费用。

7、工程结算审定金额与结算送审金额相比，工程造价审减超过5%，则审价咨询费用由承包人承担，并从工程款中扣除。若净审减率≤5%，由发包人支付审价费；若净审减率＞5%，由承包人支付所有审价费。

8、竣工结算金额和时间应以结算审核报告金额和时间为准，若遇国家相关职能部门须对本项目进行复审，最终结算金额则以复审金额为准。

14.2.2 竣工结算审核期限

监理人审核竣工付款申请单的期限：不超过30日。

发包人审核竣工付款申请单的期限：不超过30日。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。

##### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到完整资料后14天内完成审批并颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书的14天内。

本条补充14.5款：

##### 14.5 逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同跟审单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。

（1）承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；

（2）承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；

（3）承包人不配合发包人、跟审单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询单位办理竣工结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。

（4）        。

发包人应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）  /    %的工程款；

（3）其他方式: 工程结算审定金额的3% 。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:\  。

关于质量保证金的补充约定：待缺陷责任期满后30日内无息支付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条例》的规定执行。保修期自实际竣工日期起计算为2年。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损害进行自费修复。若承包人不履行义务和责任，发包人有权按通用条款15.4.4条执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知后3日内。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 不采用 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不承担。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不承担 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  不承担 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  不承担  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  不承担 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  不承担  。

（7）其他： 因发包人违约给承包人造成的一切损失，发包人均不承担，包括但不限于承包人已订购的材料、设备及遣散承包人人员的款项 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

不采用通用条款。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，或实际承包人采取不正当竞争手段获得本工程，或冒用他人名义进行施工的；

（2）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

（8）因承包人主要原因，造成工程质量不符合国家相关评定、验收标准及相关图纸要求的。。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

对合同通用条款16.2.1条约定的承包人违约的情形，监理人根据发包人要求向承包人发出整改通知，要求在指定的期限内改正。若承包人在指定期限内仍不改正的，则承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人可通知承包人立即解除合同，要求承包人承担因承包人违约被解除合同的一切损失，并有权向建设行政主管部门报告承包人转包、违法分包的情况。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，经限期整改仍不整改的，发包人有权向建设行政主管部门报告，因此造成的工期延误及相关损失由承包人承担。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，经限期整改仍不整改的，发包人有权下令停工，因此造成的工期延误及相关损失由承包人承担。

（4）已按照合同约定进入施工现场的材料或设备未经批准私自撤离施工现场的，发包人有权要求承包人支付壹万元违约金，并按要求及时整改。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，按本合同专用合同条款第7.5.2条执行。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，按通用合同条款15.4.4条执行。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权终止合同，并有权要求承包人承担因违约增加的费用和延误工期的损失。

经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /     。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程（安装工程）一切险、第三方责任险等保险由承包人负责投保，相关费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人自行考虑，相关费用已包含在合同金额中，发包人不再另行计费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

不采用通用条款。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2) 种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程项目所在地   人民法院起诉。

补充条款：

1、除通用条款约定的情况外，发生下述情况时发包人同样有权解除合同，并没收承包人的履约保证金，另行选择施工单位完成工程；

（1）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的；

（2）放弃或否认合同；

（3）无正当理由而未能按约定开工；

（4）承包人的实际进度与经监理工程师确认的进度计划不符时，未按约定执行监理工程师发出的指示而采取必要措施加快进度；

（5）未遵守竞标承诺书的承诺，未能自行完成本工程的施工，分包或转让本工程；

（6）未按发包人要求变更项目经理或技术负责人或主要施工管理人员；

（7）未经发包人同意，擅自变更竞标所拟派的项目经理或技术负责人或主要施工管理人员；或项目经理或技术负责人或主要施工管理人员驻工地时间平均一个月少于22天。

（8）解除合同后承包人应在1月内退场。

（9）发包人与承包人解除合同后，发包人依法确定的完成该工程的其他承包人可以随时进驻现场。

2、农民工工资

（1）承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

（2）承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人，承包人并因此承担工程结算总价的0.1%的违约责任。

3、承包人若在施工期间如发包人发现中标人有挂靠、转包及违法分包工程行为，发包人有权对承包人中止合同，取消中标资格。

4、承包人在施工过程中涉及的清单漏项、设计变更、签证与计量、材料价格核定、工程款支付，竣工结算审核等工作，应严格按发包人相关管理制度执行。若参建单位未严格按发包人管理制度办理，视其情节轻重，发包人有权对相关单位及人员进行追责。

5、承包人的实际工程进度及质量与经监理工程师及发包人审批的工程进度及质量要求不符时，且在限期整改中又未按发包人和监理人要求完成的，处以惩罚性违约金5000-10000元/次或更多。

6、承包人无条件接受发包人关于市政工程安全文明施工检查考核的相关制度（附考核制度）

若在项目实施过程中，确需对项目经理及技术负责人调整，必须由承包人提前一个月提出有法律效力的申请（法人代表签字并加盖公章），经发包人同意后方可变更。

7、工程量增减：

因发包人要求及不可抗力因素等原因导致承包人在合同履行中所需要的工程量发生增减时，承包人无权因此提出索赔。

实物工程量的实施由监理工程师和发包人现场代表按合同条款规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分实施，或者根本不予实施，承包人无权因此提出索赔。

8、若因暂停施工导致的施工单位二次进场费、现场清理费、现场维护费等所有费用已包含在竞标人总价中，不得调整。

9、由于承包人原因未按合同要求工期完成本工程，则承包人必须承担本工程延期完成的各项监理费用。

10、其他未尽事宜，经双方协商，以书面确认为准。

附件目录：

附件一：工程质量保修书

附件二：廉政责任书格式

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

签约时间：年月日

附件二：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：           (公章)       承包人：           (公章)

法定地址：                      法定地址：

法定代表人或其                  法定代表人或其

委托代理人：         (签字)     委托代理人：         (签字)

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

邮政编码：                      邮政编码：

- 工程量清单

由报名人自行下载。

- 图纸

由报名人自行下载。

- 报名文件格式

（项目名称）

报  名  文  件

报名人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年   月   日

目   录

（一）报名函

（二）法定代表人身份证明、授权委托书

（三）报名人基本情况

（四）项目管理机构组成表

（五）报名截止日报名资格情况

（六）其他资料

一、报名函

报名函

项目名称：

致（抽选人）：

（报名人名称）     系中华人民共和国合法企业，注册地址：         。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、我方接受抽选人发布的工程量清单全费用综合单价作为结算单价，结算时按本项目随机抽选文件中的结算原则进行结算。工期满足随机抽选文件要求。我方完全理解并接受该项目抽选文件所有要求。

二、我方提交的所有报名文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照抽选文件要求，提供抽取项目的技术服务。

四、我方承诺：本次抽取的报名有效期为60天。

五、如果我方中选，我方将履行抽选文件中规定的各项要求以及我方报名文件的各项承诺，按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

六、如我方中选：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照抽选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方在此声明，所递交的报名文件及有关资料内容完整、真实和准确，若存在弄虚作假，我方愿承担一切后果。

（5）	（其他补充说明）。

报名人：                （盖单位法人章）

年    月   日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

报名人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （报名人名称）的法定代表人。

特此证明。

报名人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系    　　　   （报名人名称）的法定代表人，现委托	    　 （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的抽选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报名人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

座机号码：

手机号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

（三）报名人基本情况

| 报名人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （五）报名截止日报名资格情况

格式自拟

（六）其他资料