关于2023年区政府工作报告重点任务

三季度推进情况的通报

各位领导：

按照工作安排，区政府督查办对2023年政府工作报告重点工作任务前三季度的推进情况进行跟踪督办，现将有关情况通报如下。

 一、7项经济社会发展预期目标情况

1-9月，①1项指标已完成年度目标，**城镇新增就业人数（**区人力社保局**）**②2项指标符合时间节点要求，分别是：**社会消费品零售额增加值（**区商务委**）**、**、全体居民人均可支配收入增速快于经济增长**（区发展改革、区人力社保局、区农业农村委）、**空气质量优良天数（**区生态环境局**）**预计能够完成年度目标**。**③3项指标暂不达预期。**地区生产总值**预计增长3.6%，较上半年增加0.5个百分点，较年度目标低2.3个百分点（区发展改革委）；**规上工业增加值**减少3.1%，较上半年和一季度分别收窄1.5和6.5个百分点，较年度目标低11.1个百分点（区经济信息委）；**固定资产投资**增加4.0%，较上半年上升2.2个百分点，较年度目标低6.9个百分点（区发展改革委）（见附件）**。**

二、128项重点工作任务进展情况

128项重点工作任务中，123项正常推进，5项任务未达到进度要求，涉及区经济信息委牵头3项、国际物流枢纽公司1项、工投公司1项、区商务委牵头1项、区住房城乡建委牵头1项。

下一步，区政府督查办将进一步加大督办力度，对各项问题持续跟踪督办，确保各项工作任务落地见效。

附件：1. 2023年区政府工作报告经济社会发展预期目标

任务1-9月完成情况表

 重庆市沙坪坝区人民政府督查办

 2023年10月18日

（此件公开发布）

附件

2023年区政府工作报告经济社会发展预期目标任务1-9月完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 2023年预期目标 | 责任区领导 | 责任单位 | 任务进展情况 |
| 1 | 地区生产总值增长6%以上 | 陈 英 | 区发展改革委 | 预计前三季度地区生产总值同比增长3.6%，较上半年同比增长0.5个百分点。 |
| 2 | 规上工业增加值增长8% | 凌 健 | 区经济信息委 | 预计前三季度规上工业增加值同比下降3.1%左右，较上半年和一季度分别收窄1.5和6.5个百分点 |
| 3 | 固定资产投资增长10%  | 陈 英 | 区发展改革委 | 预计前三季度全区完成固定资产投资453.8亿元，同比增长4.0%。 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长6%  | 户 邑 | 区商务委 | 前三季度消费品零售额390.8亿元，同比增长8.5% |
| 5 | 城镇新增就业3万人以上 | 田 盈 | 区人力社保局 | 城镇新增就业35567人，完成年度目标任务118.56%。 |
| 6 | 全体居民人均可支配收入增长快于经济增长 | 田 盈 | 区发展改革委区人力社保局区农业农村委 | 全体居民人均可支配收入增长快于经济增长 |
| 7 | 严控扬尘、臭氧污染，推动区域空气质量持续改善 | 赵 祺 | 区生态环境局 | 截至9月30日，全区优良天数达到228天，较去年同期增加16天。 |