重庆市沙坪坝区人民政府督查办

关于2024年区政府工作报告重点任务

一季度推进情况的报告

区政府：

按照区政府工作安排，区政府督查办对2024年政府工作报告重点工作任务一季度推进情况进行跟踪督办，现将有关情况报告如下。

 一、8项经济社会发展预期目标情况

1-3月，①5项指标符合一季度时间节点要求，预计能够完成年度目标任务，分别是：**地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、城镇新增就业人数、空气优良天数**②3项指标不达预期，分别是：**社会消费品零售总额**增6.8%**、全体居民人均可支配收入**增长4.5%、（详见附件）**。**

二、136项重点工作任务进展情况

其中5推进仍需加快进度，131项重点工作任务均正常推进，预计能够完成年度目标任务。

1.外贸进出口增长3%以上：1-2月，全区实现外贸进出口额424亿元，同比下降1%，高于全市水平4.4个百分点，居全市C档。（牵头单位：区商务委）

2.提档升级国盛鑫汽博城：目前企业存在2亿资金缺口，我区拟采取招商后期产业扶持政策来解决，企业表示扶持周期过长，风险太大，拟进一步协商。（牵头单位：区商务委）

3.实现生物医药业产值增长8%以上：生物医药产业一季度产值3亿元，同比下降37.5%。（牵头单位：区经济信息委）

4.建成2个国家级工业设计中心：国家级工业设计中心每两年评选一次，今年暂不开展评选活动，无法完成创建工作。（牵头单位：区经济信息委）

5.苏家桥河流域环境整治：由于该项目资金未落实，存在增加债务风险，未达到提级审批标准，未开工，拟由区农业农村委争取2024年增发国债资金作为项目资金来源。

附件：2023年区政府工作报告经济社会发展预期目标

任务1-3月完成情况表

 重庆市沙坪坝区人民政府督查办

 2023年4月10日

附件

2024年区政府工作报告经济社会发展预期目标任务1-3月完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 2024年预期目标 | 责任区领导 | 责任单位 | 任务进展情况 |
| 1 | 地区生产总值增长6% | 凌 健 | 区发展改革委 | 地区生产总值增长8.5%左右。 |
| 2 | 工业增加值增长8%以上 | 凌 健 | 区经济信息委 | 规上工业增加值24.6%。 |
| 3 | 固定资产投资增长5% | 凌 健 | 区发展改革委 | 固定资产投资增速7.4% |
| 4 | 社会消费品零售总额增长7.5%以上 | 户 邑 | 区商务委 | 2024年1至2月限上社零增速26.5%；一季度全口径社零增速6.8% |
| 5 | 城镇新增就业3万人以上 | 边维慧 | 区人力社保局 | 一季度，全区实现城镇新增就业11567人，完成全年目标任务的38.56%，已达到序时进度。 |
| 6 | 全体居民人均可支配收入增长6% | 凌 健 | 区发展改革委区人力社保局区农业农村委 | 全体居民人均可支配收入增长4.5%左右。 |
| 7 | 空气质量、节能减排降碳完成年度目标任务 | 赵 祺 | 区生态环境局 | 优良天数比率82.4%。 |