中共重庆市沙坪坝区委农村工作暨

实施乡村振兴战略领导小组办公室

关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金项目建设任务的通知

回龙坝镇人民政府：

根据《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）、《关于加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（渝乡振发〔2021〕4号）、《重庆市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕25号）等文件要求，通过村级申报、镇级审核、专家评审、区政府审定、结果公示等程序，现将2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金实施项目建设任务（详见附件）下达你镇，请精心组织，抓紧实施，在2023年7月底前完成下达建设任务，镇级验收通过后及时申请区级验收。

相关镇街和村社应按照《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》（渝委农办〔2021〕31号）文件要求，做好相关公示公告工作，重点对资金数量、来源、去向、项目受益范围、乡村振兴效果等情况进行公示公告并做好留档存底。 投入衔接资金较大的项目，设立固定项目公示牌。

项目实施单位务必严格遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规和工作要求，杜绝一切违法、违规建设行为，否则所造成后果自行承担；务必严格按照实施方案建设内容与标准开展项目建设，严禁擅自调整建设内容，严禁随意降低施工标准；务必做好资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证；务必强化资金管理，专款专用，杜绝套取财政补助资金等违规违纪行为。请相关镇、街高度重视，按时按质完成项目建设并加强项目实施监督与质量把控，确保项目建设高质量推进完成。

附件：2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金项目建设任务表

（此件公开发布）

- 中共重庆市沙坪坝区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室     （重庆市沙坪坝区农业农村委员会代章）

- 2023年7月3日

附件

2023年度中央财政衔接推进乡村振兴资金项目建设任务表

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 主要建设内容 | 项目绩效目标 | 资金来源 |  |  |  | 责任 单位 | 建设 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央 | 市级 | 区级 | 小计 |  |  |
| 1 | 四龙村农产品加工厂 | 一、水稻烘干厂 30吨水稻烘干设备1套、10吨水稻（包括杂粮）烘干设备1套、配电（含电缆）设施设备1套、铲车1辆、地磅1台、电子秤2台、风机2台、设备动力建设。 二、辣椒烘干厂 全自动辣椒烘干机1套、辣椒清洗设备1套 | 服务3000亩水稻和辣椒加工，实现年产值100万元，收益20万元。 | 100 | 0 | 0 | 100 | 四龙村经济联合社 | 新建 |