## 2022年项目情况表
沙坪坝区2025年度衔接资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 业主单位 | 主要建设内容 | 下达资金文号 | 合计 | 中央衔接 | 市级衔接 | 区县衔接 | 中央统筹 | 市级统筹 | 12月11日累计支付 | 项目状态（未开工、在建、已完工、已验收）
[6 empty] | 374 | 70 | 304 |  | 0 | 0 | 367.561
1 | 2024年沙坪坝区扎根计划—青年赋能乡村振兴项目 | 恢复耕地农业生产功能，开展耕地综合整治3000亩，对耕地进行清表、翻耕等，达到耕地认定条件，恢复农业生产功能，确保耕地数量不减少，质量有所提升。 | 昕利来农业大棚建设和水肥一体化建设项目 | （一）“远航行动-高素质青年人才培养”。组织村内青年开展各类线上、线下乡村知识培训，参观先进地区乡村振兴优秀经验，提升青年综合素质，更好推进乡村振兴。建立可持续的志愿者人才培养体系，孵化乡村青年志愿服务队，激发乡村振兴内生动力。全年培养高素质农民200余人。 （二）“巡查行动-青年助力农村人居环境整治”。组织志愿者积极参与“啄木鸟”巡查行动，助力改善农村人居环境，以良好的环境育人带动更多人参与乡村振兴。全年开展垃圾清扫、庭院提升等志愿服务活动100余场次，组织群众参与1200余人次。 （三）“联建行动-助力乡村基层社会治理”。联合沙区高校、中小学，与村结对联建，推动城乡互动、组织共建，组建“青年攻坚队”“乡村改造师”“乡村星创客”等红岩青年特色队伍深入村，开展特色志愿服务，促进村发展特色创业。全年动员300余名青年参与乡村治理。 | 沙委农办〔2025〕16号 | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 | 已完工
2 | 2025—2026年沙坪坝区耕地综合整治项目 | 按照重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（渝财农〔2021〕31号）文件要求，区县可从市级以上衔接资金中按不超过1%的比例提取项目管理费，主要用于项目评审、验收、培训、档案、绩效管理等与项目管理相关的开支。 | 沙坪坝丰文街道三河村竹林口社粮蔬果产业基地建设项目 | 开展耕地综合整治1200亩。对耕地进行清除杂草、灌乔木、碎石等，翻耕耕地1-2次，种植农作物。聘请第三方机构开展耕地综合整治验收。 | 沙委农办〔2025〕16号 | 60 |  | 60 |  |  |  | 59.561 | 已完工
3 | 2025年沙坪坝区农村环境卫生整治 | 1.育苗大棚设施设备。2.新改建虎皮石便道1205m²、宽1米。3.砌筑块石堡坎90m³；4.青石路缘石55m。5.砌筑虎皮石花池56m。6.种植土回填40m³。7农田整治28亩。8.植被清理5000 m²。9.沥青路面拆除96m²。10.虎皮石台阶3.5m²。11.移栽乔木100棵（移栽现状大银杏、桂花树等到指定点位）。12.栽种乔木232棵（香桃、梨树、琵琶等）、灌木植物830株（茶花、结香、丛生腊梅、丛生木芙蓉等）草本植物1767m²、蔷薇90根。 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村王家坡智慧研学农耕体验建设项目 | 采购圾桶350个、垃圾箱117个；丰文街道改造垃圾暂存点4个、新建沤肥池3个；覃家岗街道新建垃圾投放点1处；青木关镇垃圾四分类点提档升级改造15个。 | 沙城管局发〔2025〕101号 | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 | 已完工
4 | 2025年青木关镇农村人饮管网改造项目 | 1.新建虎皮石便道1660平方米、宽1米；2.透水混凝土路面1629平方米、宽1米；3.块石堡坎188平方米；4.农产品展示展销集装箱整治620平方米；5.农田整治27亩，种植土回填400立方米；6.场地平整365平方米；7.植被清理5000平方米。 | 沙坪坝区中梁镇庆丰山村桑醍蓝莓水肥一体化项目 | 1.建设DN110过街管道162米，DN63给水管道2705米，DN50给水管道386米； 2.建设阀门23座及井内材料改造23座； | 沙委农办〔2024〕17号 | 24 |  | 24 |  |  |  | 23 | 在建（结转使用）
5 | 回龙坝镇真武山村农村供水保障工程 | 庆丰山村农旅融合油料作物种植基地共390亩，采取种植社会化服务，内容包括耕地、种苗、施肥、打药（2次）、收割（人工）、除草、病虫害防治等作物耕种收全过程。种植高粱60亩、甜糯玉米80亩、大豆220亩、向日葵30亩，要求高粱亩产不低于400斤/亩，甜糯玉米亩产不低于700斤/亩，大豆亩产不低于420斤/亩。 | 沙坪坝区歌乐村颐麓欢歌生态园水肥一体化项目 | 拟新建DN15-DN80供水管网约16km，阀门及配套井室23座，并安装入户水表。 | 沙委农办〔2024〕17号 | 56 |  | 56 |  |  |  | 56 | 已完工
6 | 2025年沙坪坝区山洞村供水管网改造项目 | 王家坡农业基地： 一、新建总面积2912平方米=56m*52m钢结构薄膜连栋大棚，含电动卷膜开窗14台、湿帘84平方米，风机14台、电动内外遮阳1912平方米。 二、智能灌溉系统：De90/63/32热熔HDPE管道共计：156米，LDPE毛管1200米，旋转微喷头400套、滴灌带：4900米；电磁阀一套，增加智能中央气象站一套及其配套智能控制软件。 | 2023年农村环境卫生整治 | 1.管径PPR63mm(内径50mm）水管4800米； 2.管件:(含弯头、直接、三通)1450件； 3.PPR63内外丝直接90件； 4.开挖土沟安装PPR63管道米1000米； 5.DN50闸阀84件； 6.支管PPR20共6100米； 7.安装DN15水表82个； 8.公路混凝土开挖回填50米安装管径DN100钢管（套管）； 9.安装DN50表桩18个。 | 沙委农办〔2025〕13号 | 48 |  | 48 |  |  |  | 46.5 | 在建（结转使用）
7 | 2025年沙坪坝区凤凰镇皂桷树村集体经济项目 | 一、新建总面积1600㎡钢结构薄膜联动大棚（含电动卷膜开窗、湿帘风机、电动内外遮阳、水肥一体化）尺寸分别为48×20、16×40、种植槽650米，高130 宽200。 二、50PVC上水管100米及配件，16水肥支管600米及毛管连结配件5000个，宽频三相异步电动机3台，40x40热镀锌方钢管100米及连结配件（含高强度螺杆）。 三、入口区域环境提升：人工清表500m²、入口片石挡墙70m³、入口菜园新建虎皮石便道120m²、回填种植土600m³、农田整治1000余m²等。 植物栽植：种植乔木55棵（果树、小乔木及黄连木等大乔），竹子800根（1.5-2cm刚竹，高度3.5-4米），重要区域栽植开花及色叶灌木，地被植物500㎡（墨西哥鼠尾草、木春菊、毛娟）等。 | 凤凰镇凤凰桥村麦集公社农业园提灌设施建设项目 | 对悟宿小学旧校舍进行翻修改建，改造12套、平均面积约24㎡单间配套职工宿舍，修缮1楼走廊及大厅。 房间内部：1.拆除原有设施。对教室原有开裂墙面、门洞、窗洞、讲台、木隔断、破损入户门、破损窗户、灯具、吊扇及开关等其他设施进行拆除。2.房间内部新建设施。（1）新建隔墙约23㎡；（2）新建卫生间约10㎡；（3）墙壁开孔；（4）原有教室窗洞砌墙封堵约3.7㎡；（5）卫生间砌砖包排污管。3.安装门窗。安装入户门、卫生间门、客厅窗户、卫生间窗户。4.墙面粉刷。客厅抹灰、挂网、刷腻子、刷乳胶漆；卫生间抹灰、挂网。5.防水工艺。卫生间防水，采用400克丙纶2遍。6.铺设瓷砖。客厅、卫生间、踢脚线铺装瓷砖。7.全屋水电设施安装。（1）室内铺装水电及管线；（2）厕所安装污水管道；（3）安装全屋开关面板、插座；（4）安装全屋水龙头；（5）安装水、电表；（6）安装全屋灯具；（7）安装给水阀门1个；（8）安装配电盒1个。8.安装卫生间吊顶。9.基础设施配置。购置及安装花洒1套、浴室柜1套、电热水器1个、卫生间浴巾架1套、窗帘1套、蹲便器1套、地漏1套。10.修缮公共区域：拆除原有标识，破损墙面、地砖等，重新粉刷贴砖，改建电路、管道等。 | 沙委农办〔2025〕8号 | 70 | 70 |  |  |  |  | 68 | 在建（结转使用）
8 | 项目管理费 | 1、道路工程 新建1m宽道路约311m，包括块石铺装、混凝土垫层、碎石垫层、素土夯实、植物绿化等；新建4m高档土墙约6m，包括文化石饰面、砖砌、素土夯实等。 2、玉石嶙花园 结合石头花园项目提档升级，建设内容包括天然石门头1项、景墙1个、1.2米宽便道约200米、鹅卵石碎铺1项、休闲场地约275m2、石头平台整理改造1项、天燃气管开挖1项等。 | 沙坪坝区2023年开心农场片区连片整治项目 | 按不超过1%的比例提取项目管理费，主要用于项目评审、验收、培训、档案、绩效管理等与项目管理相关的开支。 | 沙委农办〔2025〕13号 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 完工
9 | 2025沙坪坝区回龙坝镇麦甜甄芒产业建设项目 | 对三河村盐堰路及重要节点位置沿线产业品质进行提升。包括：1.栽植造型丛生乌桕、香泡、香桃、紫玉兰、梨树等乔木约138株；栽植棕竹、南天竹等灌木约1142丛，栽植结香、亮晶女贞、超级一串红等灌木约10635株；栽植木春菊、大红花美人蕉、墨西哥鼠尾草等地被约1511.13平方米；绿化用地整治约1511平方米。2.新建石档土墙、实心砖墙等约14.78立方米，园路约148.4平方米，路牙铺设约283.89米，零星项目、块料墙面等约20.3平方米。 | 沙坪坝区中梁镇龙泉村生态渔业基地建设项目 | 一、包子生产、包装生产流水线设备一套：含包子机、和面机、碗式提升机、翻领式720型包装机、出料皮带。 二、切割生产线设备一批：含多功能切菜机、大型不锈钢三网双刀绞肉机、大型不锈钢内篮脱水机。 三、热处理生产线设备一批：含全自动电磁加热炒锅、自动出料电磁加热漂烫锅、电磁加热煮锅、通道式双门双车蒸柜。 四、醒发生产线设备一批：含自动恒温恒湿醒发系统、醒发房库体、100kw蒸汽发生器。 | 沙委农办〔2025〕13号 | 49 |  | 49 | 0 |  |  | 47.5 | 在建（结转使用）
10 | 沙坪坝区2025年高标准农田撂荒地整治 | 1.场地及艺术装置建设。 ①电商直播场所包括：背景画面约15平方米、直播桌1张、椅子2把；②固定舞台包括：舞台约7.2立方米、钢结构拉膜棚约24平方米、钢结构造型14平方米、灯具约6盏、灯具线路1项；③可移动式户外直播舞台包括：折叠桌1张、椅子2把、背景造型约9.6平方米、地台约8平方米；④文化景观小品一包括：金属装置1项；⑤文化景观小品二包括：金属装置约10.5平方米、地台约2.1立方米。 2.设施设备。 ①党群服务中心包括：短视频拍摄设备1套、后期剪辑设备1套；②党群服务中心一楼农产品展示区包括：直播摄像机、三脚架、提词器、专业影室灯柔光箱等室内直播设备1套；③产业直播设备包括：手持直播设备约6套、室内直播设备约2套、舞台设备约1套。 | 四龙村农产品加工厂 | 整治撂荒地40亩 | 沙委农办〔2025〕13号 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 完工
Note on C7: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容
Note on C8: 批注: Master: 建议体现衔接资金所用于的主要建设内容