| 重庆市沙坪坝区农业农村委员会文件 |  |
| --- | --- |
| 沙农发〔2026〕46号 |  |

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于下达2026年沙坪坝区巴渝和美乡村

环青凤科创城片区化建设项目建设任务的通知

凤凰镇人民政府：

根据《重庆市农业农村委办公室关于做好2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作的通知》（渝农办发〔2025〕86号）和《重庆市财政局关于提前下达2026年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2025〕120号）文件精神，经提级综合论证、专家评审等程序，现将2026年沙坪坝区巴渝和美乡村环青凤科创城片区化建设项目建设任务（详见附件）下达给你们，请你们按照项目建设程序，精心组织，抓紧实施，强化全流程监管，加快资金支付，在2026年11月底之前完成建设任务，经镇级验收通过后及时申请区级验收。

项目实施单位务必严格按照实施方案建设内容与标准开展项目建设，严禁擅自调整建设内容；务必做好资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证；务必强化资金管理，专款专用，杜绝套取财政补助资金等违规违纪行为；项目建设必须遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规，按照相应的国土、建设、农业等方面的管理程序依法进行报批和规范建设，严禁一切违法、违规建设行为，否则，造成的一切后果由项目实施单位自行承担。请你镇高度重视，按时按质完成项目建设并加强项目实施监督与质量把控。

附件: 2026年沙坪坝区巴渝和美乡村环青凤科创城片区化建

设项目建设任务表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2026年3月17日

（此件公开发布）

附件

2026年沙坪坝区巴渝和美乡村环青凤科创城片区化建设项目建设任务表

| 序号 | 项目类型 | 镇街 | 行政村 | 项目名称 | 项目 业主 | 建设内容 | 绩效目标 | 安排衔接资金 （万元） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和美乡村 | 凤凰镇 | 凤凰镇杨家庙村、威灵寺村、皂桷树村、凤凰桥村 | 2026年沙坪坝区巴渝和美乡村环青凤科创城片区化建设项目 | 凤凰镇 | - 1.青凤路至松林堡沿线环境整治（皂桷树村-凤凰桥村）。整治提升沿线人居环境整治，清掏边沟，修建污水管网，院坝、入户道路硬化，规范家禽养殖、规整圈舍柴棚。道路沿线堡坎整治322立方米，新建人行便道375平方米，新建排水沟1610米、清掏疏通1685米，实施休息点、指示牌、休闲坐凳等设施建设，在村主干道、聚居院落安装照明灯29盏、维修15盏，种植植物面积约3550平方米。 - 2.凤回路至场镇沿线环境整治（威灵寺村-杨家庙村-皂桷树村）。改造提升基础设施，在道路沿线实施地形梳理、边坡整治、排水沟疏浚、院坝入户道路硬化，规范家禽养殖、规整圈舍柴棚。道路沿线堡坎修复135立方米，新建种植池119平方米，新建排水沟336米、清掏疏通141米，实施停车位、休闲坐凳等设施建设、安装照明灯20盏，种植植物面积约5359平方米，新建人行步道2515平方米并安装安全护栏，方便村民、园区职工出行。 - 3.周家院子院落环境综合整治（皂桷树村）。整治提升人居环境，清掏边沟，修建污水管网，院坝、入户道路硬化，规范家禽养殖、规整圈舍柴棚。堡坎整治36立方米，新建人形便道105平方米，新建排水沟55米、清掏疏通109米，实施休息点、指示牌、休闲坐凳等设施建设，安装照明灯6盏，种植植物面积约930平方米。 - 4.松林堡院落环境综合整治（皂桷树村）。整治提升人居环境，清掏边沟，修建污水管网，院坝、入户道路硬化，规范家禽养殖、规整圈舍柴棚。院墙、堡坎修复356立方米，排水整治186米、污水整治310米，新建柴棚圈舍170平方米，实施休息点、指示牌、休闲坐凳等设施建设，安装照明灯5盏，改造乡村集市1个，种植植物面积约962平方米。 - 5.三重堂院落环境综合整治（凤凰桥村）。整治提升人居环境，完善庭院经济产业配套设施，修建雨污管网，院坝、入户道路硬化，院墙排危整治563平方米、加固围墙297米，人行天桥安全整治，实施入口节点、公厕、院落指引标识、垃圾集中收集点、停车位等基础设施建设，安装照明设施92盏，新建化粪池1个，新建公厕23平方米，绿化整治面积约730平方米，土地回填平整1344立方米，修建果园生产便道320平方米，鱼塘堡坎整治及生态恢复等。 | - 改造院落3个，绿化公共区域11531平方米；安装照明设施≥152盏；院落整治数量3个；堡坎整治≥849立方米；人行便道≥2995平方米；排水沟整治≥2187米。项目实施改善青凤科创城周边区域农村人居环境，带动农村闲置房屋盘活，为园区产业工人提供住宿房间不低于400间，吸引乡村休闲旅游游客2万人/年，实现村集体年增收30万元，村民户均年增收2万元，建成环青凤科创城乡村“生活服务圈”。 | 993 | 2026年11月30日前 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |

备注：项目建设内容最终以初步设计细化内容为准。

重庆市沙坪坝区农业农村委员会办公室       2026年3月17日印发