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重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于开展2026年中央成品油价格调整对渔业

补助资金项目申报工作的通知

各涉农镇街：

为充分发挥中央财政资金使用效益，推动沙坪坝区渔业高质量发展，根据重庆市农业农村委员会 重庆市财政局《关于做好 2026年中央成品油价格调整对渔业补助资金管理工作的通知》（渝农发〔2026〕64号）有关要求，现组织开展2026年度中央成品油价格调整对渔业补助资金项目申报工作，现将有关事项通知如下：
申报主体

沙坪坝区域内从事渔业养殖的企业、合作社、家庭农场、

养殖个体。

二、资金补助方向

（一）生态健康养殖模式推广。以实施水产绿色健康养殖“五大行动”为引领，实施生态健康养殖模式推广、养殖尾水治理模式推广、水产养殖用药减量、配合饲料替代幼杂鱼、水产种业质量提升。本次重点支持工厂化循环水养殖，方案中需包含以上至少2种模式。
（二）池塘尾水设施新建或改建。池塘面积需大于50亩以上，无尾水设施或改建尾水设施均可申报，项目实施完后开展2次尾水检测，达标排放。
（三）池塘养殖新品种推广。池塘面积需大于50亩以上，具备尾水处理设施，项目实施前后开展尾水监测各1次，尾水全年达标排放，推广品种应为近三年审定通过的水产新品种。
三、资金补助标准

全区资金补助总额50万元，其中生态健康养殖模式推广46万元，池塘尾水设施新建或改建3万元，池塘养殖新品种推广1万元，以上3类项目为单个总补助金额，每类只实施1个项目。产业类项目，原则上财政补助资金不超过项目总投资的50%。

四、实施步骤

（一）申报阶段：2026年8月。业主编制实施方案，镇街初审同意后报区农业农村委。区农业农村委对各镇街上报的申报材料组织专家进行评审。

（二）实施阶段：2026年8月—2026年11月。评审通过后，区农业农村委下达项目建设任务。项目实施过程中，区农业农村委会同所属镇街组织1—2次项目中期检查，及时发现项目建设中的问题并督促业主整改。

（三）验收阶段：2026年12月。项目竣工后，业主在整理归档相关建设过程资料的基础上，向所属镇街及区农业农村委提请项目验收，区农业农村委会同所属镇街组织项目验收。验收重点包括：与项目实施方案的一致性，工程建设的材质、规格、质量等，相关植物的规格和成活率等。

（四）资金拨付阶段：2026年12月。项目采取先建后补形式，项目验收通过后，业主汇总项目实施过程中的相关合同协议，建设过程的各类文档资料，项目建设前、建设中、建设后同背景同角度的图片资料，相关发票到区农业农村委申请拨款。

五、其他要求

项目实施过程中要严格落实耕地管理、水域滩涂养殖规划和水产养殖尾水治理等有关要求，严把“非粮化”政策关，对“非粮化”用地不得申报补助。各镇街对申报材料的真实性负责，相同业主、相同建设内容不得重复申报。

各镇街申报材料上报截止时间为2026年8月28日。将项目方案纸质件一式六份报送区农业农村委，电子材料同步发送。申报材料附件需包括营业执照、土地流转合同等证明材料。
联系人：汤俊；联系电话：89857306；

附件：2026年度中央成品油价格调整对渔业补助资金项目

方案（模板）

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2026年8月21日

（此件公开发布）
附件

2026年度中央成品油价格调整对渔业补助资金项目方案（模板）

项目名称：
项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：               职务/职称：

办公电话：             手机：
项目主管部门：

联系人：               职务/职称：

办公电话：             手机：

填制日期：2026年x月xx日
项目背景及前期工作情况

二、项目实施计划

（一）建设地点及规模

（二）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（三）计划建设进度

（四）项目管理措施

（五）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）
（一）生态健康养殖模式推广。

	层级
	指标类别
	具体指标
	目标值

	产出
	数量指标
	新建/改造工厂化循环水养殖基地
	1个

	
	
	推广生态健康养殖模式
	≥2种

	
	
	配套尾水处理设施覆盖率
	100%

	
	质量指标
	水产品兽药残留抽检合格率
	100%

	
	
	配合饲料替代率
	100%

	效益
	经济效益
	新增纯收益
	≥300元

	
	社会效益
	带动就业
	≥3人

	
	生态效益
	尾水循环利用或者全年排放
	达标


（二）池塘尾水设施新建或改建。

	层级
	指标类别
	具体指标
	目标值

	产出
	数量指标
	新建/改造尾水设施
	1个

	
	
	配套尾水处理设施覆盖率
	100%

	
	质量指标
	水产品兽药残留抽检合格率
	100%

	效益
	经济效益
	新增纯收益
	≥300元

	
	社会效益
	辐射带动养殖户
	≥3户

	
	生态效益
	尾水全年排放
	达标


（三）池塘养殖新品种推广。

	层级
	指标类别
	具体指标
	目标值

	产出
	数量指标
	推广近三年审定通过的水产新品种
	≥1种

	
	质量指标
	水产品兽药残留抽检合格率
	100%

	效益
	经济效益
	新增纯收益
	≥300元

	
	社会效益
	辐射带动养殖户
	≥3户

	
	生态效益
	尾水全年排放
	达标


（六）其它

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

资金使用环节（具体说明金使用支持环节、补助标准和额度等）

其它

四、组织保障措施

五、项目拟实施单位情况

六、项目申报意见表
	项目单位

意　　见
	本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。

　　　　负责人签名： 　　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　　  年　月　日

	项目所在

镇街意见
	负责人签名：   　  （单位公章）

　　　　　　　　　　　 　年　月　日

	区水产技术推广主管部门意见
	年　月　日

	备　　注
	


七、项目单位账号

项目单位财务专用章：

	项目单位账    户
	收款单位： 

	
	开户银行： 

	
	账    号：
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