青木关镇府〔2022〕41号

重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府

关于印发2022年农村户厕摸排整改后续工作实施方案的通知

各村：

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，全面落实全市农村户厕改造工作有关会议要求，根据《重庆市沙坪坝区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发<重庆市沙坪坝区农村户厕问题摸排整改后续工作实施方案>的通知》（沙农村人居办〔2022〕10号）要求，结合我镇实际，制定了《重庆市沙坪坝区青木关镇农村户厕摸排整改后续工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府

2022年12月12日

重庆市沙坪坝区青木关镇农村户厕摸排整改后续工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实全国深入推进农村户厕问题摸排整改“回头看”视频会议工作部署和市委市政府领导批示要求，扎实推进农村户厕摸排整改工作，确保全镇农村户厕问题摸排精准、整改问题有力有序，特制定本实施方案。

一、总体原则

实事求是、精准摸排；全面覆盖、不漏一户；现场录入、数据准确；建立台账、销号管理；分类整改、确保质量。

二、摸排范围

对全镇农村户厕问题进行拉网式排查，对农村户厕摸底调查数据和2013年以来享受财政补助的农村户厕问题摸排数据进行实地核对、修正，并录入“重庆市防止返贫大数据监测平台”信息系统。

三、摸排方式

由各村组织人员拉网式入户摸排，根据摸排情况现场录入“渝防贫”信息系统。

- 四、工作步骤与时间安排

- 安排部署（9月15日至9月16日）。召开农村户厕摸排整改后续工作会议，印发《重庆市沙坪坝区青木关镇农村户厕问题摸排整改后续工作实施方案》，组织再动员、再安排、再部署，并对厕所革命政策、信息系统操作、农村户厕摸排和户厕问题口径等进行培训解读。

- 成立领导小组（9月15日至9月16日）。成立农村户厕问题摸排整改后续工作推进领导小组，组长为镇党委书记梁善能、镇党委副书记、镇长董丁，副组长为镇党委委员、宣传委员、统战委员朱汉君。领导小组统筹安排、督促指导各村抓好工作落实。领导小组下设办公室在农服中心，负责做好答疑解难、复核督导组等工作。各驻村组领导和各村书记统筹安排人员，负责各村数据进度和质量的把关。各村实行驻村组成员联系村分片包干负责制，各村分组后组建入户调查组（每组不少于2人），以社为单位，逐户逐厕进行拉网式排查核对和信息录入。

（三）区镇级核查（10月16日至10月25日）。农服中心及时对接区人居办，全程跟踪指导、解惑答疑、纠正问题、抽查复核。根据辖区内各村的摸排情况，通过对照改厕台账、政策文件、资金奖补情况以及去年以来排查数据等，及时组织力量对数据进行复核。

（四）市级抽查（随机进行）。市级将组成若干工作指导组，根据区县户厕摸排整改进度，适时开展抽查督导工作。

（五）问题整改（立行立改与计划整改相结合）。在排查中对发现存在问题的厕所，要根据不同类型的问题，确定不同的整改措施，实行销号管理。对存在小问题但不影响使用的，要在排查中立行立改，做到排查一个整改一个、完成一个、销号一个；因施工不到位、产品质量不过关、技术模式不适宜等导致不能使用的问题厕所，要制定整改计表，及时录入台账系统，按计划时序逐步改造。

五、相关要求

（一）强化组织保障。各村根据镇级农村户厕问题摸排整改后续工作方案，做好组织动员、部署推动、进度安排、任务落地、资源调配等各项工作。要认真落实驻村领导为第一责任人的责任落实机制，层层夯实责任，保证摸排工作精准到位。农服中心每周调度进度，适时召开调度会议，通报各村进展情况。

（二）强化实施督促。各村要站在对党中央、对国务院、对市委市政府、对人民负责的高度开展此项工作。尤其要发挥好村干部的主观能动性，镇街联系村领导要及时督促指导，加强对村干部的实绩考核，务必做到逐户逐厕走到位、看到位、问题识别到位、整改计划到位。农服中心要加大对村问题摸排整改的核查力度，扩大核查覆盖面。

（三）强化数据质量。重点查看基础台账是否健全、问题记录是否清晰、整改任务是否明确。要自下而上、再次排查，完善改厕台账和问题厕所台账，做到清仓见底、底清数明。要把准口径、统一标准，进一步明晰卫生厕所标准，拿准指标要求，问题认定上下口径一致。要多方比对、相互印证，将镇村自查、区级复核、市级抽查情况进行比对，将台账底数与实地调研情况进行比对，多方数据相互印证、上下一致，确保数据真实准确可靠。要查缺补漏、纠正偏差，根据再次拉网式排查情况，查找和纠正台账不全不细不实不准问题，该补充的补充，该修正的修正，该完善的完善。

（四）强化问题整改。对尚未完成整改的问题厕所，短期内能够立行立改的要抓紧整改；短期内难以解决、需要纳入“十四五”规划持续整改的问题厕所。原则上，2017年（含）前财政支持修建的问题户厕，统一纳入全市改厕计划逐年整改；2018年后财政支持修建的问题户厕，由区级自筹资金逐年整改。对问题厕所实行销号管理，逐一整改、对账销号，确保所有问题全部按期整改到位。

（五）强化考核力度。各村是本次摸排的实施主体，农服中心是责任主体，所有摸排数据经村确认无误后报农服中心复核。农服中心要加强对村的督促指导，对资料报送不准确，发现问题摸排不精准，瞒报、漏报，甚至弄虚作假、搞办公室摸排的全镇通报，并由镇领导对相关村书记进行约谈，追究相关责任人责任，同时纳入乡村振兴实绩考核。