石街办发〔2024〕21号

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处

关于印发《石井坡街道垃圾分类先锋创建

活动工作方案》的通知

各社区，各工作岗：

现将《石井坡街道垃圾分类先锋创建活动工作方案》印发你们，请认真贯彻执行。

沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处

2024年3月19日

重庆市沙坪坝区石井坡街道

垃圾分类先锋创建活动工作方案

为全面推进垃圾分类治理工作，按照《重庆市沙坪坝区垃圾分类先锋创建活动工作方案》和任务分解，特制定石井坡街道垃圾分类先锋创建活动工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于垃圾分类系列重要指示批示精神，按照“全生命周期管理、全过程分类治理、全区域统筹实施、全社会普遍参与和共建共治共享”要求，以创建为载体，以创促改、以创促升，全面提升垃圾分类治理水平，培育一批具有石井坡辨识度的垃圾分类标志性成果。

- 二、组织领导

石井坡街道成立石井坡街道垃圾分类先锋创建工作领导小组，制定垃圾分类先锋创建工作方案，对垃圾分类先锋创建工作统筹安排部署。组长由街道党工委书记、街道办事处主任担任，副组长由联系社区的街道分管领导担任，成员由各岗长和社区书记、左岸公司负责人担任。

领导小组下设办公室设在城市管理岗，黄春梅兼任办公室主任，郭建、梁湘渝、周霞、马利英、邓天骄为成员。办公室负责协调各社区、单位生活垃圾分类先锋创建工作，督促落实领导小组议定事项、工作部署和要求，协调解决垃圾分类先锋创建工作中遇到的问题和困难。

三、创建对象

创建对象包括石井坡街道7社区，13个小区，共计20个片区及辖区各单位。

四、创建目标

按照全区目标要求，2024年5月底，创建垃圾分类先锋小区（片区）8个，先锋社区3个；到2024年11月底，培育垃圾分类先锋典型案例1个，创建垃圾分类先锋小区（片区）16个，先锋社区5个，并成功创建垃圾分类先锋街道。

五、创建程序

（一）组织动员发动。街道生活垃圾分类工作领导小组办公室制定工作方案，组织辖区社区、物业小区、社会单位召开专题会议，发布垃圾分类先锋创建活动通知，分解落实工作任务。各社区、物业小区、社会单位利用各种宣传措施做好群众的组织发动工作，提高知晓率和参与率。

（二）培育指导。街道培训解读创建工作要求和垃圾分类先锋创建评价指标，邀请专家等开展现场培育指导，督促创建对象做好自查自改等工作，确保各项指标达到先锋创建标准。

（三）典型推广。街道及时梳理提炼先锋创建工作中的经验做法，打造1个辖区叫得响、立得住的典型案例并全面推广，切实提升辖区垃圾分类治理水平。

（四）资料报送。街道城市管理岗按照责任分工，2024年3月22日前收集整理，各社区及物业小区和社会单位的创建工作方案、计划和措施。并每月向区创建领导小组报送进展总结及图片资料。对社区逾期未报送工作方案及每月相关资料的纳入月度考核，对物业小区和社会单位未报送的予以通报。

六、具体措施

（一）加强组织领导。垃圾分类先锋创建工作，作为全区赛马比拼的重点工作，街道领导小组加强统筹协调、督促指导，各社区要深刻认识创建工作的重要意义，把垃圾分类治理列为年度重点工作任务，创建结果作为街道对社区年度考核的重要依据。各物业小区和社会单位要积极认真配合，共同营造良好工作氛围。

（二）升级基础设施。按照满足地面硬化、排水、照明、遮雨等基础功能要求，分步升级老旧小区共162个投放点，3月14日前已完成81个升级，5月底全面完成162个。各物业小区20个基础功能条件未达标的投放点，街道和各个社区督促物业公司按照时间要求完成。对于老旧小区因客观条件限制无法直接铺设新型设施的情况，增加收运频次或并入就近符合升级改造条件投放点，让垃圾分类服务全覆盖。

- （三）强化基层发动。街道将垃圾分类治理纳入基层治理体系，一是辖区物业小区实行“红岩党建+物业联建”模式，以社区党组织为中心，小区党支部、物业服务企业共同参与，借鉴融创滨江壹号、俊峰香格里拉成功创建“无废小区”的案例，以点带面，发挥榜样力量，相互学习，带动其他物业小区落实生活垃圾源头减量、分类投放等要求。二是老旧小区借鉴团结坝社区“党建引领、群众自治”的工作模式，通过支部垃圾分类专题会、经验交流会、院坝会，建立垃圾分类红岩志愿者服务站，电话民调常态化等措施，推行垃圾分类自治管理，发挥群众力量，实现党建统领，群众基层治理。三是街道以“特钢贤人精神”为载体，充分发挥贤人效应，突显“六治”力量，实现基层群众性自治，广泛开展垃圾分类先锋单位、模范家庭评选，引导单位、家庭及个人落实生活垃圾源头减量、分类投放，积极参与垃圾分类宣传和监督等活动，抓实生活垃圾分类先锋创建工作落实落细落地。

- （四）加强日常管理。严格遵循先锋创建的标准和流程，梳理短板和弱项：一是厨余垃圾精细化管理，督导物业对未分类的生活垃圾进行二次细分，全流程分类运输确保资源的有效回收利用。二是针对建筑垃圾、大件垃圾等特殊类别，建立专项管理制度，确保其从源头到终端处理的全过程规范化。三是在责任制度上，推动“门前三包”责任制，因地制宜深化“五长制”的网格化管理，以及借力网格“6＋1"任务的高效运作模式。四是强化辖区内生活垃圾分类综合执法，每月在辖区组织开展生活垃圾分类普法宣传、监管执法，实现月度全覆盖；每季度至少一次联合其他工作岗，分别开展居民生活垃圾“三混”专项执法及餐饮门店生活垃圾分类专项执法检查。

- （五）重点突出，培育典型案例

1.数字赋能强管理。高效率用好现有的CRP软件管理系统，通过工作过程显性，监管高效，考核激励完善，强化各社区及小区垃圾分类管理责任人履行工作职责，加强对辖区各社区及小区的考核。各社区、物业小区按照垃圾分类细化任务完成90%以上；线上、线下同监管，考核结果实时体现。社区运用CRP系统每周进行2次的监管；街道运用CRP系统每月进行线下考核1次；街道开展年度考核、月度考核并兑现奖惩。

2.增强宣教力度。充分发挥各社区利用社区宣教中心阵地作用，每月开展各类垃圾分类宣教活动不少于2场。固化垃圾分类“九进宣传”，每季度至少全覆盖一次；社区书记亲自抓，做好党建统领基层治理与垃圾分类工作的结合，以自治共治的方式，把垃圾分类真正内化为日常生活的一部分；定期举办资源回收日活动，搭建起居民参与互动的平台，形成良好的分类氛围。

（六）广泛营造氛围。街道利用多种运营媒体、新闻载体，电梯广告、宣传栏，以及志愿服务、入户宣传、典型案例推广等方式，广泛宣传创建工作动态及成果，引导改变居民原有生活方式，推动习惯养成，形成先锋创建的良好氛围。

（七）四方联动工作机制。街道定期组织第三方公司、各社区及各物业单位通报先锋创建工作推进情况，分析研究、商讨、解决先锋创建过程中存在的问题，及时整改，有效推进创建。

七、工作要求

（一）高度重视

垃圾分类工作是贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，全市将先锋创建已纳入赛马比拼工作清单，各单位务必高度重视，精心组织，落实专人负责先锋创建工作，明确目标任务，细化措施，将垃圾分类先锋创建工作落实落细，确保全域创建成功。

- 齐抓共管。街道、社区、物业、社会单位要全员参与。

- 各工作岗位人员参加所联系社区的先锋创建工作，并按照职责分工，抓行业创建落实，统筹协调先锋创建中的问题和困难。各行业岗位要相互配合，做好行业内的创建工作。社区要督促发动辖区物业、社会单位全员参与，齐抓共管形成良好工作氛围。

- 高标准推进。垃圾分类已在全域取得过较好效果，全

- 域创建先锋社区、先锋小区有良好的基础，各单位要高标准推进工作，争取培育出更多的先进典型和案例。

附件：重庆市沙坪坝区石井坡街道垃圾分类先锋创建工作任务分解表

| 附件 重庆市沙坪坝区石井坡街道垃圾分类先锋创建工作任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价指标 |  | 目标要求 | 工作任务 | 细化工作 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 1 | 垃圾分类收运处置体系建设和管理 | 城市生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 按照相关要求，辖区生活垃圾分类达到“三有”（设施设备、宣传氛围、长效机制）标准。 | 已完成，并长效保持 | 左岸环境、各社区 | 街道城市管理岗 | 2024年5月30日前，保持长效 |
| 2 |  | 生活垃圾分类投放设施升级改造率 | 100% | 结合辖区实际，所有生活垃圾分类投放（收集）设施完成升级改造，安装具有遮雨、照明、洗手、除臭等功能的便利化、精细化、人性化等便民设施。 | 老旧小区共162个投放点需要提档升级截至今日已完成81个升级，余下81个点位预计5月内完成。 物业小区共20个投放点位需物业服务企业自行确保投放点满足地面硬化、排水、照明、遮雨等基础功能，预计9月内完成。 | 左岸环境、各社区、物业公司 | 街道城市管理岗、物业管理岗 | 老旧小区剩余81个点位由左岸环境5月内完成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物业小区20个点位由物业企业9月内自行完成。 |
| 3 |  | 生活垃圾分类投放收集点 | 符合要求 | 1.生活垃圾分类投放收集点（亭、房、站）地点设置合理、方便群众； | 运用左岸环境CRP管理系统，要求物业每日自检自查，社区每周2次巡检，街道每月1次全覆盖检查。 | 左岸环境、各社区、物业公司 | 街道城市管理岗和物业管理岗 | 2024年11月30日前，保持长效 |
| 4 |  | （亭、房、站）设置 |  | 2.内部设施摆放整齐、各类垃圾分区摆放，干净整洁。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 生活垃圾分类收运处置设施设备 | 符合要求 | 1.分类运输能力与四类生活垃圾分类收集量相匹配，分类运输站点、频次、时间和路线设置合理，运行稳定； |  |  |  | 2024年5月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.转运过程中做到无冒装混装、抛洒滴漏等现象； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.各类生活垃圾要做到日产日清，对标对桶对色、分区分类存放，垃圾要入桶，不得乱堆放、无混装溢满、垃圾落地等现象； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.分类投放、收运处置设施设备功能完好，定期维护，做到见脏就擦、见污就洗，周边环境保持干净、整洁，无臭气扰民。5、生活垃圾分类投放、收运处置设施设备及时维护，保证设施设备完好整洁。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 生活垃圾分类标志标识 | 符合要求 | 按照《生活垃圾分类标准》（GB/T19095）标准和要求，辖区内生活垃圾分类标志标识统一齐全、正确无误、清晰醒目。 |  |  |  | 2024年5月30日前，保持长效 |
| 7 |  | 城市、行政村生活垃圾分类准确率 | ≥80% | 1.建立健全生活垃圾分类桶边指导制度； | 1.已完成制度，早晚高峰时间已安排指导员，需加强桶边指导提升准确率。2.运用CRP管理软件，明确指导员在岗并记录辖区居民准确率；3.根据准确率情况加强宣传引导 | 左岸环境、各社区、物业公司 | 街道城市管理岗 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.早晚投放高峰期集中投放点有桶边值守督导； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.生活垃圾分类准确率≥80%。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 各类垃圾规范运输 | 是 | 1.从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理的单位，应依法取得相应许可证； | 辖区内除中昂嘉御湾其他垃圾收运合同过期未续约外，其小区他收运单位均符合规范，需加强后期收运管理。 | 各社区、物业公司 | 街道城市管理岗及物业管理岗、左岸环境 | 2024年5月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.运输车辆应标明所收运生活垃圾的类别，并做到密闭运输，不混装、冒装，无抛洒滴漏现象。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 城镇生活垃圾焚烧占比 | ≥90% | 城镇生活垃圾实施分类后，其他垃圾、厨余垃圾转运至市级生活垃圾处置场实施无害化焚烧处置。 | 已完成，并长效保持 | 各社区、物业公司 | 街道城市管理岗、左岸环境 | 2024年5月30日前，保持长效 |
| 10 |  | 城市厨余垃圾分出率 | ≥30% | 1.加强宣传动员，引导居民依法从家庭源头做好“干湿”分类； | 加强入户宣传，桶边指导、主题活动宣传，运用厨余打卡、校园活动等方式，推动源头分类 ，促进厨余垃圾占比率 | 各社区、物业公司 | 街道城市管理岗、左岸环境 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.按照相关标准和要求，指导督促物业服务企业对未分类的生活垃圾进行二次细分，并分类运输； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.厨余垃圾（含餐厨、果蔬和家庭厨余垃圾）占生活垃圾总量的30%以上。 | 已完成，并长效保持 |  |  |  |
| 11 |  | 建筑垃圾运输和处置设施 | 符合要求 | 1.设置建筑垃圾（装修垃圾和拆除垃圾）临时堆放点，引导居民定点投放； | 物业小区设置建筑垃圾（装修垃圾和拆除垃圾）临时堆放点，配置标识标牌，引导居民定点投放；并且收运单位具备相应运输资质处置设施建设符合要求，做到运力充足、运行稳定。 | 各个社区、物业公司 | 街道城市管理岗、物业管理岗和综合执法岗、左岸环境 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.收运单位应具备相应运输资质，处置设施建设符合要求，做到运力充足、运行稳定。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 楼层撤桶率 | 100% | 1.居民小区楼层垃圾桶全部撤除，在小区适当区域设置简便易行、规范有序、标识准确的集中投放点； | 小区均已完成楼层垃圾桶撤除 | 各社区、物业公司 | 街道城市管理岗和综合协调岗、左岸环境 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.办公楼道垃圾桶实行并桶，成组设置，有序摆放，单位员工自设垃圾桶全部撤除，在室内成组设置集中投放点。 | 街道及社区办公区域做好自查自纠办公楼垃圾桶于4月内完成拆除。 |  |  | 社区办公区域撤桶并点于4月内完成拆除。 |
| 13 |  | 桶边值守 | 有 | 1.推行“一员多岗”，落实“三桶”工作要求，通过值桶、翻桶、净桶方式，引导居民（员工）积极参与，提高分类准确率； | 已完成，保持长效。台账资料4和5专题内容可体现 | 辖区各企事业单位、各社区、物业公司 | 街道城市管理岗和综合协调岗、左岸环境 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.聘请热心居民、社区党员、干部职工参与桶边值守，指导居民（员工）分到位投准确； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.居民小区桶边值守时间安排在早晚投放高峰时段，党政机关（企事业单位）桶边值守时间可安排在集中用餐时段； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.值守要统一着装，规范言行，遵守值守时间，不得迟到早退、脱岗溜岗。 |  |  |  |  |
| 14 | 垃圾资源化回收利用 | 城市生活垃圾回收利用率 | ≥45% | 城市建成区内可回收物和厨余垃圾收运量占生活垃圾（不含有害垃圾）收运量的百分比。计算方式：生活垃圾回收利用率=（厨余垃圾+可回收物）/（厨余垃圾+可回收物+其他垃圾）*100%。 | 已完成，保持长效。台账资料5专题内容可体现 | 各社区、物业公司 | 街道城市管理岗、左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
| 15 |  | 大件垃圾分类投放、收运 | 符合要求 | 1.规范设置大件垃圾临时堆放点，有条件区域可修建收集厢房； | 辖区落实11个大件垃圾临时堆放点位，并规范点位标识标牌，配消防灭火设施。社区、物业每月向居民宣传，引导居民定时顶点规范投放。 | 各个社区、物业公司 | 街道城市管理岗、物业管理岗和综合执法岗、左岸环境 | 2024年9月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.加强宣传引导，设定投放时间，规范投放，定时单独收运。 |  |  |  |  |
| 16 |  | 再生资源回收网点覆盖率 | 达到标准 | 1.按照2000户家庭、每个行政村设置一个的标准，规范建设130个再生资源“两网融合”回收点，每个网点面积不得低于30㎡； | 根据2000户设置一个的标准，石井坡街道至少设置10个再生资源回收网点，目前3个垃圾分类环保驿站符合要求。剩余7个？（由社区、物业协调场所可否？） | 各个社区、物业公司 | 街道城市管理岗和综合执法岗、左岸环境 | 2024年5月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.每个网点设计制作统一名称，悬挂规章制度，公示相关信息，接受市民监督； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.回收网点室内应分区分类有序摆放、堆码整齐、围挡遮盖，不得在居民小区、公共场所占道堆放、分拣、晾晒，更不得焚烧废品污染周围环境。 |  |  |  |  |
| 17 | 基层治理 | 依托基层治理网格推动垃圾分类治理 | 是 | 网格员根据“6+1”任务，参与垃圾分类正面宣传引导。 | 各社区网格长、网格员、网格指导员将垃圾分类宣传引导工作融入到“6+1”工作中，提升居民垃圾分类的知晓率，参与率 | 各个社区 | 左岸环境 | 2024年5月30日前，保持长效 |
| 18 |  | 培育垃圾分类先锋 | ≥18 | 各部门、各行业总结、提炼20个以上的推进垃圾分类的先进经验，有效措施或优秀单位和个人事迹。 | 街道结合实际，及时梳理提炼先锋创建工作中的经验做法，打造1个辖区叫得响、立得住的典型案例并全面推广，切实提升辖区垃圾分类治理水平。 | 街道城市管理岗、各个社区、物业企业 | 左岸环境 | 2024年10月30日前，保持长效 |
|  |  | 典型案例 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 落实生活垃圾管理责任人制度，履行管理责任 | 是 | 1.建立生活垃圾分类日常管理制度，开展生活垃圾分类知识宣传普及，引导、监督单位和个人实施生活垃圾分类； | 已完成，保持长效。台账资料2专题内容可体现 | 街道城市管理岗、左岸环境、各个社区、物业企业 |  | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.按照相关要求，在责任区域内指定生活垃圾分类投放地点，根据不同种类生活垃圾产生量，合理放置四类收集容器； | 已完成，保持长效。街道、社区可以随时进行线上、线下监管，考核结果实时体现，社区运用CRP系统做好现场点位监管，每周进行线上查询2次，每月线下考核1次。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.保持分类收集容器齐全、完好、整洁，出现破旧、污损、溢出或者数量不足的，及时维修、更换、清理或者补设，并确保生活垃圾分类收集容器周边环境整洁； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.分类收集生活垃圾，将分类投放的生活垃圾交给符合规定的单位分类收集、运输，并签订生活垃圾收集运输服务合同； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.及时制止混合已分类生活垃圾的行为。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 健全并落实垃圾分类指导员制度 | 是 | 1.按照每个社区1名的标准，向社会招聘专职分类指导员； | 已配置到位，保持长效 | 左岸环境、各个社区、物业 | 街道城市管理岗 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.按照500户左右居民1名、单位1名的标准配备兼职分类指导员。 | 已配置到位，保持长效 |  |  |  |
| 21 |  | 推行“门前三包”“五长制”和“一员多岗” | 是 | 1.制定“门前三包”“五长制”管理责任制，并张榜公示； | 街道综合执法岗、各个社区3月底完成 | 街道综合执法岗、各个社区、物业 | 左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.聘用保洁人员、社区党员、城管队员、物管人员等作为兼职分类指导员，协助小区、单位做好生活垃圾分类工作。 | 已达成，保持长效 |  |  |  |
| 22 |  | 实行垃圾分类“红黑榜”管理制度 | 是 | 1.制定垃圾分类“红黑榜”管理制度，每月张贴公示一次； | 针对CRP系统排行前三且分数不低于500分的小区获得1000元奖励，CRP系统末尾的小区街道将为其挂黑牌。 | 街道城市管理岗、社区、物业 | 左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.建立奖惩约束机制，对履责不到位的小区、单位通过挂黑牌等形式进行警示教育。 |  |  |  |  |
| 23 |  | 业主大会、业主委员会和物业企业协调推进垃圾分类 | 是 | 成立业主委员会，每季度召开一次业主大会宣讲垃圾分类，积极协助物业企业做好垃圾分类，引导居民依法参与垃圾分类。 | 辖区内暂无业委会成立 | 街道物业管理岗、社区、物业 | 左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
| 24 |  | 垃圾分类纳入居民公约和业主委员会章程 | 是 | 1.将垃圾分类有关内容纳入居民公约，广泛开展宣传，引导居民从家庭源头做好生活垃圾分类； | 已推动执行中，通过入户宣传、主题活动联动居民签署公约 | 左岸环境、各个社区、物业 | 左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.成立业委会的小区，应将垃圾分类纳入业主委员会章程，协助物业企业做好垃圾分类治理工作。 | 辖区内暂无业委会成立 | 街道物业管理岗、社区、物业 |  |  |
| 26 | 宣传教育 | 垃圾分类知晓率 | 100% | 1.定期组织开展敲门入户宣传，社区每周、单位每月组织开展一次主题宣传、培训动员活动； | 根据CRP系统任务完成敲门入户宣传每季度覆盖一次，每月1次主题活动，2次培训推进会。 | 左岸环境、社区、物业 | 街道城市管理岗 | 2024年11月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.制作海报、墙标、插牌、横幅、视频等标识牌，并通过LED视频广泛宣传垃圾分类相关知识和政策法规； | 已完成，并长效保持 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.开展垃圾分类宣传进社区、进家庭、进学校、进机关、进军营、进企业、进酒店、进商超、进窗口“九进”活动，提高市民知晓率。 | 加大宣传教育力度，固化垃圾分类“九进宣传”，各社区每季度至少进完一次 | 左岸环境、社区、物业 | 街道创建先锋领导小组 |  |
| 27 |  | 垃圾分类参与率 | ≥90% | 1.小区居民签订生活垃圾分类承诺书比例达到居民户数90%以上； | 已完成，并长效保持 | 左岸环境、社区、物业、企业 | 街道城市管理岗 | 2024年5月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.单位员工签订生活垃圾分类承诺书比例达到100%。 | 各社区组织辖区企业员工签订生活垃圾分类承诺书，预计5月内完成 | 企业服务岗、各个社区 | 左岸环境、街道城市管理岗 |  |
| 28 |  | 年度入户宣传率 | 100% | 每季度开展“进家庭”、“进门店”宣传全覆盖。 | 各社区根据CRP系统任务完成开展“进家庭”“进门店”宣传每季度覆盖一次。 | 左岸环境、社区 | 物业 | 2024年3月30日前，保持长效 |
| 29 |  | 居民（村民）满意度 | ≥90% | 加大垃圾分类“双改”工作力度，进一步改造分类设施，改善投放环境，及时更换维修破损脏污分类集污容器，确保集中投放点设施规范，周边环境干净整洁。 | 辖区的投放点升级改造进行中，预计9月底完成全域投放点更新 | 左岸环境、社区、物业 | 街道城市管理岗 | 2024年11月30日前，保持长效 |
| 30 |  | 垃圾分类“进社区”“进机关”等“九进”活动开展有效 | 是 | 1.社区/社会单位按照要求每周/每月组织开展一次垃圾分类“进社区、进家庭、进学校、进机关、进军营、进企业、进酒店、进商超、进窗口”宣传； | 加大宣传教育力度，固化垃圾分类“九进宣传”，各社区每季度至少进完一次 | 左岸环境、社区、物业 | 街道创建先锋领导小组 | 2024年5月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.社区每周组织开展一次再生资源有偿回收“赶场日”活动，进一步提高居民参与率。 | 确定每个小区资源回收日时间，社区、物业、三方公司联动宣传，搭建起居民参与互动的平台，形成良好的分类氛围。 | 左岸环境、社区、物业 |  |  |
| 31 | 保障措施 | 责任体系健全 | 是 | 1.成立领导小组，明确党政一把手为垃圾分类治理主要负责人； 2.党政一把手每月开展一次实地督导检查垃圾分类，并研究垃圾分类治理工作。 | 已建立 | 街道城市管理岗、各社区 | 街道创建先锋领导小组、左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
| 32 |  | 垃圾分类治理机制完善 | 是 | 1.垃圾分类日常管理机制健全，专人负责垃圾分类治理工作； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.检查督促部门联动情况，相关职能部门和各镇街督促单位和个人依法参与垃圾分类。 |  |  |  |  |
| 33 |  | 台账完善，管理规范 | 是 | 1.本单位垃圾分类基本情况概述（如居民/员工人数、责任分工、分类设施配置情况等）； | 已完成，并长效保持。 | 街道城市管理岗和综合协调岗、各社区、物业公司 | 街道创建先锋领导小组、左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.生活垃圾分类工作实施方案； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.单位签订的责任书、居民/员工签订的承诺书； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.四分类日收运基础台账、有害垃圾移交表等； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.分类指导员日巡查记录； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.清扫收集运输公司经营许可证； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.检查指导、培训动员、清洗设施、巡查翻桶等简报或图片； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.集中用餐区张榜公示本单位生活垃圾日分类量； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.资料齐全、填写规范、分类整理、保管妥善、随时查阅。 |  |  |  |  |
| 34 |  | 常态化开展垃圾分类执法和监管 | 是 | 1.制定生活垃圾分类专项执法工作方案，落实专人，组建街道综合执法岗伍； | 街道综合执法岗完成，3月底前 | 街道综合执法岗 | 街道城市管理岗 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.每周在辖区组织开展生活垃圾分类普法宣传、监管执法，实现月度全覆盖； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.每月联合辖区公安、市场监管等部门，分别开展一次以上收运车辆、餐饮门店生活垃圾分类专项执法检查。 |  |  |  |  |
| 35 |  | 落实专人负责垃圾分类工作 | 是 | 按照相关标准和要求，镇街、社区、小区、单位分别配备专（兼）职分类指导，专人专事负责垃圾分类工作。 | 已完成，并长效保持 | 左岸环境、各社区、物业 | 街道城市管理岗 | 2024年3月30日前，保持长效 |
| 36 |  | 常态化开展垃圾分类督促指导 | 是 | 1.建立工作实施方案、制定检查考核评价标准，完善协调工作机制，细化年（月）度工作目标，常态长效开展垃圾分类指导监督； | 已完成，并长效保持（考核评价标准参照第四版激励方案及CRP考核内容） | 街道城市管理岗 | 左岸环境 | 2024年3月30日前，保持长效 |
|  |  |  |  | 2.依法查处各类垃圾投放、收集、运输、处置等环节的违法行为； | 综合执法岗按照要求落实查处违法行为 | 街道综合执法岗 | 各社区 |  |
|  |  |  |  | 3.定期反馈督导情况，督促问题整改到位。 | 社区、物业每日根据CRP系统任务自查自纠；左岸环境每周抽查1次，发现问题及时通知相关小区整改；街道每月全域巡检，发现问题限期整改 | 街道城市管理岗、左岸环境、社区、物业 |  |  |
| 37 |  | 先锋社区占比 | 70% | 创建79个以上的垃圾分类先锋社区。 | 街道5月前创建3个垃圾分类先锋社区，分别是中心湾社区、团结坝社区、石滨路社区；11月前创建5个垃圾分类先锋社区，其余2个社区根据先锋创建工作实际情况待定。 | 相关社区、物业 | 左岸环境 | 街道5月前创建3个垃圾分类先锋社区，11月前创建5个垃圾分类先锋社区。 |
| 38 |  | 先锋小区占比 | 80% | 创建525个以上的垃圾分类先锋小区。 | 街道5月前创建8个垃圾分类先锋小区，分别是俊峰香格里拉、融创滨江壹号一期、渝富滨江首岸、信达滨江蓝庭一期、中昂嘉御湾、金融街融府、团结坝老旧片区，花弄里老旧片区；11月前创建16个垃圾分类先锋小区，其余8个社区根据先锋创建工作实际情况待定。 | 相关社区、物业 | 左岸环境 | 街道5月前创建8个垃圾分类先锋小区，11月前创建16个垃圾分类先锋小区。 |

石井坡街道（党政）办公室               2023年3月19日印发